## GENEL BÜTÇE
GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 42 | 447270510 | 9367674251 | 1081927281 | 0 | 1081927281 | 11.55% | %0.00 | 20.12%
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 7 | 153182000 | 290240000 | 22349940 | 1392460 | 23742400 | 8.18% | 0.91% | 11.29%
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 9572952 | 457000000 | 108502898 | 2823952 | 111326850 | 24.36% | 29.5% | 44%
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 176812602 | 347072144 | 5306249 | 65438824 | 70745074 | 20.38% | 37.01% | 33.2%
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 5740000 | 5740000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 53554473 | 833878800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 1 | 16600800 | 16600800 | 0 | 2752763 | 2752763 | 16.58% | 16.58% | 10%
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 54585799 | 210751299 | 103129212 | 53422458 | 156551670 | 74.28% | 97.87% | 92%
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | 16774555 | 1558779617 | 1316131375 | 0 | 1316131375 | 84.43% | 0% | 20.91%
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | 30051014 | 405213376 | 0 | 284933 | 284933 | 0.07% | 0.95% | 0.95%
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 62828200 | 62828200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 24002000 | 167100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.02% | 0% | 0%
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 3215534 | 3215534 | 0 | 1250120 | 1250120 | 38.88% | 38.88% | 35%
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10000 | 198283395 | 115894339 | 0 | 115894339 | 0.06% | 0% | 70%
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 21 | 1220801827 | 20335246433 | 7897345868 | 27008827 | 7924354695 | 38.97% | 2.21% | 20.52%
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 29 | 43000000 | 1463873198 | 113741832 | 0 | 113741832 | 7.77% | 0% | 41.14%
İLLER BANKASI ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
| 162 | 2318002266 | 35723497047 | 10764355994 | 154374337 | 10918730332 | 30% | 7% | 7%

## MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELER
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 11 | 46871053.55 | 96281336.76 | 46865571.57 | 23579656.65 | 70445228.22 | 73.17% | 50.31% | 50.31% | 84.09%
ALTINBAŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 2300000 | 100% | 100% | 100% | 100%
İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3 | 4564752 | 4564752 | 0 | 4564752 | 4564752 | 100% | 100% | 100% | 100%
| 18 | 53735805.55 | 103146091.76 | 46865571.57 | 30444408.65 | 77309980.22 | 75% | 57% | 57%

## SEKTÖRLER
SEKTÖR BAZINDA DAĞILIM
Proje Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma - Haberleşme | 54 | 1269544559 | 220088247363.13 | 8126982039.41 | 32741559 | 8159723598.41 | 3.707% | 2.579% | 36.93%
Tarım | 65 | 543724949.97 | 9839811289.76 | 1082108278.31 | 3199258.81 | 1085307537.12 | 11.03% | 0.5884% | 24.62%
Sağlık | 11 | 16774555.32 | 1558779616.59 | 1316131375.26 | 0 | 1316131375.26 | 84.43% | 0% | 20.91%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 6 | 93043800.44 | 1025322674 | 85375234.05 | 11299982.97 | 96675217.02 | 9.429% | 12.14% | 23.33%
Eğitim | 24 | 384580400.09 | 848063442.94 | 130785401.37 | 120253742.16 | 251039143.53 | 29.6% | 31.27% | 56.21%
Konut | 4 | 6749000 | 347000000 | 67906161.46 | 0 | 67906161.46 | 19.57% | 0% | 45%
Enerji | 2 | 24002000 | 167100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.01616% | 0% | 0%
Turizm | 8 | 28550785.37 | 32662333.86 | 1906077 | 12556182.52 | 14462259.52 | 44.28% | 43.98% | 51.25%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 6 | 4768020 | 4768023 | 0 | 4768020 | 4768020 | 100% | 100% | 50%
| 180 | 2371738070.19 | 233911754743.28 | 10811221566.86 | 184818745.46 | 10996040312.32 | 5% | 7%

## İLÇELER
İLÇE BAZINDA DAĞILIM
İlçe | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
MUHTELİF İLÇE | 25 | 181637598.96 | 209017079661.96 | 6235776456.7 | 1541772.1 | 6237318228.8 | 2.984% | 0.8488% | 40.12%
KEMALİYE | 8 | 806532529.2 | 9217413136.2 | 1920688217 | 3316980.2 | 1924005197.2 | 20.87% | 0.4113% | 40.5%
MERKEZ | 87 | 987022899.68 | 6998611207.05 | 2271914041.02 | 160451391.19 | 2432365432.21 | 34.75% | 16.26% | 32.63%
ÇAYIRLI | 4 | 108781218.15 | 4686197590 | 3555182.85 | 665495.2 | 4220678.05 | 0.09007% | 0.6118% | 20%
REFAHİYE | 16 | 122509782 | 1262182829 | 104609850.62 | 1999998 | 106609848.62 | 8.446% | 1.633% | 14.88%
KEMAH | 13 | 52620170 | 1170835138.82 | 199511052.2 | 0 | 199511052.2 | 17.04% | 0% | 33.54%
TERCAN | 9 | 22266017.16 | 1159662020.4 | 8884774.58 | 2083562.64 | 10968337.22 | 0.9458% | 9.358% | 34.44%
İLİÇ | 10 | 45893327.87 | 273139789.09 | 66100994.58 | 10288019.96 | 76389014.54 | 27.97% | 22.42% | 57.3%
ÜZÜMLÜ | 5 | 44429066.41 | 88389911 | 180997.31 | 4428066.41 | 4609063.72 | 5.214% | 9.967% | 60%
OTLUKBELİ | 3 | 45460.76 | 38243459.76 | 0 | 43459.76 | 43459.76 | 0.1136% | 95.6% | 33.33%
| 180 | 2371738070.19 | 233911754743.28 | 10811221566.86 | 184818745.46 | 10996040312.32

## EBYÜ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU VE ANTRENMAN SALONLARI BİNASI YAPIM İŞİ | 133680000 | 213000000 | 22349939.92 | 0 | 22349939.92 | 10.49% | 0% | 0% | 28% | MERKEZ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLE FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ | 2000 | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 40% | MERKEZ
KAMPÜS ALT YAPISI-(E.B.Y.Ü. YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ ÇEVRE YOLU, ÇEVRE DUVARI VE ALT YAPI İKMAL İNŞAAT İŞİ) | 3500000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
MUHTELİF İŞLER | 13000000 | 13000000 | 0 | 1392460.21 | 1392460.21 | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 11% | MERKEZ
YAYIN ALIMI | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 153182000 | 290240000 | 22349939.92 | 1392460.21 | 23742400.13 | 8% | 1% | 1%

## DSİ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
4373 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ERZİNCAN İLİ HAVZA BAZLI DERELERİN ETÜTLERİNİN YAPILMASI | 2 | 5033780 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
BALLI BARAJI | 100000000 | 640891620 | 335906092 | 0 | 335906092 | 52.41% | 0% | 0% | 52% | MERKEZ
BALLI BARAJI ANA İLETİM HATTI | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN 1.KISIM AT VE TİGH | 15000000 | 335939627 | 111557692 | 0 | 111557692 | 33.21% | 0% | 0% | 33%
ERZİNCAN 2.KISIM AT VE TİGH | 15000000 | 416917126 | 124375166 | 0 | 124375166 | 29.83% | 0% | 0% | 30%
ERZİNCAN ÇAYIRLI SARAYCIK KÖYÜ | 1 | 39900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI İLE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 2000000 | 105195884 | 7744219 | 0 | 7744219 | 7.362% | 0% | 0% | 98% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ 1. GRUP TERSİP BENDİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 3.KISIM (ERZİNCAN-SÜTPINAR, ERZİNCAN-DEREYURT, REFAHİYE-AYDINCIK, KEMAH-KÖMÜRKÖY...) | 350000 | 35472450 | 28785893 | 0 | 28785893 | 81.15% | 0% | 0% | 81%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 6. KISIM | 300000 | 10250310 | 5740174 | 0 | 5740174 | 56% | 0% | 0% | 56%
ERZİNCAN İLİ İŞLETMEDEKİ TAŞKIN KONTROL TESİSLERİNDE YETERSİZ GEÇİŞ YAPILARININ YENİLENMESİ | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN KEMAH DOĞANBEYLİ GÖLETİ İKMALİ | 1 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 80% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ | 8000000 | 258358547 | 69966066 | 0 | 69966066 | 27.08% | 0% | 0% | 27% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ SULAMASI | 20000000 | 44090217 | 20583833 | 0 | 20583833 | 46.69% | 0% | 0% | 47% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÖZDAMAR REGÜLATÖR SULAMASI İKMALİ | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ | 9000000 | 112703150 | 91705622 | 0 | 91705622 | 81.37% | 0% | 0% | 81% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ SULAMASI | 7455328 | 19270925 | 11815597 | 0 | 11815597 | 61.31% | 0% | 0% | 61% | KEMAH
ERZİNCAN MERKEZ BAŞPINAR KÖYÜ | 27500000 | 38724782 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ | 3942054 | 131199295 | 127257240 | 0 | 127257240 | 97% | 0% | 0% | 97% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ SULAMASI | 5000000 | 30401670 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ GÜNEBAKAN KÖYÜ | 35923327 | 35923327 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ PINARÖNÜ, GÖKPINAR VE KİLİMLİ MAHALLELERİ | 1 | 96600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ VASGİRT VE HANÇERLİ DERELERİ REHABİLİTASYONU 2. KISIM | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERTEKLİ REGÜLATÖRÜ SAĞ SAHİL ANA KANAL YENİLENMESİ | 1 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE MERKEZİ 1. KISIM | 1 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN REFAHİYE ARDIÇLIK, ULUDERE, ULUÇAK, AVŞARÖZÜ KÖYLERİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ | 5000000 | 209129861 | 31452930 | 0 | 31452930 | 15.04% | 0% | 0% | 15% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI | 2 | 63580151 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ÇAT KÖYÜ İKMALİ | 2 | 40486772 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE GÖLKÖY KÖYÜ | 1 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇE MERKEZİ HAKOĞLU (KOCAÇAY) DERESİ YAN KOLLARI 1. KISIM | 22799773 | 27146782 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ | 30000000 | 117490310 | 46334459 | 0 | 46334459 | 39.44% | 0% | 0% | 39% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI | 2 | 53990248 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI VE AVŞARÖZÜ GÖLET SULAMALARI MALZEME ALIMI (CTP BORU) | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN SAĞ SAHİL POMPAJ TESİSLERİ TAMAMLAMA | 2 | 144306041 | 68702298 | 0 | 68702298 | 47.61% | 0% | 0% | 48% | MERKEZ
ERZİNCAN SOL SAHİL SULAMASI GEÇİŞ YAPILARI YENİLENMESİ | 2 | 22869578 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA BELEDİYESİ KARA DERE VE YAN KOLLARI | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN P1 POMPA İSTASYONU YENİLENMESİ VE GES TESİSİ YAPIMI | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI SULAMASI | 100000000 | 4633961190 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE MERKEZİ ÜZÜMLÜ DERESİ 1. KISIM | 40000000 | 83440608 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
| 447270510 | 9367674251 | 1081927281 | 0 | 1081927281 | 12% | 0% | 0%

## KARAYOLLARI 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
(AKINCILAR-REFAHİYE) AYR- ÇATALÇAM YOLU (KM=0+000-16,151 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI,DAMLACA-1,DAMLACA-2 KÖPRÜLERİ VE ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAP | 60000000 | 500000000 | 17539595 | 0 | 17539595 | 3.508% | 0% | 0% | 4% | REFAHİYE
(GÖLOVA-ÇAMOLUK) AYR.-ÇATALÇAM AYR. YOLU | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
164. ŞUBE LOKMAN EKİNCİ BAKIMEVİ | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
166. (İLİÇ) ŞUBE TESİSLERİ | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
BAKIM ONARIM ,TESİS YAPIMI-ONARIMI VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI İLE PEYZAJ YAPILMASI İŞLERİ 2024 | 18462842 | 157083996 | 0 | 18462842 | 18462842 | 11.75% | 100% | 100% | 12% | MERKEZ
DEMİRÖZÜ-OTLUKBELİ YOLU TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI,ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAPIM İNŞ. | 10000 | 238134200 | 186134204 | 0 | 186134204 | 78.16% | 0% | 0% | 81%
ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİNDE KÖTÜR, ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE, SANSA B.A.K, ÜNVEREN B.A.B. VE KARASU B.A.B. KÖPRÜLERİ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN-BAŞKÖY-ÇAYIRLI YOLU (KM=14+775-46+720 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI(DEVEKORUSU KÖPRÜSÜ YAPILMASI DAHİL) VE ÜSTYAPI İŞLERİ | 70000000 | 700000000 | 431991143 | 0 | 431991143 | 61.71% | 0% | 0% | 62%
ETÜD-PROJE MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2024 | 0 | 798003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İŞLERİ VE MAKİNA İKMAL YEDEK PARÇA, MUHTELİF MALZEME ALIMLARI İLE ARAÇ KİRALAMA YAKACAK ALIMI | 554634 | 14971256 | 0 | 554634 | 554634 | 3.705% | 100% | 100% | 4% | MERKEZ
KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ ÖDEMELERİ 2024 | 3680662 | 4500000 | 0 | 3680662 | 3680662 | 81.79% | 100% | 100% | 82% | MERKEZ
KIZILMAĞARA KÖPRÜSÜ | 7750000 | 7750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
REFAHİYE - İLİÇ - KEMALİYE - DUTLUCA - ARAPGİR YOLU KEMALİYE - DUTLUCA TÜNELLERİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE KEMALİYE VE KOZLUPINAR VİYADÜĞÜ KM:0+000 - 22 | 800010000 | 8800000000 | 1835612503 | 0 | 1835612503 | 20.86% | 0% | 0% | 21% | KEMALİYE
REFAHİYE - KURUÇAY - İLİÇ - KEMALİYE YOLU KM:78+000 - 79+000 ARASI (1. KESİM İLE 2. KESİM) HEYELAN ISLAHLARI YAPIM İŞİ | 0 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
REFAHİYE- KURUÇAY- İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR- KURUÇAY ARASI (SÜNEBELİ VE GÜMÜŞAKAR TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KM: 17+900-43+520 KESİMİ (İKMAL) | 10000 | 3915000000 | 817578695 | 0 | 817578695 | 20.88% | 0% | 0% | 22%
REFAHİYE-ERZİNCAN DEVLET YOLUKM:31+500-65+000 ARASI HEYELEN ISLAH YAPIMI | 216000000 | 485000000 | 125982757 | 0 | 125982757 | 25.98% | 0% | 0% | 26% | MERKEZ
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR-KURUÇAY ARASI ( SÜNEBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL ) KM. 22+500-51+500 TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILAR | 9000000 | 4805000000 | 4397431257 | 0 | 4397431257 | 91.52% | 0% | 0% | 92%
SATHİ KAPLAMA 2024 | 899906 | 148533570 | 0 | 899906 | 899906 | 0.6059% | 100% | 100% | 1% | MERKEZ
TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI 2024 | 303390 | 65462408 | 0 | 303390 | 303390 | 0.4635% | 100% | 100% | 1% | MERKEZ
ÜÇDAM-YEDİSU | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
YAPIM MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 3107393 | 390000000 | 85075714 | 3107393 | 88183107 | 22.61% | 100% | 100% | 23% | KEMALİYE
| 1220801827 | 20335246433 | 7897345868 | 27008827 | 7924354695 | 39% | 2% | 2%

## KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
16. BL.HD.-TERCAN-AŞKALE | 10000 | 198283395 | 115894339 | 0 | 115894339 | 0.05845% | 0% | 0% | 70%
| 10000 | 198283395 | 115894339 | 0 | 115894339 | 59% | 0% | 0%

## ORMAN BÖLGE
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FİDAN ÜRETİM PROJESİ | 12635000 | 12635000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMAN KADASTROSU VE TESCİLİ PROJESİ | 4393200 | 4393200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ | 30800000 | 30800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 62828200 | 62828200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%

## TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
2 ADET SAYDİNGİN SİNYALİZASYON VE TELEKOMİNASYON SİSTEMLERİNE İLAVE EDİLMESİ | 0 | 16248707 | 9282866.62 | 0 | 9282866.62 | 57.13% | 0% | 0% | 80% | REFAHİYE
3 ADET HEMZEMİN GEÇİDE TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT YAPILMASI | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
40 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 82 ADET MAKAS FERŞİ | 0 | 44419799 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
42 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 89 ADET MAKAS FERŞİ | 0 | 52197720 | 35094156.83 | 0 | 35094156.83 | 67.23% | 0% | 0% | 90% | MERKEZ
5 ADET TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT PROJESİ YAPILMASI | 0 | 227488.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
556 ADET ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İŞLERİ | 10000000 | 22513200 | 2582960.21 | 0 | 2582960.21 | 11.47% | 0% | 0% | 97% | MERKEZ
AŞINAN RAYLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ | 0 | 10339621 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ÇELİK GRİD VE KAYA TUTUCU BARİYER YAPILMASI | 10000000 | 25662824.63 | 9628542.1 | 0 | 9628542.1 | 37.52% | 0% | 0% | 40% | MERKEZ
DİVRİĞİ-ERZİNCAN ARASI PETRADÜK VE YÜKSEK KAYA YARMA PROJE YAPTIRILMASI | 0 | 433672 | 381166.78 | 0 | 381166.78 | 87.89% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
EKSİK OLAN MEYİL LEVHALARININ YAPIMI | 0 | 3356804 | 2590775.23 | 0 | 2590775.23 | 77.18% | 0% | 0% | 80% | MERKEZ
ERZİNCAN AŞKALE YOL YENİLEMESİ | 0 | 937534407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN OSB İLTİSAK HATTI EMNİYET YOLU YAPIMI | 0 | 2198465 | 648261.05 | 0 | 648261.05 | 29.49% | 0% | 0% | 35% | MERKEZ
ERZİNCAN VE ZİLE AKARYAKIT TESİSLERİNE KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ KURULUMU | 0 | 4849285.62 | 7140 | 0 | 7140 | 0.1472% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-ERZURUM ARASI KÖPRÜLERİN İYİLEŞTİRMESİ | 0 | 19696978 | 10965.5 | 0 | 10965.5 | 0.05567% | 0% | 0% | 0%
GAR BİNASININ TADİLATI VE DEPREM GÜÇLENDİRMESİ YAPILMASI | 0 | 25516185 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
HEMZEMİN GEÇİTLERE KORUMA, MAKİNİST UYARI, KAMERALI İZLEME SİSTEMLERİ KURULMASI | 0 | 18000000 | 4742078 | 0 | 4742078 | 26.34% | 0% | 0% | 96%
HEYELANLI BÖLGE ISLAHI İÇİN JEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILMASI | 8000000 | 8747355.6 | 518841.88 | 0 | 518841.88 | 5.931% | 0% | 0% | 80% | KEMAH
İLİÇ İSTASYON BİNASI VE 6 ADET HİZMETEVİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ | 0 | 1265000 | 1109007.85 | 0 | 1109007.85 | 87.67% | 0% | 0% | 88% | İLİÇ
İSTASYONLARDA PERONBEJ YAPIMI | 0 | 6118031.31 | 53040 | 0 | 53040 | 0.8669% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KAR SİPERİ VE MAKAS FIRÇASI TEMİNİ İLE MONTAJI | 5000000 | 25014530.86 | 56000 | 0 | 56000 | 0.2239% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KAR TÜNELİ VE YARMA KAZISI YAPILMASI | 0 | 21493663.85 | 20203349.47 | 0 | 20203349.47 | 94% | 0% | 0% | 95% | İLİÇ
KIYI TAHKİMATI YAPILMASI | 0 | 15200000 | 15196950.44 | 0 | 15196950.44 | 99.98% | 0% | 0% | 99% | MERKEZ
MUHTELİF GAR VE İSTASYON BİNALARINA RÖLÖVE, RESTÜTİSYON VE RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANMASI | 0 | 2898002.55 | 794367 | 0 | 794367 | 27.41% | 0% | 0% | 40% | MERKEZ
MUHTELİF TÜNELLERİN YIKILIP YENİDEN YAPILMASI İŞİNİN PROJELENDİRİLMESİ | 0 | 92524899 | 364100 | 0 | 364100 | 0.3935% | 0% | 0% | 40% | KEMAH
PALYE VE MENFEZ İŞLERİNİN YAPILMASI | 10000000 | 19530807.77 | 3914480.93 | 0 | 3914480.93 | 20.04% | 0% | 0% | 98% | TERCAN
PALYE, İMLA TAKVİYESİ, HENDEK, BALAST TUTUCU OTOKORKULUK YAPILMASI | 0 | 28137584.22 | 4556992.32 | 0 | 4556992.32 | 16.2% | 0% | 0% | 20% | KEMAH
SAHA AYDINLATMALARININ İSTENİLEN LUX DEĞERLERİNE GÖRE REHABİLİTE EDİLMESİ | 0 | 39713299.24 | 10140 | 0 | 10140 | 0.02553% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
TMİ MINTIKASINDAKİ İSTASYONLARA MAKAS ISITICISI SİSTEMİ KURULMASI | 0 | 15065373 | 1995650.2 | 0 | 1995650.2 | 13.25% | 0% | 0% | 20%
YOLUN DEPLASE PROJESİNİN YAPILMASI | 0 | 2469493.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
| 43000000 | 1463873198.13 | 113741832.41 | 0 | 113741832.41 | 8% | 0% | 0%

## TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERİÇ-BAĞIŞTAŞ EİH | 2000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 24000000 | 59100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.04569% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 24002000 | 167100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0,02% | 0% | 0%

## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN MERKEZ ULU (İZZET PAŞA) CAMİ RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI (2022-2023) | 802400 | 802400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 55% | MERKEZ
ERZİNCAN-KEMAH BEKLİMÇAY CAMİİ, SOĞUKPINAR (YUKARI MAHALLE) CAMİİ, AŞAĞI GEDİK CAMİİ VE ERZURUM HINIS ALAATTİN BEY CAMİİ | 162840 | 162840 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN-KEMAH SULTAN MELİKŞAH KÜMBETİ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | 836625.86 | 836625.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 20%
ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ | 1250120 | 1250120 | 0 | 1250120 | 1250120 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN-KEMALİYE KURTOĞLU CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE HACIEMİN MESCİDİ | 163548 | 163548 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
| 3215533.86 | 3215533.86 | 0 | 1250120 | 1250120 | 38% | 38% | 38%

## ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İ
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 2823951.57 | 110000000 | 40596736.79 | 2823951.57 | 43420688.36 | 39.47% | 100% | 100% | 40% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ KÖMÜR KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 2249000 | 7000000 | 4607200 | 0 | 4607200 | 65.82% | 0% | 0% | 80%
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ TUZLA KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 4500000 | 10000000 | 4932000 | 0 | 4932000 | 49.32% | 0% | 0% | 60%
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN CUMHURİYET MAHALLESİ 158 DAİRE YAPIM İŞİ | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN DEİRKENT MAHALLESİ 80 DAİRE YAPIM İŞİ | 0 | 150000000 | 58366961.46 | 0 | 58366961.46 | 38.91% | 0% | 0% | 40% | MERKEZ
| 9572951.57 | 457000000 | 108502898.25 | 2823951.57 | 111326849.82 | 24% | 29% | 29%

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜ
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ÇAYIRLI GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI | 1031217.15 | 4586400 | 3555182.85 | 665495.2 | 4220678.05 | 92.03% | 64.53% | 64.53% | 80% | ÇAYIRLI
ERGAN DAĞINA SPORCU EĞİTİM MERKEZİ BİNASI, 2 FUTBOL SAHASI VE İKİLİ SOYUNMA ODASI YAPIMI | 107334000 | 214668000 | 28575683 | 4877663 | 33453346.81 | 15.58% | 31.17% | 31.17% | 17% | MERKEZ
ERZİNCAN 1000 KİŞİLİK SPOR SALONU YAPIMI İŞİ | 46378440 | 103063200 | 23950356 | 5916906 | 29867261 | 28.98% | 64.4% | 64.4% | 27% | MERKEZ
ERZİNCAN ÖĞRENCİ YURDU C BLOK BAKIM-ONARIM VE GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ | 18040544.4 | 18040544.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
TERCAN GENÇLİK MERKEZİ | 4028400 | 6714000 | 1751066.6 | 1452721.4 | 3203788 | 47.72% | 36.06% | 36.06% | 42% | TERCAN
| 176812601.55 | 347072144.4 | 57832288.45 | 12912785.6 | 70745073.86 | 20% | 7% | 7%

## İL AFET VE ACİL DURUM
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
KEMALİYE AŞAĞIUMUTLU KÖYÜNDE BULUNAN KAYA BLOKLARININ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI | 3040000 | 3040000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
REFAHİYE İLÇESİ SARIBAYIR KÖYÜ KUZEYİNDE BULUNAN KAYA BLOKLARININ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
| 5740000 | 5740000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
CUMHURİYET ASM (4 HEKİMLİ)+112 ASHİ | 173375 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ 3 NOLU ASHİ | 980406.4 | 2292000 | 1311593.6 | 0 | 1311593.6 | 57.22% | 0% | 0% | 60% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DEMİRKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 AHB+112ACİL SAĞLIK İSTASYONU | 2000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | 0 | 1328049676.59 | 1311656554.61 | 0 | 1311656554.61 | 98.77% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İDARİ BİNA KOMPLEKSİ+HALK SAĞLIĞI LABORATUARI+ASM+TSM+SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 13002000 | 132570000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İZZETPAŞA ASM(5 AHB)+112 ASHİ | 2000 | 6750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-TERCAN MERCAN ASM (3 AHB)+112 ASHİ | 2606773.92 | 7767940 | 5161166 | 0 | 5161166 | 40.72% | 0% | 0% | 70% | TERCAN
İLİÇ 8 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KEMAH 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KEMALİYE 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
OTLUKBELİ ENTEGRE İLÇE HASTANESİ | 2000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
| 16774555.32 | 1558779616.59 | 1318129314.21 | 0 | 1318129314.21 | 84% | 0% | 0%

## İL TARIM VE ORMAN MÜDÜ
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ | 20500 | 100000 | 0 | 20500 | 20500 | 20.5% | 100% | 100% | 30% | MERKEZ
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİSEL ÜRETİM KARANTİNA HİZMETLERİ | 17250 | 150000 | 0 | 13325 | 13325 | 8.883% | 77.25% | 77.25% | 19% | MERKEZ
ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN | 1196321 | 3734374 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
ERZİNCAN TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) OSB | 28000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 9202 | 79999 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI | 55921 | 65195 | 0 | 31220.18 | 31220.18 | 47.89% | 55.83% | 55.83% | 58% | MERKEZ
İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 335032 | 499996 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | 4025 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 221007 | 221007 | 0 | 211712.66 | 211712.66 | 95.79% | 95.79% | 95.79% | 96% | MERKEZ
ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 67006 | 99996 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 2070 | 17996 | 0 | 2049 | 2049 | 11.39% | 98.99% | 98.99% | 21% | MERKEZ
SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | 6125.8 | 9998 | 0 | 6125.8 | 6125.8 | 61.27% | 100% | 100% | 71% | MERKEZ
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | 116554 | 199815 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10% | MERKEZ
| 30051013.8 | 405213376 | 0 | 284932.64 | 284932.64 | 7% | 1% | 1%

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
10.000 OKUL PROJESİ-KEMALİYE HACI ALİ AKIN ÇPAL | 202387.2 | 202387.2 | 0 | 202387.2 | 202387.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
AKYAZI İLKOKULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
ELAATTİN ELMAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
ERZİNCAN ÖĞRETMENEVİ | 46922340 | 134619215 | 87696875 | 45759004 | 133455879 | 99.14% | 97.52% | 97.52% | 99% | MERKEZ
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ATÖLYE BİNASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
KEMALİYE HACI ALİ AKIN LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 80% | KEMALİYE
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KIZ MESLEK LİSESİ) | 4531375 | 73000000 | 15432337 | 4531375 | 19963712 | 27.35% | 100% | 100% | 30% | MERKEZ
MUHTELİF ONARIMLAR-KEMALİYE KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-MUHTELİF 10 OKUL ONARIMI | 291652.1 | 291652.1 | 0 | 291652.1 | 291652.1 | 100% | 100% | 100% | 100%
MUHTELİF ONARIMLAR-REFAHİYE ÖĞRETMENEVİ | 1999998 | 1999998 | 0 | 1999998 | 1999998 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-TERCAN ANADOLU LİSESİ | 630841.24 | 630841.24 | 0 | 630841.24 | 630841.24 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
| 54585798.54 | 210751298.54 | 103129212 | 53422457.54 | 156551669.54 | 74% | 97% | 97%

## İL ÖZEL
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
DAP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİ PİŞKDAĞ,SULAMA TESİSİ YAPIMI | 1704066.41 | 2224303 | 180997.31 | 1704066.41 | 1885063.72 | 84.75% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İHTİYAÇLARI İÇİN MOBİL SAHNE ALIM İŞİ | 516000 | 516000 | 0 | 516000 | 516000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ERGAN DAĞI 4 ADET KÜTÜK BUNGALO EV YAPIM İŞİ | 2090528.51 | 4296000 | 0 | 2090528.51 | 2090528.51 | 48.66% | 100% | 100% | 80% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ERGAN DAĞI KAYAK MERKEZİ GÖL KAFE BİNASININ NİTELİKLİ DÖNÜŞÜM YAPIM İŞİ | 22362000 | 22362000 | 0 | 9215534.01 | 9215534.01 | 41.21% | 41.21% | 41.21% | 60% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ KÖYLERİ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI VE MONTAJ İŞİ | 3120000 | 3120000 | 0 | 3120000 | 3120000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ SÖĞÜTÖZÜ KÖYÜ BEYTAHTI MESİRE ALAN İHTİYAÇ BİNASI YAPIM İŞİ. | 882723 | 2788800 | 1906077 | 0 | 1906077 | 68.35% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ TARIMSAL HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK AMAÇLI SERA YAPIMI | 660900 | 660900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ZİRAİ FAALİYETLERDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ DRONE ALIMI İŞİ | 742800 | 742800 | 0 | 742800 | 742800 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇESİ TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK AMACIYLA MERA ALANLARINA SU YALAĞI YAPIM İŞİ | 43459.76 | 43459.76 | 0 | 43459.76 | 43459.76 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ÇİFTCİLERE 12.000 KAYSI FİDANI ALIMI İŞİ | 424000 | 424000 | 0 | 424000 | 424000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
İLİÇ İLCE HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ. | 14324575.87 | 59103074 | 44778497.26 | 5723267.96 | 50501765.22 | 85.45% | 39.95% | 39.95% | 90% | İLİÇ
| 46871053.55 | 96281336.76 | 46865571.57 | 23579656.65 | 70445228.22 | 73% | 50% | 50%