## GENEL BÜTÇE
GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 42 | 529383651 | 9296835525 | 1081990174 | 141864055 | 1223854229 | 13% | 27%
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 7 | 137866000 | 331963895 | 22349939.92 | 3838353.73 | 26188293.65 | 8% | 3%
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 40052238.74 | 457000000 | 108502898.25 | 37053238.74 | 145556136.99 | 32% | 92%
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 178726602.55 | 583718144.4 | 33881932.84 | 114113745.63 | 147995678.47 | 25% | 69%
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 5740000 | 14740000 | 0 | 2700000 | 2700000 | 18% | 47%
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 53554473 | 833878800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 1 | 16600800 | 16600800 | 0 | 10466883 | 10466883 | 63% | 63%
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 19 | 72076385.85 | 222656882.85 | 103129212 | 72076379.85 | 175205591.85 | 79% | 99%
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | 16795516.92 | 1558779616.59 | 1318108352.61 | 550036.36 | 1317367756.97 | 84% | 3%
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 18 | 16112310.65 | 405001900 | 0 | 2079888.1 | 2079888.1 | 0.5% | 13%
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 62828200 | 62828200 | 0 | 6464000 | 6464000 | 10% | 10%
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 3382777.04 | 3382777.04 | 0 | 2253989.04 | 2253989.04 | 67% | 67%
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10000 | 198283395 | 115894339 | 0 | 115894339 | 58% | 0%
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 22 | 1506939732 | 20453360981 | 7897345868 | 484166732 | 8381512600 | 40% | 32%
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 29 | 90151142 | 1472860914.4 | 131050179.06 | 31328311.67 | 162378490.73 | 11% | 35%
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 24002000 | 167100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.02% | 0%
| 181 | 2754221829.75 | 36078991831.28 | 10812279895.68 | 908955613.12 | 11719944876.8 | 32% | 33%

## MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 72 | 173449208.17 | 232694518.76 | 48206070.57 | 52472470.17 | 100678540.74 | 43% | 30% | 30%
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3 | 173449208.17 | 232694518.76 | 48206070.57 | 52472470.17 | 100678540.74 | 0% | 0% | 0%
İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3 | 173449208.17 | 232694518.76 | 48206070.57 | 52472470.17 | 100678540.74 | 100% | 100% | 100%
| 78 | 173449208.17 | 232694518.76 | 48206070.57 | 52472470.17 | 100678540.74 | 43% | 30% | 30%

## İLÇELER
İLÇE BAZINDA DAĞILIM
İlçe | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
MUHTELİF İLÇE | 32 | 508430773.14 | 11072472186.9 | 6243139141.54 | 225873292.14 | 6469012433.68 | 58.42% | 44.43% | 54.61%
KEMALİYE | 12 | 811522267.2 | 9223038136.2 | 1920688217 | 170306718.2 | 2090994935.2 | 22.67% | 20.99% | 64%
MERKEZ | 105 | 1103919733.79 | 7453702657.05 | 2301214340.76 | 418949365.67 | 2720163706.43 | 36.49% | 37.95% | 43.34%
ÇAYIRLI | 13 | 234556218.15 | 4686997590 | 3555182.85 | 82813758.2 | 86368941.05 | 1.843% | 35.31% | 18.22%
REFAHİYE | 27 | 100016225.31 | 1318040338.31 | 104609850.62 | 10005748.31 | 114615598.93 | 8.696% | 10% | 23%
TERCAN | 17 | 22966017.16 | 1170394019.89 | 18967008.05 | 8844367.99 | 27811376.04 | 2.376% | 38.51% | 38.53%
KEMAH | 18 | 61583778 | 985960094.84 | 202030233.54 | 17392476.61 | 219422710.15 | 22.25% | 28.24% | 34.44%
İLİÇ | 14 | 46166250 | 274112711.09 | 66100994.58 | 19162250 | 85263244.58 | 31.11% | 41.51% | 54.86%
ÜZÜMLÜ | 14 | 44829066.41 | 95089911 | 180997.31 | 14401398.41 | 14582395.72 | 15.34% | 32.13% | 52.33%
OTLUKBELİ | 7 | 545460.76 | 38743459.76 | 0 | 543459.76 | 543459.76 | 1.403% | 99.63% | 42.86%
| 259 | 2934535789.92 | 36318551105.04 | 10860485966.25 | 968292835.29 | 11828778801.54 | 32% | 33%

## SEKTÖRLER
SEKTÖR BAZINDA DAĞILIM
Proje Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma - Haberleşme | 72 | 1662303250 | 22189707666.4 | 8144290386.06 | 521227775.67 | 8665518161.73 | 39.05% | 31.36% | 39.73%
Tarım | 71 | 612299387.82 | 9769161087.76 | 1082171171.31 | 153983169.27 | 1236154340.58 | 12.65% | 25.15% | 35.05%
Sağlık | 11 | 16795516.92 | 1558779616.59 | 1318108352.61 | 550036.36 | 1318658388.97 | 84.6% | 3.275% | 21.36%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 10 | 105411916.07 | 1034595596 | 85375234.05 | 42683526.07 | 128058760.12 | 12.38% | 40.49% | 52.88%
Eğitim | 31 | 386754987.4 | 901692922.25 | 159361084.76 | 190028479.21 | 349389563.97 | 38.75% | 49.13% | 69.89%
Konut | 4 | 25133093.67 | 347000000 | 67906161.46 | 22134093.67 | 90040255.13 | 25.95% | 88.07% | 64.86%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 48 | 42566092 | 287998094 | 0 | 4768020 | 4768020 | 1.656% | 11.2% | 33.68%
Enerji | 2 | 24002000 | 167100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.01616% | 0% | 0%
Turizm | 10 | 59269546.04 | 62516122.04 | 3246576 | 32917735.04 | 36164311.04 | 57.85% | 55.54% | 88.61%
| 259 | 2934535789.92 | 36318551105.04 | 10860485966.25 | 968292835.29 | 11828778801.54 | 32% | 33%

## ERZİNCAN BELEDİYESİ
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
İRAP - BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE KAÇAK YAPILARIN TESPİT EDİLMESİ, GEREKİRSE YIKTIRILMASI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
İRAP - BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE KAÇAK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
İRAP - BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE METRUK VİRANE YAPILARIN KONTROLLÜ OLARAK YIKTIRILMASI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%

## EBYÜ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ (EBYÜ TIP FAKÜLTESİ MEVCUT 3 ADET AMFİ DERSLİKLERİN BÜYÜTÜLMESİ PROJE HİZMET ALIM İŞİ ) | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU VE ANTRENMAN SALONLARI BİNASI YAPIM İŞİ | 120314000 | 254542930 | 22349939.92 | 0 | 22349939.92 | 8.78% | 0% | 0% | 28% | MERKEZ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLE FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ | 2000 | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 45% | MERKEZ
KAMPÜS ALT YAPISI-(E.B.Y.Ü. YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ ÇEVRE YOLU, ÇEVRE DUVARI VE ALT YAPI İKMAL İNŞAAT İŞİ) | 3150000 | 41780965 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2% | MERKEZ
MUHTELİF İŞLER | 11700000 | 11700000 | 0 | 3838353.73 | 3838353.73 | 32.81% | 20.91% | 32.81% | 33% | MERKEZ
YAYIN ALIMI | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 137866000 | 331963895 | 22349939.92 | 3838353.73 | 26188293.65 | 8% | 3% | 3%

## ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BAHÇEYAZI KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ YAPIMI | 442800 | 442800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 40% | MERKEZ
DAP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇESİ PİŞKDAĞ,SULAMA TESİSİ YAPIMI | 1704066.41 | 2224303 | 180997.31 | 1704066.41 | 1885063.72 | 84.75% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI II.ETAP AHŞAP KÜTÜK BUGALOV 9 ADET EV YAPIMI | 12792000 | 12792000 | 0 | 1034757 | 1034757 | 8.089% | 8.089% | 8.089% | 15% | MERKEZ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İHTİYAÇLARI İÇİN MOBİL SAHNE ALIM İŞİ | 516000 | 516000 | 0 | 516000 | 516000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ERGAN DAĞI 4 ADET KÜTÜK BUNGALO EV YAPIM İŞİ | 2955501 | 4296000 | 1340499 | 2593723 | 3934222 | 91.58% | 17.03% | 87.76% | 99% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ERGAN DAĞI KAYAK MERKEZİ GÖL KAFE BİNASININ NİTELİKLİ DÖNÜŞÜM YAPIM İŞİ | 22362000 | 22362000 | 0 | 19704883 | 19704883 | 88.12% | 46.91% | 88.12% | 98% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ KÖYLERİ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI VE MONTAJ İŞİ | 3120000 | 3120000 | 0 | 3120000 | 3120000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ SÖĞÜTÖZÜ KÖYÜ BEYTAHTI MESİRE ALAN İHTİYAÇ BİNASI YAPIM İŞİ. | 882723 | 2788800 | 1906077 | 249203 | 2155280 | 77.28% | 28.23% | 28.23% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ TARIMSAL HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK AMAÇLI SERA YAPIMI | 660900 | 660900 | 0 | 660900 | 660900 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ZİRAİ FAALİYETLERDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ DRONE ALIMI İŞİ | 742800 | 742800 | 0 | 742800 | 742800 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇESİ TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK AMACIYLA MERA ALANLARINA SU YALAĞI YAPIM İŞİ | 43459.76 | 43459.76 | 0 | 43459.76 | 43459.76 | 100% | 0% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ÇİFTCİLERE 12.000 KAYSI FİDANI ALIMI İŞİ | 424000 | 424000 | 0 | 424000 | 424000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
GÜMÜŞTARLA KÖYÜ MUHTARLIK BİNASI YAPIMI | 1188000 | 11888000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
İLİÇ İLCE HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ. | 14597498 | 59375996 | 44778497.26 | 14597498 | 59375995.26 | 100% | 60.79% | 100% | 93% | İLİÇ
KEMAH İLÇESİ 2 ADET RAFTİN DİNLENME TESİSİ VE SANSA MEVKİİ 2 ADET RAFTİNG DİNLENME TESİSİ | 16894545 | 16894545 | 0 | 7081180 | 7081180 | 41.91% | 41.91% | 41.91% | 50%
KÖYDES (1 ADET ) ASFALT MALZEMESİ ALIMI | 29016173 | 29016173 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
KÖYDES (1 ADET) ATIK SU PROJESİ | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
KÖYDES (1 ADET) SULAMA PROJESİ | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
KÖYDES (16 ADET) KÖYDES PROJESİ | 30453471 | 30453471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
KÖYDES (37 ADET) KÖY İÇMESUYU PROJESİ | 33249271 | 33249271 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
MERKEZ SÖĞÜTÖZÜ KÖYÜ İÇMESUYU İÇİN MOTOR POMPA VE EKİPMALARI ALIMI | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 173449208.17 | 232694518.76 | 48206070.57 | 52472470.17 | 100678540.74 | 43% | 30% | 30%

## DSİ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
4373 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ERZİNCAN İLİ HAVZA BAZLI DERELERİN ETÜTLERİNİN YAPILMASI | 1210071 | 5033780 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
BALLI BARAJI | 79972000 | 640891620 | 335906092 | 9791230 | 345697322 | 53.94% | 12.24% | 12.24% | 54% | MERKEZ
BALLI BARAJI ANA İLETİM HATTI | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN 1.KISIM AT VE TİGH | 15000000 | 335939627 | 111620585 | 0 | 111620585 | 33.23% | 0% | 0% | 33%
ERZİNCAN 2.KISIM AT VE TİGH | 15000000 | 416917126 | 124375166 | 0 | 124375166 | 29.83% | 0% | 0% | 30%
ERZİNCAN ÇAYIRLI SARAYCIK KÖYÜ | 1 | 39900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI İLE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 2000000 | 105195884 | 7744219 | 1052009 | 8796228 | 8.362% | 52.6% | 52.6% | 98% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ 1. GRUP TERSİP BENDİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 3.KISIM (ERZİNCAN-SÜTPINAR, ERZİNCAN-DEREYURT, REFAHİYE-AYDINCIK, KEMAH-KÖMÜRKÖY...) | 350000 | 35472450 | 28785893 | 0 | 28785893 | 81.15% | 0% | 0% | 99%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 6. KISIM | 300000 | 10250310 | 5740174 | 0 | 5740174 | 56% | 0% | 0% | 99%
ERZİNCAN İLİ İŞLETMEDEKİ TAŞKIN KONTROL TESİSLERİNDE YETERSİZ GEÇİŞ YAPILARININ YENİLENMESİ | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN KEMAH DOĞANBEYLİ GÖLETİ İKMALİ | 1 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ | 3363608 | 258358547 | 69966066 | 3363607 | 73329673 | 28.38% | 100% | 100% | 29% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ SULAMASI | 20000000 | 44090217 | 20583833 | 1791244 | 22375077 | 50.75% | 8.956% | 8.956% | 52% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÖZDAMAR REGÜLATÖR SULAMASI İKMALİ | 1 | 260000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ | 9000000 | 112703150 | 91705622 | 2290397 | 93996019 | 83.4% | 25.45% | 25.45% | 84% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ SULAMASI | 7455328 | 19270925 | 11815597 | 0 | 11815597 | 61.31% | 0% | 0% | 61% | KEMAH
ERZİNCAN MERKEZ BAŞPINAR KÖYÜ | 27500000 | 38724782 | 0 | 13289601 | 13289601 | 34.32% | 48.33% | 48.33% | 39% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ | 7334291 | 150360569 | 127257240 | 7334290 | 134591530 | 89.51% | 100% | 100% | 99% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ SULAMASI | 5000000 | 30401670 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ GÜNEBAKAN KÖYÜ | 35923327 | 35923327 | 0 | 5830548 | 5830548 | 16.23% | 16.23% | 16.23% | 26% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ PINARÖNÜ, GÖKPINAR VE KİLİMLİ MAHALLELERİ | 1 | 96600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ VASGİRT VE HANÇERLİ DERELERİ REHABİLİTASYONU 2. KISIM | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERTEKLİ REGÜLATÖRÜ SAĞ SAHİL ANA KANAL YENİLENMESİ | 1 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE MERKEZİ 1. KISIM | 1 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN REFAHİYE ARDIÇLIK, ULUDERE, ULUÇAK, AVŞARÖZÜ KÖYLERİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ | 5000000 | 209129861 | 31452930 | 4999534 | 36452464 | 17.43% | 99.99% | 99.99% | 18% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI | 2 | 63580151 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ÇAT KÖYÜ İKMALİ | 2 | 40486772 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE GÖLKÖY KÖYÜ | 1 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇE MERKEZİ HAKOĞLU (KOCAÇAY) DERESİ YAN KOLLARI 1. KISIM | 0 | 27146782 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ | 30000000 | 117490310 | 46334459 | 0 | 46334459 | 39.44% | 0% | 0% | 39% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI | 2 | 53990248 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI VE AVŞARÖZÜ GÖLET SULAMALARI MALZEME ALIMI (CTP BORU) | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN SAĞ SAHİL POMPAJ TESİSLERİ TAMAMLAMA | 2 | 144306041 | 68702298 | 0 | 68702298 | 47.61% | 0% | 0% | 48% | MERKEZ
ERZİNCAN SOL SAHİL SULAMASI GEÇİŞ YAPILARI YENİLENMESİ | 2 | 22869578 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA BELEDİYESİ KARA DERE VE YAN KOLLARI | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN P1 POMPA İSTASYONU YENİLENMESİ VE GES TESİSİ YAPIMI | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI SULAMASI | 224975000 | 4633961190 | 0 | 82148263 | 82148263 | 1.773% | 36.51% | 36.51% | 2% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE MERKEZİ ÜZÜMLÜ DERESİ 1. KISIM | 40000000 | 83440608 | 0 | 9973332 | 9973332 | 11.95% | 24.93% | 24.93% | 14% | ÜZÜMLÜ
| 529383651 | 9296835525 | 1081990174 | 141864055 | 1223854229 | 13% | 27% | 27%

## KARAYOLLARI 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
(AKINCILAR-REFAHİYE) AYR- ÇATALÇAM YOLU (KM=0+000-16,151 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI,DAMLACA-1,DAMLACA-2 KÖPRÜLERİ VE ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAP | 60000000 | 500000000 | 17539595 | 0 | 17539595 | 3.508% | 0% | 0% | 4% | REFAHİYE
(GÖLOVA-ÇAMOLUK) AYR.-ÇATALÇAM AYR. YOLU | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
164. ŞUBE LOKMAN EKİNCİ BAKIMEVİ | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
166. (İLİÇ) ŞUBE TESİSLERİ | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
BAKIM ONARIM ,TESİS YAPIMI-ONARIMI VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI İLE PEYZAJ YAPILMASI İŞLERİ 2024 | 70112940 | 257981063 | 0 | 70112940 | 70112940 | 27.18% | 73.67% | 100% | 27% | MERKEZ
DEMİRÖZÜ-OTLUKBELİ YOLU TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI,ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAPIM İNŞ. | 7737000 | 238134200 | 186134204 | 7737000 | 193871204 | 81.41% | 100% | 100% | 81%
ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİNDE KÖTÜR, ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE, SANSA B.A.K, ÜNVEREN B.A.B. VE KARASU B.A.B. KÖPRÜLERİ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İLİNDE BULUNAN, TARİHİ SANSA B.A.K., TARİHİ ÜNVEREN B.A.B VE TARİHİ KARASU B.A.B. KÖPRÜLERİNİN RESTORASYON UYGULAMA PROJELERİNİN TEMİNİ İŞİ | 0 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN-BAŞKÖY-ÇAYIRLI YOLU (KM=14+775-46+720 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI(DEVEKORUSU KÖPRÜSÜ YAPILMASI DAHİL) VE ÜSTYAPI İŞLERİ | 70000000 | 700000000 | 431991143 | 0 | 431991143 | 61.71% | 0% | 0% | 62%
ETÜD-PROJE MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2024 | 0 | 798003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İŞLERİ VE MAKİNA İKMAL YEDEK PARÇA, MUHTELİF MALZEME ALIMLARI İLE ARAÇ KİRALAMA YAKACAK ALIMI | 4417282 | 15571256 | 0 | 4417282 | 4417282 | 28.37% | 87.44% | 100% | 28% | MERKEZ
KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ ÖDEMELERİ 2024 | 3680662 | 4500000 | 0 | 3680662 | 3680662 | 81.79% | 0% | 100% | 82% | MERKEZ
KIZILMAĞARA KÖPRÜSÜ | 7750000 | 7750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
REFAHİYE - İLİÇ - KEMALİYE - DUTLUCA - ARAPGİR YOLU KEMALİYE - DUTLUCA TÜNELLERİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE KEMALİYE VE KOZLUPINAR VİYADÜĞÜ KM:0+000 - 22 | 800010000 | 8800000000 | 1835612503 | 162000000 | 1997612503 | 22.7% | 20.25% | 20.25% | 23% | KEMALİYE
REFAHİYE - KURUÇAY - İLİÇ - KEMALİYE YOLU KM:78+000 - 79+000 ARASI (1. KESİM İLE 2. KESİM) HEYELAN ISLAHLARI YAPIM İŞİ | 1199994 | 72000000 | 0 | 1199994 | 1199994 | 1.667% | 100% | 100% | 26%
REFAHİYE- KURUÇAY- İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR- KURUÇAY ARASI (SÜNEBELİ VE GÜMÜŞAKAR TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KM: 17+900-43+520 KESİMİ (İKMAL) | 27749989 | 3915000000 | 817578695 | 27749989 | 845328684 | 21.59% | 100% | 100% | 22%
REFAHİYE-ERZİNCAN DEVLET YOLUKM:31+500-65+000 ARASI HEYELEN ISLAH YAPIMI | 216000000 | 485000000 | 125982757 | 0 | 125982757 | 25.98% | 0% | 0% | 26% | MERKEZ
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR-KURUÇAY ARASI ( SÜNEBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL ) KM. 22+500-51+500 TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILAR | 169299994 | 4805000000 | 4397431257 | 169299994 | 4566731251 | 95.04% | 100% | 100% | 95%
SATHİ KAPLAMA 2024 | 11886913 | 148533570 | 0 | 11886913 | 11886913 | 8.003% | 92.43% | 100% | 8% | MERKEZ
TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI 2024 | 18009827 | 75779889 | 0 | 18009827 | 18009827 | 23.77% | 98.32% | 100% | 24% | MERKEZ
ÜÇDAM-YEDİSU | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
YAPIM MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 8072131 | 390000000 | 85075714 | 8072131 | 93147845 | 23.88% | 61.5% | 100% | 24% | KEMALİYE
| 1506939732 | 20453360981 | 7897345868 | 484166732 | 8381512600 | 40% | 32% | 32%

## KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
16. BL.HD.-TERCAN-AŞKALE | 10000 | 198283395 | 115894339 | 0 | 115894339 | 58.45% | 0% | 0% | 70%
| 10000 | 198283395 | 115894339 | 0 | 115894339 | 58% | 0% | 0%

## ORMAN BÖLGE
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | 11000000 | 11000000 | 0 | 360000 | 360000 | 3.273% | 3.273% | 3.273% | 37%
FİDAN ÜRETİM PROJESİ | 12635000 | 12635000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 47.49% | 47.49% | 47.49% | 64%
ORMAN KADASTROSU VE TESCİLİ PROJESİ | 4393200 | 4393200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ | 30800000 | 30800000 | 0 | 104000 | 104000 | 0.3377% | 0.3377% | 0.3377% | 64%
| 62828200 | 62828200 | 0 | 6464000 | 6464000 | 10% | 10% | 10%

## TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
2 ADET SAYDİNGİN SİNYALİZASYON VE TELEKOMİNASYON SİSTEMLERİNE İLAVE EDİLMESİ | 0 | 70000000 | 9282866.62 | 0 | 9282866.62 | 13.26% | 0% | 0% | 80% | REFAHİYE
3 ADET HEMZEMİN GEÇİDE TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT YAPILMASI | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
40 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 82 ADET MAKAS FERŞİ | 0 | 44419799 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
42 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 89 ADET MAKAS FERŞİ | 0 | 52197720 | 35094156.83 | 0 | 35094156.83 | 67.23% | 0% | 0% | 90% | MERKEZ
5 ADET TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT PROJESİ YAPILMASI | 0 | 227488.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
556 ADET ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İŞLERİ | 10000000 | 22513200 | 2582960.21 | 0 | 2582960.21 | 11.47% | 0% | 0% | 97% | MERKEZ
AŞINAN RAYLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ | 0 | 10339621 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ÇELİK GRİD VE KAYA TUTUCU BARİYER YAPILMASI | 20000000 | 35662824.63 | 9628542.1 | 14098404.21 | 23726946.31 | 66.53% | 0% | 70.49% | 40% | MERKEZ
DİVRİĞİ-ERZİNCAN ARASI PETRADÜK VE YÜKSEK KAYA YARMA PROJE YAPTIRILMASI | 0 | 433672 | 381166.78 | 0 | 381166.78 | 87.89% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
EKSİK OLAN MEYİL LEVHALARININ YAPIMI | 0 | 3356804 | 2590775.23 | 0 | 2590775.23 | 77.18% | 0% | 0% | 80% | MERKEZ
ERZİNCAN AŞKALE YOL YENİLEMESİ | 0 | 937534407 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN OSB İLTİSAK HATTI EMNİYET YOLU YAPIMI | 2380000 | 2500000 | 60720 | 2196638.95 | 2257358.95 | 90.29% | 92.3% | 92.3% | 95% | MERKEZ
ERZİNCAN VE ZİLE AKARYAKIT TESİSLERİNE KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ KURULUMU | 0 | 4849285.62 | 7140 | 0 | 7140 | 0.1472% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-ERZURUM ARASI KÖPRÜLERİN İYİLEŞTİRMESİ | 10000000 | 40024387.59 | 10965.5 | 0 | 10965.5 | 0.0274% | 0% | 0% | 0%
GAR BİNASININ TADİLATI VE DEPREM GÜÇLENDİRMESİ YAPILMASI | 0 | 25516185 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
HEMZEMİN GEÇİTLERE KORUMA, MAKİNİST UYARI, KAMERALI İZLEME SİSTEMLERİ KURULMASI | 0 | 18000000 | 4742078 | 0 | 4742078 | 26.34% | 0% | 0% | 96%
HEYELANLI BÖLGE ISLAHI İÇİN JEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILMASI | 8000000 | 8767303.08 | 518841.88 | 71204.33 | 590046.21 | 6.73% | 0% | 0.8901% | 80% | KEMAH
İLİÇ İSTASYON BİNASI VE 6 ADET HİZMETEVİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ | 0 | 1265000 | 1109007.85 | 0 | 1109007.85 | 87.67% | 0% | 0% | 88% | İLİÇ
İSTASYONLARDA PERONBEJ YAPIMI | 0 | 6118031.31 | 53040 | 0 | 53040 | 0.8669% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KAR SİPERİ VE MAKAS FIRÇASI TEMİNİ İLE MONTAJI | 5000000 | 25014530.86 | 56000 | 0 | 56000 | 0.2239% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
KAR TÜNELİ VE YARMA KAZISI YAPILMASI | 0 | 21493663.85 | 20203349.47 | 0 | 20203349.47 | 94% | 0% | 0% | 95% | İLİÇ
KIYI TAHKİMATI YAPILMASI | 0 | 15200000 | 15196950.44 | 0 | 15196950.44 | 99.98% | 0% | 0% | 99% | MERKEZ
MUHTELİF GAR VE İSTASYON BİNALARINA RÖLÖVE, RESTÜTİSYON VE RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANMASI | 1171142 | 2898002.55 | 786987 | 367888.5 | 1154875.5 | 39.85% | 31.41% | 31.41% | 90% | MERKEZ
MUHTELİF TÜNELLERİN YIKILIP YENİDEN YAPILMASI İŞİNİN PROJELENDİRİLMESİ | 1600000 | 2821011.23 | 518880 | 927413 | 1446293 | 51.27% | 0% | 57.96% | 40% | KEMAH
PALYE VE MENFEZ İŞLERİNİN YAPILMASI | 10000000 | 22530807.77 | 11998775.45 | 4718151.4 | 16716926.85 | 74.2% | 0% | 47.18% | 98% | TERCAN
PALYE, İMLA TAKVİYESİ, HENDEK, BALAST TUTUCU OTOKORKULUK YAPILMASI | 12000000 | 22046480.53 | 6921393.66 | 8948611.28 | 15870004.94 | 71.98% | 0% | 74.57% | 20% | KEMAH
SAHA AYDINLATMALARININ İSTENİLEN LUX DEĞERLERİNE GÖRE REHABİLİTE EDİLMESİ | 0 | 39713299.24 | 10140 | 0 | 10140 | 0.02553% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
TMİ MINTIKASINDAKİ İSTASYONLARA MAKAS ISITICISI SİSTEMİ KURULMASI | 10000000 | 25415896.17 | 9295442.04 | 0 | 9295442.04 | 36.57% | 0% | 0% | 20%
YOLUN DEPLASE PROJESİNİN YAPILMASI | 0 | 9501493.02 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
| 90151142 | 1472860914.4 | 131050179.06 | 31328311.67 | 162378490.73 | 11% | 35% | 35%

## TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERİÇ-BAĞIŞTAŞ EİH | 2000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 24000000 | 59100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.04569% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 24002000 | 167100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0,02% | 0% | 0%

## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN MERKEZ ULU (İZZET PAŞA) CAMİ RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI (2022-2023) | 802400 | 802400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 70% | MERKEZ
ERZİNCAN-KEMAH BEKLİMÇAY CAMİİ, SOĞUKPINAR (YUKARI MAHALLE) CAMİİ, AŞAĞI GEDİK CAMİİ VE ERZURUM HINIS ALAATTİN BEY CAMİİ | 162840 | 162840 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99% | KEMAH
ERZİNCAN-KEMAH SULTAN MELİKŞAH KÜMBETİ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | 1003869.04 | 1003869.04 | 0 | 1003869.04 | 1003869.04 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ | 1250120 | 1250120 | 0 | 1250120 | 1250120 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN-KEMALİYE KURTOĞLU CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE HACIEMİN MESCİDİ | 163548 | 163548 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99% | KEMALİYE
| 3382777.04 | 3382777.04 | 0 | 2253989.04 | 2253989.04 | 67% | 67% | 67%

## ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İ
ERZİNCAN ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 14919145.07 | 110000000 | 40596736.79 | 14919145.07 | 55515881.86 | 50.47% | 81.07% | 100% | 60% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ KÖMÜR KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 2249000 | 7000000 | 4607200 | 670000 | 5277200 | 75.39% | 29.79% | 29.79% | 90%
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ TUZLA KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 4500000 | 10000000 | 4932000 | 3080000 | 8012000 | 80.12% | 68.44% | 68.44% | 80%
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN CUMHURİYET MAHALLESİ 158 DAİRE YAPIM İŞİ | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN DEİRKENT MAHALLESİ 80 DAİRE YAPIM İŞİ | 18384093.67 | 150000000 | 58366961.46 | 18384093.67 | 76751055.13 | 51.17% | 100% | 100% | 57% | MERKEZ
| 40052238.74 | 457000000 | 108502898.25 | 37053238.74 | 145556136.99 | 32% | 92% | 92%

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜ
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ÇAYIRLI GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI | 1031217.15 | 4586400 | 3555182.85 | 665495.2 | 4220678.05 | 92.03% | 0% | 64.53% | 80% | ÇAYIRLI
ERGAN DAĞINA SPORCU EĞİTİM MERKEZİ BİNASI, 2 FUTBOL SAHASI VE İKİLİ SOYUNMA ODASI YAPIMI | 107334000 | 214668000 | 28575683.39 | 54457466.42 | 83033149.81 | 38.68% | 19.57% | 50.74% | 26% | MERKEZ
ERZİNCAN 1000 KİŞİLİK SPOR SALONU YAPIMI İŞİ | 46378440 | 103063200 | 0 | 40298890.93 | 40298890.93 | 39.1% | 22.49% | 86.89% | 36% | MERKEZ
ERZİNCAN ÖĞRENCİ YURDU C BLOK BAKIM-ONARIM VE GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ | 18040544.4 | 18040544.4 | 0 | 16446554.09 | 16446554.09 | 91.16% | 91.16% | 91.16% | 95% | MERKEZ
ERZİNCAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ | 1 | 234732000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KAVAKYOLU HALI SAHA BRANDA DEĞİŞİMİ, AKYAZI MAHALLESİ KAPALI SENTETİK ÇİM SAHA BAKIM ONARIM VE BRANDA DEĞİŞİMİ | 1914000 | 1914000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
TERCAN GENÇLİK MERKEZİ | 4028400 | 6714000 | 1751066.6 | 2245338.99 | 3996405.59 | 59.52% | 19.68% | 55.74% | 43% | TERCAN
| 178726602.55 | 583718144.4 | 33881932.84 | 114113745.63 | 147995678.47 | 25% | 69% | 69%

## İL AFET VE ACİL DURUM
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN İLİ İLİÇ İLÇESİ ÇAYYAKA KÖYÜ ALTYAPI İŞLERİ | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ KARACALAR KÖYÜ ALTYAPI İŞLERİ | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN İLİ KEMALİYE İLÇESİ HARMANKAYA KÖYÜ ALTYAPI İŞLERİ | 0 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
ERZİNCAN İLİ REFAHİYE İLÇESİ GÖKSEKİ KÖYÜ ALTYAPI İŞLERİ | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
KEMALİYE AŞAĞIUMUTLU KÖYÜNDE BULUNAN KAYA BLOKLARININ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI | 3040000 | 3040000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | KEMALİYE
REFAHİYE İLÇESİ SARIBAYIR KÖYÜ KUZEYİNDE BULUNAN KAYA BLOKLARININ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 2700000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
| 5740000 | 14740000 | 0 | 2700000 | 2700000 | 18% | 47% | 47%

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
CUMHURİYET ASM (4 HEKİMLİ)+112 ASHİ | 173375 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ 3 NOLU ASHİ | 1001368 | 2292000 | 1290632 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 60% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DEMİRKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 AHB+112ACİL SAĞLIK İSTASYONU | 2000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | 0 | 1328049676.59 | 1311656554.61 | 0 | 1311656554.61 | 98.77% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İDARİ BİNA KOMPLEKSİ+HALK SAĞLIĞI LABORATUARI+ASM+TSM+SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 13002000 | 132570000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İZZETPAŞA ASM(5 AHB)+112 ASHİ | 2000 | 6750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-TERCAN MERCAN ASM (3 AHB)+112 ASHİ | 2606773.92 | 7767940 | 5161166 | 550036.36 | 5711202.36 | 73.52% | 21.1% | 21.1% | 75% | TERCAN
İLİÇ 8 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KEMAH 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KEMALİYE 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
OTLUKBELİ ENTEGRE İLÇE HASTANESİ | 2000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
| 16795516.92 | 1558779616.59 | 1318108352.61 | 550036.36 | 1317367756.97 | 84% | 3% | 3%

## İL TARIM VE ORMAN MÜ
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ | 43650 | 106150 | 0 | 43650 | 43650 | 41.12% | 65.66% | 100% | 51% | MERKEZ
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİSEL ÜRETİM KARANTİNA HİZMETLERİ | 56250 | 150000 | 0 | 47207.75 | 47207.75 | 31.47% | 60.24% | 83.92% | 41% | MERKEZ
ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN | 2744759 | 3369759 | 0 | 1459248.2 | 1459248.2 | 43.3% | 6.26% | 53.16% | 53% | MERKEZ
ERZİNCAN TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) OSB | 12000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 30002 | 79999 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | 19964 | 19964 | 0 | 19964 | 19964 | 100% | 100% | 100% | 100%
HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI | 273509 | 276530 | 0 | 173488 | 173488 | 62.74% | 1.182% | 63.43% | 73% | MERKEZ
İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 383473 | 383473 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | 13125 | 30705 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 6990 | 6990 | 0 | 6990 | 6990 | 100% | 0% | 100% | 100%
KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 6990 | 6990 | 0 | 6990 | 6990 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 262957 | 262957 | 0 | 261867 | 261867 | 99.59% | 2.818% | 99.59% | 100% | MERKEZ
ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 82537 | 82537 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ | 9270 | 9270 | 0 | 9270 | 9270 | 100% | 100% | 100% | 0%
SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ | 9270 | 9270 | 0 | 9270 | 9270 | 100% | 100% | 100% | 100%
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 6023 | 16010 | 0 | 4709.5 | 4709.5 | 29.42% | 55.84% | 78.19% | 39% | MERKEZ
SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | 9993.65 | 9998 | 0 | 9993.65 | 9993.65 | 99.96% | 46.65% | 100% | 100% | MERKEZ
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | 153548 | 181298 | 0 | 27240 | 27240 | 15.02% | 17.74% | 17.74% | 25% | MERKEZ
| 16112310.65 | 405001900 | 0 | 2079888.1 | 2079888.1 | 0,50% | 13% | 13%

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
10.000 OKUL PROJESİ-KEMALİYE HACI ALİ AKIN ÇPAL | 202387.2 | 202387.2 | 0 | 202387.2 | 202387.2 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
AKYAZI İLKOKULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
DEMİRKENT BEDRİYE VE SAMİ KARAKAYA ANAOKULU YAPIM İŞİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 50% | MERKEZ
ELAATTİN ELMAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | MERKEZ
ERZİNCAN ÖĞRETMENEVİ | 48642447 | 136339322 | 87696875 | 48642447 | 136339322 | 100% | 5.928% | 100% | 99% | MERKEZ
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ATÖLYE BİNASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TADİLAT İŞİ | 216960 | 216960 | 0 | 216960 | 216960 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
KEMALİYE HACI ALİ AKIN LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 80% | KEMALİYE
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KIZ MESLEK LİSESİ) | 18310378 | 81194000 | 15432337 | 18310378 | 33742715 | 41.56% | 75.25% | 100% | 40% | MERKEZ
MUHTELİF OKULLAR ÇATI ONARIM İŞİ | 243300 | 243300 | 0 | 243300 | 243300 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MUHTELİF ONARIMLAR-KEMALİYE KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-KEMALİYE KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-MUHTELİF 10 OKUL ONARIMI | 291652.1 | 291652.1 | 0 | 291652.1 | 291652.1 | 100% | 0% | 100% | 100%
MUHTELİF ONARIMLAR-OTLUKBELİ KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
MUHTELİF ONARIMLAR-REFAHİYE ÖĞRETMENEVİ | 1999998 | 1999998 | 0 | 1999998 | 1999998 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-TERCAN ANADOLU LİSESİ | 630841.24 | 630841.24 | 0 | 630841.24 | 630841.24 | 100% | 0% | 100% | 100% | TERCAN
MUHTELİF ONARIMLAR-TERCAN KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
REFAHİYE İLÇESİ 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIM İŞİ | 306216.31 | 306216.31 | 0 | 306216.31 | 306216.31 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
| 72076385.85 | 222656882.85 | 103129212 | 72076379.85 | 175205591.85 | 79% | 99% | 99%