## ÜNİVERSİTE
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SEKTÖRÜ: EĞİTİM
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) |  | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  | İHALE BEDELİ (TL) |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Derslik ve Merkezi Birimler | Merkez | 2008 | 2018 | 172000000 | 91647000 | 142630000 | 15500000 | 7300000 |  | 87 | BESYO Binası İhale Edilecektir. Diş Hekimliği Derslikler İhale Edilmiştir. Rektörlük Binası Devam Etmektedir. Tıp Fakültesi Binası Geçici Kabulü Yapılmıştır.
2 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Merkez | 2010 | 2018 | 24000000 | 10584000 | 13936000 | 4000000 |  |  | 58
3 | Lojman ve Sosyal Tesisler | Merkez | 2010 | 2018 | 14000000 | 10079000 | 9187000 | 2000000 | 1761000 |  | 100 | İş Bitti
4 | Kampüs Alt Yapısı | Merkez | 2008 | 2018 | 24000000 | 12000000 | 19084000 | 2800000 | 657000 |  | 82
5 | Muhtelif İşler | Merkez | 2017 | 2017 | 5000000 |  | 0 | 5000000 | 1283000 |  | 25
6 | Yayın Alımı | Merkez | 2017 | 2017 | 600000 |  | 0 | 600000 | 109000 |  | 18
7 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Pr. | Merkez | 2017 | 2017 | 100000 |  | 0 | 100000 | 100000
T O P L A M |  |  |  |  | 239700000 | 124310000 | 184837000 | 30000000 | 11210000

## DSİ
DEVLET SU İŞLERİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ: TARIM
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI (ihale tutarı) ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
BÜYÜK SU İŞLERİ: ÇAYIRLI I. MERHALE PROJESİ
1 | Erzincan Turnaçayırı Barajı | Çayırlı |  | 2013 | 2018 | 43879755 | 18835625 | 14999000 | 7603383 | 57 | 57 | İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
2 | Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması | Çayırlı |  | 2017 | 2020 | 120000000 | 0 | 500 |  | 0 | 0
3 | Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması Malzeme Alımı I. Kısım | Çayırlı |  | 2017 | 2018 | 45000000 | 0 | 500 |  | 0 | 0
4 | Çayıırlı I. Merhale Projesi (Kamulaştırma) | Çayırlı |  | 2014 | 2019 | 47854917 | 1774899 | 1000000 | 195055 | 4 | 4
KÜÇÜK SU İŞLERİ: PROJE YAPIMI
5 | Turnaçayırı Barajı Sulaması Proje Yapımı | Çayırlı |  | 2014 | 2017 | 2125000 | 1011590 | 405000 | 396619 | 67 | 67
6 | Erzincan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması Proje Yapımı | Kemah | Kati Proje | 2015 | 2017 | 146480 | 86821 | 59659 |  | 66 | 66
7 | Erzincan Ballı Barajı Proje Yapımı | Merkez | Kati Proje | 2016 | 2018 | 1722800 | 259095 | 863705 |  | 15 | 15
8 | Erzincan Merjez Ağılözü Göleti Planlama ve Proje Yapımı | Merkez | Kati Proje | 2012 | 2017 | 265876 | 126302 | 139574 |  | 49 | 49
9 | Erzincan İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve Proje Yapımı 3. Kısım ( 5 Adet) | İl Geneli | Kati Proje | 2016 | 2018 | 2301000 | 0 | 370000 | 120373 | 5 | 5
10 | Erzincan İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1 Kısım | İl Geneli | Kati Proje | 2012 | 2017 | 1894484 | 1727625 | 166859 |  | 97 | 97
11 | Çayırılı Karadivan Barajı Planlama Raporu ve Proje Yapımı | Çayırlı |  | 2017 | 2019 | 2500000 | 0 | 250000 |  | 0 | 0
12 | Erzincan İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve Proje Yapımı 6. Kısım | İl Geneli |  | 2017 | 2018 | 2500000 | 0 | 1000 |  | 0 | 0
13 | Erzincan İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı 7. Kısım | İl Geneli |  | 2017 | 2018 | 1250000 | 0 | 1000 |  | 0 | 0
14 | Şıhlı Suluması Rehabilitasyonu Proje Yapımı | Merkez |  | 2017 | 2018 | 1500000 | 0 | 500 |  | 0 | 0
15 | DSİ 82. Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Proje Yapımı | Merkez |  | 2017 | 2018 | 250000 | 0 | 500 |  | 0 | 0
16 | Erzincan İçmesuyu Hattı Arıtma Tesisi Proje Yapımı ile Müşavirlik Hizmetleri | Merkez |  | 2017 | 2018 | 7654478 | 0 | 1000000 |  | 0 | 0
PLANLAMA
17 | İl Geneli Planlama Raporu, İstikşaf Raporu ve Mühendislik Hzimetleri (8 proje) | İl Geneli |  | 2016 | 2018 | 6256190 | 0 | 1311338 | 579127 | 10 | 10
TAŞKIN KORUMA
18 | Merkez Ekşisu Tahliye Kanalı Rekreasyonu ve Rehabilitasyonu | Merkez |  | 2016 | 2018 | 1567000 | 183929 | 375000 | 1044230 | 74 | 74
19 | Merkez Vasgirt ve Hançerli Dereleri Rehabilitasyonu 1. Kısım | Merkez |  | 2017 | 2019 | 30000000 | 0 | 500 | 500 | 0.0016667 | 0.0016667
20 | Üzümlü Deresi 3. Kısım | Üzümlü | Küçük Su İşleri Taşkın Koruma | 2015 | 2018 | 3699487 | 1747136 | 1012000 | 1011268 | 94 | 94
21 | Çayırlı İlçe Merkezi Mans ve Yandereler 2 Kısım İhmali | Çayırlı | Küçük Su İşleri Taşkın Koruma | 2016 | 2018 | 2094000 | 823133 | 500000 |  | 0 | 0
TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ
22 | Tercan Çadırkaya Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | Tercan |  | 2017 | 2019 | 1500000 | 0 | 500 |  | 0 | 0
23 | Tercan Bulmuş ve Kökpınar Köyleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | Tercan |  | 2017 | 2019 | 1000000 | 0 | 500 |  | 0 | 0
24 | Refahiye Sarhan, Yazı, Akarsu ve Tuzkonağı Köyleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | refahiye |  | 2017 | 2019 | 3000000 | 0 | 500 |  | 0 | 0
25 | Refahiye Ardıçlık, Uludere, Ulucak ve Avşarözü Köyleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | refahiye |  | 2017 | 2019 | 3000000 | 0 | 500 |  | 0 | 0
26 | Merkez Cukurkuyu, Keklikkayası ve Işıkpınar Köyleri | Merkez |  | 2016 | 2018 | 1122086 | 0 | 354000 | 1189000 | 100 | 100
20 | İliç Kuruçay Dardere Mahallesi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | İliç |  | 2017 | 2019 | 3000000 | 0 | 500 |  | 0 | 0
BİNA TESİS
27 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan İli Müşterek Kampüs Yapımı | Merkez | Bina ve Tesis Yapımı | 2017 | 2019 | 15000000 | 0 | 500 | 500 | 0.0033333 | 0.0033333
GÖL-SU (GÖLETLER)
28 | Göl-su Göletler (7 Adet) | İl Geneli | Göletler | 2014 | 2019 | 68676505 | 8396644 | 6037063 | 6036894 | 21 | 21
29 | Göl-Su Gölet Sulamaları (8 adet) | İl Geneli | Gölet Sulamaları | 2014 | 2019 | 33678966 | 6828213 | 2117666 | 0 | 20 | 20
BAKIM-ONARIM
30 | Bakım Onarım (7 Proje) | Merkez | Bakım ve Onarım | 2017 | 2017 | 9060000 | 499902 | 2225400 | 2157434 | 29 | 29
TOPLAM | [5 empty] | 500252024 | 42300914 | 30865463 | 33439470

## KARAYOLLARI
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ ULAŞTIRMA
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL ) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. % | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi
1 | ( ERZİNCAN-PÜLÜMÜR ) AYR.-12.BL.HD. | ERZİNCAN | BY | 1986 | 2016 | 632800000 | 632800000 | 2570000 | 1851460.34 | 72.0413 | 100.2926 | BİTTİ
2 | ERZİNCAN ÇEVRE YOLU | ERZİNCAN | BY | 1998 | 2016 | 215000000 | 179028000 | 5140000 | 13999999 | 244 | 89.7805
3 | KEMALİYE-DUTLUCA AYR.8. BL. HD. | ERZİNCAN | 1A-BSK | 2017 | 2020 | 960000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KEMALİYE DUTLUCA YOLUNDA BULUNAN KEMALİYE-KOZLUPINAR KÖPRÜLERİNİN PROJESİNİN YAPILMASI DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ | ERZİNCAN | PROJE | 2016 | 2017 | 1222480 | 1100000 | 0 | 122248 |  | 99.981 | BİTTİ
BÖLGE İHALELİ İŞLER (DEVLET YOLLARI)
5 | REFAHİYE-ERZİNCAN D.Y. (REFAHİYE ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) (31+500-58+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI,ÜSTYAPI İŞLERİ (BSK) ,TRAFİK İŞLERİ İKMAL İNŞAATI YAPILMASI | ERZİNCAN | BY-BSK | 2013 | 2018 | 42720000 | 21582000 | 1285000 | 1797318 | 139.8691 | 54.7269
6 | REFAHİYE-ERZİNCAN DY (KM:65+000-92+000) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI İŞLERİ (BSK) İKMAL İNŞAATI | ERZİNCAN | BY-BSK | 2015 | 2017 | 29103000 | 19728000 | 0 | 0 | 0 | 67.7868
7 | ERZİNCAN HAVA ALANI AYR.-PÜLÜMÜR AYR.(KM:19+750-50+340)ARASI İKMAL İNŞAAT VE BSK YAPILMASI İLE ERZİNCAN ÇAĞLAYAN YOLU (KM:1+430-5+471) ARASI İKMAL İNŞAATI VE BSK YAPILMASI YAPIM İŞİ | ERZİNCAN | BY-BSK | 2008 | 2017 | 49817000 | 49817000 | 0 | 0 | 0 | 100 | BİTTİ
8 | REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR-KURUÇAY ARASI (SÜNEBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL ) KM. 22+500-51+500 TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNEL İŞLERİ İLE ÜSTYAPI YAPIM İŞLERİ | ERZİNCAN | BY-SK-BSK | 2011 | 2017 | 290000000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇYOLU SÜNEBELİ VARYANTI-(İLİÇ-KEMAH) AYR.-İKMAL İNŞAATI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI , ÜSTYAPI İŞLERİ , ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ENERJİ NAKİL HATTI DEPLASE İŞİ | ERZİNCAN | BY-SK | 2016 | 2018 | 16330000 | 4290000 | 1353000 | 5250000 | 0 | 58.4201
10 | EFAHİYE-KURUÇAY İLİÇ YOLU (SÜNEBELİ VARYANTI-(İLİÇ-KEMAH)AYR.- YOLU İKMAL İNŞAATI İŞNDE TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI,ÜSTYAPI İŞLERİ,ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ENERJİ NAKİL HATTI DEPLASE İŞLERİ | ERZİNCAN | BY-SK | 2012 | 2017 | 64091000 | 64091000 | 0 | 0 | 0 | 100 | BİTTİ
11 | BAĞIŞTAŞ BARAJI BAĞIŞTAŞ- İLİÇ- KEMAH AYR. YOLU RÖLEKASYONU VE İLİÇ -KEMALİYE YOLU KM:(0+000-15+000) ARASI İKMAL İNŞAATI İLE 166. ŞB. ŞEFLİĞİ BAĞLANTI YOLU, TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, ÜST YAPI İŞLERİ ARAŞTIRMA MÜH. HİZ. VE OTOKORKULUK YAP. İŞİ | ERZİNCAN | BY-SK | 2012 | 2017 | 50986000 | 49865608 | 0 | 1120392 | 0 | 100 | BİTTİ
12 | İLİÇ-(TAŞYOLU) AYR-KEMALİYE YOLU (KEMALİYE GEÇİŞİ) KM:0+000 - 5+500 ARASI TOPRAK İŞLERİ SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ | ERZİNCAN | 2A | 2016 | 2017 | 4180000 | 3080000 | 0 | 849996 | 94 | 94
13 | GÖLOVA AYRIM- ALTKÖY KAVŞAĞI( 0+000- 18+000) İLE ALTKÖY AYRIM- REFAHİYE YOLU (18+000 - 28+000) ARASI TOPRAK İŞLERİ,ÜSTYAPI İŞLERİ (BSK) YAPILMASI İKMAL İNŞAATI İŞİ. | ERZİNCAN | BY-BSK | 2016 | 2018 | 25031428.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | İMRANLI-REFAHİYE AYR. YOLU(BSK'LI) | ERZİNCAN | BY-BSK | 2006 | 2020 | 356081535.2113 | 95820802.8169 | 642500 | 0 | 0 | 26.9098
BÖLGE İHALELİ İŞLER (İL YOLLARI)
15 | REFAHİYE-KEMAH İL YOLU | ERZİNCAN | 2A | 2005 | 2016 | 33893000 | 11589000 | 2000 | 0 | 0 | 34.1929
16 | (ERZİNCAN-KEMAH) AYR.-ÇAĞLAYAN(DAP) | ERZİNCAN | 2A | 2005 | 2017 | 30000000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
17 | ERZİNCAN-BAŞKÖY-ÇAYIRLI YOLU | ERZİNCAN | 2A | 2017 | 2019 | 5800000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
18 | (ERZİNCAN-TERCAN) AYR. ERGAN KAYAK MERKEZİ | ERZİNCAN | BY | 2013 | 2015 | 18124000 | 17961000 | 250000 | 218720 | 0 | 100.3074 | BİTTİ
19 | REFAHİYE AYR ÇATALÇAM | ERZİNCAN | 2A | 2017 | 2019 | 32600000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
20 | Tercan Çayırlı Ayr Otlukbeli | ERZİNCAN |  | 2010 | 2018 | 2512000 | 17000 | 2000 | 0 | 0 | 1
21 | ÇAYIRLI AYRIM OTLUKBELİ DEMİRÖZÜ | ERZİNCAN | 2A | 2017 | 2019 | 53600000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0
TARIM SEKTÖRÜ
22 | TURNAÇAYIRI BARAJ GÖLÜ ALTINDA KALAN YOLLAR YERİNE YAPILACAK YOLLAR | ERZİNCAN | 1A | 2013 | 2018 | 25000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
BÖLGE İHALELİ KÖPRÜLER
23 | İLİÇ GRUP KÖPRÜLERİ | ERZİNCAN | 6 Ad | 2011 | 2016 | 2740000 | 2740000 | 500000 | 0 | 0 | 100 | BİTTİ
24 | FIRAT GRUP KÖPRÜLERİ | ERZİNCAN | 8 AD | 2012 | 2016 | 11817000 | 10067000 | 1000000 | 726000 | 72.6 | 91.3345
25 | MERCAN GRUBU KÖPRÜLERİ | ERZİNCAN | 2 Ad | 2014 | 2017 | 3000000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
26 | ERZİNCAN İLİ, KEMALİYE İLÇESİNDE KADIOĞLU (ÇARŞIBAŞI) KEKİKPINARI I (YAZI), ÇİT KÖPRÜLERİ (DAP) | ERZİNCAN | 3 Ad | 2016 | 2019 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
27 | TURNAÇAYIRI KÖPRÜSÜ | ERZİNCAN | 1 AD | 2016 | 2019 | 11000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
28 | BÖLGE İHALELİ GLOBAL PROJELER
29 | YOL BAKIM ONARIM HİZMETLERİ | ERZİNCAN | 0 | 2017 | 2017 | 4500000 | 0 | 0 | 4191995 | 0 | 54
30 | MUHTELİF KÖPRÜ ONARIMLARI | ERZİNCAN | 0 | 2017 | 2017 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
31 | TRAFİK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI | ERZİNCAN | 0 | 2017 | 2017 | 3000000 | 0 | 0 | 2222238 | 0 | 74.0746
32 | TESİS ONARIMLARI | ERZİNCAN | 0 | 2017 | 2017 | 1500000 | 0 | 0 | 879458 | 0 | 58.6305
33 | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | ERZİNCAN | 0 | 2017 | 2017 | 15377500 | 6945000 | 0 | 4568600 | 0 | 74.873
DİĞER BİRİM ÇALIŞMALARI
34 | KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ | ERZİNCAN | 0 | 2017 | 2017 | 5000000 | 0 | 0 | 4304238 | 0 | 86.0848
35 | (TEMİZLİK +GÜVENLİK İHALELERİ) | ERZİNCAN | 0 | 2017 | 2017 | 600000 | 0 | 0 | 216417 | 0 | 36.0695
36 | ETÜT PROJE MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | ERZİNCAN |  | 2017 | 2017 | 16000000 | 0 |  | 586511 |  | 3.6657
36 | KÖPRÜ SONDAJ VE PROJE İŞLERİ | ERZİNCAN | 0 | 2017 | 2017 | 50000 | 0 | 0 | 31105 | 0 | 62
TOPLAM | [5 empty] | 3056475944 | 1170521410.8169 | 16084500 | 46170164

## DHMİ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ SEKTÖRÜ:DHMİ
SIRA NO | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
[5 empty] | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | DHMİ | Erzincan Hava Limanı Çevre Güvenlik, Yolların Aydınlanması | MERKEZ |  | 2016 | 2018 | 16242000 | 3204000 | 6830000 | 4385340 | 27 | 27
2 | DHMİ | Havalimanı VIP Binası | MERKEZ |  | 2016 | 2017 | 3642656 | 0 | 3642656 | 2294873 | 63 | 63
T O P L A M | [6 empty] | 19884656 | - | 10472656 | 6680213

## İLLER
İLBANK A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ:ALT YAPI
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) |  | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL ) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  | İHALE BEDELİ (TL) |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Kanalizasyon Yapımı | Kemaliye | Kanalizasyon | 2015 | 2016 | 1638666 | 1638666 | 1235509 | 403156 | 0 | 75 | 75 | Geçici Kabulü Yapıldı.
2 | Yanlızbağ içmesuyu | Yanlızbağ | içme suyu |  |  | 4700000 |  |  | 4700000
3 | Güneş Enerjisi Santrali | Kavakyolu | 350 kw | 2016 | 2017 | 1412000 | 1412000 | 0 | 1412000 | 847457 | 60 | 60
4 | Çukurkuyu Kanalizasyon | Çukurkuyu | Kanalizasyon |  |  | 2965321 |  |  | 2965321 |  |  |  | ihale aşmasında
5 | Otlukbeli Kanalizasyon | Otlukbeli | Kanalizasyon |  |  | 5593220 |  |  | 5593220
6 | Mercan İçmesuyu | Mercan | içme suyu | 2017 | 2019 | 5075907 |  |  | 5593220 |  |  |  | ihale aşmasında
7 | İçme Suyu Yapımı | Kavakyolu | İçme Suyu | 2014 | 2015 | 2832836 |  | 2568913 | 263922 | 0 | 104 | 104 | Geçiçi Kabul Yapıldı
8 | Otlukbeli İçme Suyu | Otlukbeli | içme suyu |  |  | 49800 |  |  | 49800 |  |  |  | Proje Devam Ediyor
9 | Katı Atık Depolama Tesisi | Merkez | Katı Atık | 2015 | 2016 | 4280000 |  | 3697278 | 582722 | 279803 | 92 | 92 | Geçici Kabulü Yapıldı.
TOPLAM | [5 empty] | 28547750 | 3050666 | 7501700 | 21563361 | 1127260

## TEİAŞ
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ:ENERJİ
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Bağıştaş 380 TM İrtibat Hatları | ERZİNCAN | 2014 | 2018 | 1750000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 100 | 03.05.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
2 | Erzincan İşletme ve Bakım Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı | ERZİNCAN | 2017 | 2019 | 930000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Henüz İhale Edilmedi.
3 | Eriç Bağıştaş EİH | ERZİNCAN | 2015 | 2018 | 8000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | DTL Tamamlandı,Eriç HES 2018 başında devrede olacak,ihale çalışmaları devam etmektedir.
T O P L A M |  |  |  |  | 10680000 | 0 | 7550000 | 0

## ORMAN BÖLGE
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ:ORMAN
SIRA NO | PROJE ADI |  | Karakteristik | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  | YERİ |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Orma İşletmecilik Projesi (Yol, sanat yapısı, bina vb.) | İl Geneli | Muhtelif | 2017 | 2017 | 1053000 |  | 1053000 | 337300 | 32 | 32
2 | Fidan Üretim Projesi | Merkez- Refahiye |  | 2017 | 2017 | 533000 |  | 533000 | 515275 | 97 | 97
3 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele | Merkez - Refahiye |  | 2017 | 2017 | 1286000 | - | 1286000 | 1082760 | 84 | 84
4 | Kadastro Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2017 | 40000 | - | 40000 | 197890 | 100 | 100
5 | Orman Köyleri Etüd Planlama | Kemah-Refahiye-Üzümlü |  | 2017 | 2017 | 10000 |  | 10000 | 0
6 | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2017 | 8427000 | - | 8427000 | 2464879 | 29 | 29
TOPLAM | [5 empty] | 11349000 | - | 11349000 | 4598104

## VAKIF
VAKIFLAR ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ:KÜLTÜR ve TURİZM
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Koçkar Köyü Cami | Kemah | Onarım | 2016 | 2017 | 36000 |  | 36000 |  | 36000 | 100 | Proje çizimi tamamlanmış olup,Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına sunulan projeler Kurul tarafından onaylanmıştır. İş geçici kabule hazırdır.
2 | Cennetpınar Köyü Cami | Çayırlı | Onarım | 2017 | 2017 | 52000 |  | 52000 |  |  | 50 | Cennetpınar Köyü Camisi ile Erzurum Aşkale Topalçavuş Köyü Camiinin onarım projelerinin hazırlanması süreci birleştirilmiş olup; 02.05.2017 tarihinde sözleşme yapılarak projelerin hazırlanmasına başlanmıştır.
3 | Mamahatun Kervansarayı, Mamahatun Cami Hamamı Türbesi | Tercan | Restorasyon | 2017 | 2018 | [5 empty] | 0 | 22.09.2017 tarihinde restorasyon ihalesi yapılacaktır.(Not: Yüklenicinin sözleşme hükümlerini yerine getirememesi üzerine 28.10.2016 tarihinde feshedilmiştir.Önceki yıllarda 2.750.606,55 TL eserin restorasyonuna ödeme yapılmıştır.)
T O P L A M | [5 empty] | 88000 | 0 | 88000 |  | 36000

## MİLLİ EĞİTİM
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ: EĞİTİM
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Ziya Gökalp İlk Okulu 8 Derslik Ek Bina İnşaatı | Merkez | 8 Derslikli | 2013 | 2017 | 1425145 | 1361029 | 64116 | - | 96 | 100
2 | Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu | Merkez | 16 Derslik | 2015 | 2017 | 3464732 | 2387215 | 3484074 | 1077517 | 100 | 100 | İş Bitti.
3 | Bahçelievler Ortaokulu | Merkez | 16 Derslik | 2013 | 2017 | 4714100 |  | 4714100 | 3215024 | 69 | 70
4 | Kavakyolu Ortaokulu | Merkez | 16 Derslik | 2016 | 2017 | 3783257 | 582042 | 3783257 | 2084569 | 70 | 80
5 | Mimar Sinan İlkokulu | Merkez | 8 Derslikli | 2013 | 2018 | 1751120 |  | 876000 | 642924 | 37 | 40
6 | Kemah İmam Hatip Ortaokulu. | Kemah | 8 Derslikli | 2016 | 2016 | 1462020 | 474902 | 1462020 | 483359 | 66 | 85
7 | Günebakan İlkokulu | Merkez | 4 Derslikli | 2017 | 2018 | 991348 |  | 892213 | 487733 | 50 | 55
8 | Refahiye İmam Hatip Ortaokulu | Refahiye | 16 Derslik | 2016 | 2018 | 7358480 |  | 4415088 | 2604310 | 35 | 45
9 | Bahçelievler İlkokulu | Merkez | 8 Derslikli | 2017 | 2018 | 1676131 |  | 1200000 | 489814 | 30 | 35
10 | Merkez İlkokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 776366 |  | 950000 | 705266 | 91 | 100
11 | Demirkent İlk/ortaokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 299665 |  | 320000 | 299665 | 100 | 100
12 | Yavuzselim İlkokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 228330 |  | 320000 | 117473 | 51 | 100
13 | Gazi İlkokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 172381 |  | 200000 | 172381 | 100 | 100
14 | Çukurkuyu Fatih İ.H.H.O | Merkez |  | 2017 | 2017 | 121357 |  | 200000 | 22240 | 18 | 100
15 | Çukurkuyu Ortaokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 98294 |  | 70000 | 49064 | 50 | 100
16 | Akşemsettin İlkokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 51297 |  | 60000 | 51297 | 100 | 100
17 | Çukurkuyu Bozyazı İlkokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 73928 |  | 40000 | 65042 | 88 | 100
18 | Ziya Gökalp İlkokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 129556 |  | 150000 | 129556 | 100 | 100
19 | Müşir Zeki Paşa Ortaokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 46020 |  | 50000 | 46020 | 100 | 100
20 | Zeynep Mustafa Han İlkokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 34515 |  | 25000 | 34515 | 100 | 100
21 | Yanlızbağ Ortaokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 84029 |  | 100000 |  | 0 | 100
22 |  | Merkez |  | 2017 | 2017
23 | Salih Erkan İlkokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 45961 |  | 40000 | 45961 | 100 | 100
24 | Güvenlik Ortaokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 19411 |  | 25000 | 19411 | 100 | 100
25 | Yunus Emre Ortaokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 61360 |  | 40000 | 60069 | 100 | 100
26 |  | Merkez |  | 2017 | 2017
27 | EFİKAP Borsa İstanbul 24 Derslikli İHO | Merkez |  | 2017 | 2017 | 4288120 |  | 4288120 | 1259155 | 30 | 35
28 | Ulalar Ortaokulu | Merkez |  | 2017 | 2017 | 85633 |  | 80000 | 65909 | 77 | 100
29 | ONARIM PROGRAMI | İl Geneli | 27 proje | 2017 | 2017 | 4868793 |  | 4961658 | 2511569
30 | Çayırlı Öğretmenevi | Çayırlı | 50 Yatak | 2017 | 2019 | 6000000 |  | 1698000
31 | Özel Eğitim Okulu | Merkez | 24 Derslik | 2017 | 2019 | 8500000 |  | 2188750
32 | Bayırbağ İmam Hatip Lisesi | Üzümlü | 12 Derslikli | 2017 | 2019 | 6500000 |  | 650000
33 | Otlukbeli Öğremen Lojmanları | Otlukbeli | 7 Daire | 2017 | 2017 | 1000000 |  | 900000
34 | Çayırlı Öğremen Lojmanları | Çayırlı | 7 Daire | 2017 | 2017 | 1000000 |  | 900000
35 | Atatürk Mesleki ve Teknik A. L. | Merkez | Atölye | 2015 | 2018 | 3221400 |  | 1525000 | 904606 | 28 | 33
36 | Üzümlü İmam Hatip Lisesi | Üzümlü | 16 Derslik | 2016 | 2018 | 7491997 |  | 5250000 | 256605 | 4 | 5
37 | Otlukbeli Lisesi | Otlukbeli | 8 Derslikli | 2016 | 2018 | 5250000 |  | 3050000
38 | Çadırkaya Öğretmen Lojmanları | Tercan | 7 Daire | 2017 | 2017 | 1000000 |  | 900000
T O P L A M | [5 empty] | 78074746 | 4805188 | 49872396 | 17901054

## SAĞLIK
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ:SAĞLIK
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Mengücekgazi Araştırma Hastanesi Ek Binası | Merkez | Ek Blok 250 Yatak | 2014 | 2019 | 83707249 | 0 |  |  |  | 1 | Devam Ediyor.
2 | İliç 4 Daire Lojman Yapımı | İliç |  | 2016 | 2018 | 620000 | 0 | 320000
3 | Karaağaç 7 Hekimlik ASM-112 İstasyon - SYM | Merkez |  | 2016 | 2018 | 1850000 | 0 | 850000
4 | Çukurkuyu 3 Hekimlik ASM | Merkez |  | 2016 | 2018 | 500000 | 0 | 250000
5 | Mollaköy 1 Hekimlik ASM | Merkez |  | 2014 | 2017 | 432000 | 0 | 432000
6 | Yaylabaşı 1 Hekimlik ASM | Merkez |  | 2016 | 2017 | 250000 | 0 | 250000
7 | Mercan 3 Hekimlik ASM-112 İstasyonu | Tercan |  | 2016 | 2018 | 500000 | 0 | 250000
8 | Kavakyolu 4 Hekimlik ASM | Merkez |  | 2016 | 2018 | 400000 | 0 | 100000
9 | Geçit 3 Hekimlik ASM | Merkez |  | 2016 | 2018 | 500000 | 0 | 250000
10 | Mengüceli 2 Hekimlik ASM | Merkez |  | 2016 | 2018 | 500000 | 0 | 250000
11 | Halk Sağlığı Müdürlüğü-Lab. ASM-TSM | Merkez |  | 2015 |  | 6000000 | 0 | 4244000
T O P L A M | [5 empty] | 95259249 | 0 | 7196000

## SPOR
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) |  | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  | İHALE BEDELİ (TL) |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKİDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Gençlik Merkezi | Üzümlü | İnşaat | 2016 | 2017 | 3300000 | 2574000 | 1122402 | 1039120 | 1039120 | 71 | 98
2 | 3000 Kişilik Spor Salonu | Merkez | İnşaat | 2014 | 2016 | 13600000 | 9887000 | 11810553 | 1790000 | 0 | 100 | 98 | Geçici Kabul Eksiklikleri Tamamlanacak
3 | Demirkent Çok Amaçlı Spor Salonu | Merkez | İnşaat | 2017 | 2018 | 8800000 | 7414000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 17 | 35
4 | Kapalı Halı Saha ve Trübün Yapımı (5 Adet) | İl Geneli | İnşaat | 2016 | 2017 | 1902933 | 1248000 | 0 | 849635 | 849635 | 57 | 70
5 | Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasına 500 Seyircilik İlave Tribün Yapımı | Kemah | İnşaat | 2017 | 2017 | 165000 | 153620 | 0 | 165000 | 165000 | 91 | 95
6 | Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahalarına İkili Soyunma Odası ve İlave tribün Yapımı | Tercan-Otlukbeli | İnşaat | 2017 | 2017 | 1275000 | 1080000 | 0 | 194400 | 0 | 0 | 30
7 | Spor Kompleksine Soyunma Odası, Trübün, Basketbol-Voleybol Sahası Yapımı ve Saha Onarımı | Üzümlü | İnşaat | 2017 | 2017 | 440000 | 691000 | 0 | 109000 | 109000 | 13 | 50
8 | Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasına Soyunma Odası ve 600 Kişilik İlave tribün Yapımı | Refahiye | İnşaat | 2017 | 2018 | 570000 | 483700 | 0 | 47200 | 0 | 0 | 10
9 | Erzincan Olimpik Yuzme Havuzu ve güçlendirmesi | Merkez | Proje | 2017 | 2017 | 140000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | Erzincan Üzümlü Spor salonu bakım onarım | Üzümlü | İnşaat | 2017 | 2017 | 310000 | 238800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Erzincan Refahiye Spor Salonu bakım onarım | Refahiye | İnşaat | 2017 | 2018 | 400000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
12 | Tenis kordlarının yanına Fitnis salonu ve soyunma odası | Merkez | İnşaat | 2017 | 2018 | 770000 | 0 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0
TOPLAM | [5 empty] | 31672933 | 23531320 | 12932955 | 5694355 | 3662755

## ÇEVRE
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ:GENEL İDARE
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  | 2017 YILI ÖDENEĞİ | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | 2.Yüksek Öğrenim Yurt İnşaatı (DAP) | Merkez | 500 Öğrencilik | 2015 | 2017 | 16735111 | 8435600 | 8440000 | 8299000 | 100 | 100 | Geçici Kabul Yapıldı
2 | Erzincan Çayırlı Jan. Lojman Yapımı 10 daire ve alt yapı | Çayırlı | İnşaat | 2016 | 2017 | 1960000 | 499000 | 1171000 | 1171000 | 85 | 95 | Geçici Kabul Aşamasında
3 | Demirkent Beldesi 32 Daire Kentsel Dönüşüm Projesi | Merkez | İnşaat | 2015 | 2017 | 4528840 | 2392068 | 3737675 | 3737675 | 98 | 100 | Geçici Kabul Aşamasında
4 | İl Tarım Müdürülüğü Hizmet Binası İnşaatı | Merkez | Etüt Poje İnşaat | 2016 | 2018 | 7700000 | 0 | 70000 |  | 0 |  | Proje Aşamasında
5 | Günbağı Köyü İskan Konutları | Merkez | İnşaat | 2015 | 2017 | 3232000 | 659850 | 1304000 | 1156450 | 58 | 58 | Devam ediyor.
6 | 595 Konut Doğalgaz Projesi | Üzümlü | İnşaat | 2017 |  | 4229180 | 0 | 3041707 | 3041707 | 100 | 100 | Bitti.
7 | 16 Daire Polis Lojmanları | Otlukbeli | İnşaat | 2014 | 2017 | 2496225 | 1685688 | 278329 | 209287 | 99 | 99
8 | Jandarma Komutanlığı Yatırımları | İl Geneli | İnşaat |  |  | 5905770 | 1637041 | 2100000 | 3293910 | 100 | 100
9 | Emniyet Binaları Trafik İstasyonları , Lojmanları Proje Yapımı | İl Geneli | 6 adet Proje | 2016 | 2017 | 371875 |  | 113000 |  |  |  | Prje Hazırlıkları Devam ediyor.
TOPLAM | [5 empty] | 47159001 | 15309247 | 20255711 | 20909029

## 112 ACİL
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ:DKM
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası | Merkez | İnşaat | 2016 | 2017 | 4837100 | 915000 | 3085000 | 1000000 | 40 | 40
T O P L A M | [5 empty] | 4837100 | 915000 | 3085000 | 1000000 | 40 | 40

## AFET
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ:KONUT
SIRA NO | PROJENİN ADI |  | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  | PROJENİN YERİ |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKİDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Altyapı Projeleri (5 adet) | İl geneli | İçmesuyu, Kanalizasyon, ENH | 2017 | 2017 | 500000 |  | 500000
2 | Balkaya Köyü Afet Konutları | İliç | 4 Konut | 2017 | 2017 | 220000 |  | 220000 | 99000 | 45 | 45
3 | Kuzkışla Köyü | İliç | 1 Konut | 2016 | 2017 | 55000 |  | 55000 |  |  | 50
4 | Balkaya Köyü Afet Konutları | İliç | 1 Konut | 2016 | 2017 | 52000 | 30000 | 22000 |  | 100 | 100 | Tamamlandı
5 | Kuruçay Köyü | İliç | 8 Konut 2 Ahır | 2017 | 2017 | 480000 |  | 480000
6 | Kırıktaş Köyü | Refahiye | 4 Konut 1 Ahır | 2017 | 2017 | 240000 |  | 240000 |  |  | 10
7 | Refahiye Gökseki Afet Konutları | Refahiye | 53 Konut 11 Ahır | 2017 |  | 3135000 |  | 3135000 | 632500 | 20 | 20
T O P L A M | [5 empty] | 4682000 | 30000 | 4652000

## GIDA
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRÜ:TARIM
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMA
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKİDİ GERÇ. % | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Arazi Toplulaştırma Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2020 | 60000000 | [5 empty] | İhale Süreçi Başlamıştır.
2 | Organize Besi Bölgesi Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2019 | [6 empty] | Çalışmalar Devam Ediyor
3 | Organize Sera Bölgesi Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2019 | [6 empty] | Çalışmalar Devam Ediyor
4 | % 50 Hibe Kırsal Kalkınma Yatırımları Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2018 | 2786000 |  | 2786000 |  |  |  | 13 Proje Onaylandı.Yapım aşamasına geçildi.
5 | % 50 Bireysel Sulama Yatırımları Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2017 | 385967 |  | 385967 |  |  |  | 54 Proje Onaylandı, Uygulamaya Başladı.
6 | % 50 Hibe Doğu Anadolu Kalkınma Projesi | İl Geneli |  | 2016 | 2017 | 2285082 | [5 empty] | 2016 yılında 8 proje onayladı 4 tanesi tamamlandı. Proje toplam tutarı 872.82 TL'dir.
7 | Genç Çiftçilerin Projelerinin Desteklenmesi Projesi | İl Geneli |  | 2016 | 2017 | 5670000
8 | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 28271 |  | 27271 | 13951 | 49
9 | Bitki Sağlığı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 49993 |  | 39995 | 39995 | 100
10 | Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 89996 |  | 89996 | 79058 | 87.8461
11 | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 15118 |  | 15118 | 3847 | 25.4465
12 | Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 22502 |  | 17747 | 16471 | 92.8101
13 | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 4249 |  | 4249 | 4249 | 100
14 | Mera Hizmetleri | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 609989 |  | 441888 | 138096 | 31.2514
15 | Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 2719 |  | 2386 | 223 | 9.3462
16 | Tarımsal Yayın Hizmetleri Desteklenmesi Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 39571 |  | 36060 | 17573 | 48.7327
17 | DAP İlleri Arazi Toplulaştırma Projesi Devam Eden İşler | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 7842 |  | 7330 | 7329 | 99.9864
18 | Tarımsal Bilgi ve Altyapı Bult Bilişim Sistemi Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 2074 |  | 2074 | 2074 | 100
19 | Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 7471 |  | 7471 | 4221 | 56.4985
20 | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 1495 |  | 1380 | 0 | 0
21 | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 62998 |  | 59602 | 40727 | 68.3316
22 | Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi | İl Geneli | - | 2017 | 2017 | 144995 |  | 14995 | 141365 | 942.7476
23 | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2017 | 39995 |  | 39995 | 14047 | 35.1219
24 | Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kont. Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2017 | 6015 |  | 5265 | 5264 | 99.981
25 | Bitki Sağlığı , Bitkisel Üretim Karantina Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2017 | 33740 |  | 26762 | 5498 | 20.5441
26 | İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2017 | 994 |  | 946 | 829 | 87.6321
27 | Itri ve Tıbbi Bitkiler ve Boya Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2017 | 2419 |  | 2419 | 2418 | 99.9587
28 | Bitki Hastalık ve Zararları İle Mücadele Araştırma Projesi | İl Geneli |  | 2017 | 2017 | 245 |  | 245 | 244 | 99.5918
T O P L A M | [5 empty] | 1172691 |  | 843194 | 537479 | 64

## ORMAN VE SU
ORMAN ve SU İŞLERİ ŞUBE MÜD.-SEKTÖRÜ:ÇEVRE-TURZİM
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI (TL) | İHALE BEDELİ (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKİDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri | İl Geneli | Danışmanlık | 2015 | 2017 | 348100 | 348100 | 208860 | 139000 |  |  | 90
2 | Etüt Proje Yapımı | Refahiye | Etüt | 2017 | 2017 | 50000 | 50000 |  | 50000
3 | Av ve Yaban hayatı Su ürünleri | İl Geneli | Alet ve Cihaz | 2017 | 2017 | 18000 | 18000 |  | 18000
4 | Av Turizmi Geliştirme Projesi | Merkez | Yapım İşi | 2017 | 2017 | 20000 | 20000 |  | 1000000
TOPLAM | [5 empty] | 436100 | 436100 |  | 1207000

## KÜLTÜR
İL KÜLTÜR VE TURZİM SEKTÖRÜ KÜLTÜR
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKİDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Kültür Merkezi Onarımı ve Güçlendirmesi | Merkez | Onarım | 2015 | 2017 | 2449966 | 1676149 | 773817 | 467037
2 | Ergan Dağı Suni Karlama Sistemi Projesi | Merkez |  | 2015 | 2017 | 3497820 | 3313329 | 186491 | 0
3 | Ergan Dağı Yeni Mekanik Tesisleri Teleski Yapımı | Merkez | Tesis | 2016 | 2017 | 5000000 | 2056037 | 2949963 | 194995
4 | Ergan Master Planaı ve Kentsel Tasarım Projesi | Merkez |  | 2017 | 2017 | 300000 |  | 300000
5 | Ergan Kayak Merkezi Yeni Pist Oluşturulması | Merkez |  | 2016 | 2017 | 2000000 | 757130 | 1242870 | 557987
6 | Ergan Dağı Kayak Merkezi Gölet- Gondol Alt İst. | Merkez |  | 2017 |  | 5500000 | 0 | 5500000 | 0
7 | Erzincan Cadırcı Hamamı Resterasyonu | Merkez |  |  |  | 2646000 | 0 | 1000000
8 | Tercan Sokak Sağlıklaştırılması | Tercan |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0
9 | Kavakyolu Terzibaba Cumhuriyet Aksamsettin ve Hamidiye Mah Kanalizasyon Hattı yapımı | Merkez-Kavakyolu |  | 2017 | 2018 | 200000 | 0 | 200000
9 | Ergan Kayak Merkezi Çevre Düzenlemesi | Merkez |  | 2016 | 2017 | 1000000 | 0 | 1000000 | 206500
T O P L A M | [5 empty] | 22693786 | 7802645 | 13253141 | 1426519

## ÖZEL İDARE
İL ÖZEL İDARESİ SEKTÖRÜ:KIRSAL ALT YAPI
SIRA NO | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
[5 empty] | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKİDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Tarım | Sulama Tesisleri | İl Geneli | 44 Proje | 2017 | 2017 | 2310637 |  | 2310637
2 | Kırsal Altyapı | İçme Suyu | İl Geneli | 92 Proje | 2017 | 2017 | 6419249 |  | 6419249
3 | Kırsal Altyapı | Kanalizasyon | İl Geneli | 51 Proje | 2017 | 2017 | 5276828 |  | 5276828
4 | Kırsal Altyapı | Köy Yolları | İl Geneli | 164 Proje | 2017 | 2017 | 21694528 |  | 21694528
5 | Kırsal Altyapı | Köy Sosyal Tesisleri | İl Geneli | 55 Proje | 2017 | 2017 | 1686618 |  | 1686618
| TOPLAM |  |  | 406 Proje |  |  | 37387860 |  | 37387860 | 31428951 | 83 | 83

## TOKİ
TOKİ SEKTÖRÜ:KONUT
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKİDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Akyazı 89 Adet Konut - 1 Büfe, | Merkez | Konut |  |  | 14740088 |  | 14740088
2 | İliç 263 Adet Konut ve Ticaret Merkezi | İliç | Konut |  |  | 38118366 |  | 38118366
3 | Kavakyolu 218 Konut ve Halı Saha İnşaatı | Merkez | Konut |  |  | 23531442 |  | 23531442
TOPLAM | [5 empty] | 76389896 | 0 | 76389896 | 10151586
| TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN TÜM PROJELER |  | TOPLAM KONUT 10.582 Adet |  |  | 1063700000

## TCDD
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS SEKTÖRÜ:ULAŞTIRMA
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  |  | AÇIKLAMALAR
|  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | NAKDİ GERÇ.% | FİZİKİ GERÇ. %
1 | Makasların Montajı ve Ray Kaynakları Yapım İşi | İl Geneli | 2016 |  | 331186 | 240458 | 73020 | 2173 | 1
2 | Bir Adet Hemzemin Geçitte Projelendirme İşi | İl Geneli | 2016 |  | 47000 | 7641 | 13933
3 | TCDD Bölgesinde Heyelanlı kesim Islah Prıjesi | İl Geneli |  |  | 2538694 | 0 | 2244569 | 2318 |  | 5
4 | Tünel Yapımı | İl Geneli |  |  | 1086659 | 0 | 1086659 | 397271 |  | 95
5 | İstasyon Yollarının Yenilenmesi | İl Geneli |  |  | 1668740 | 0 | 458990 | 105598
6 | İstasyon Elektrik Tesisatlarının LED'li Hale Dönüştürülmesi | İl Geneli | 2016 |  | 202149 | 0 | 204545
7 | UTC 60'lık Makasların Montajı Ray Kaynakları ve Yerinde İzole Teş. Yap. | İl Geneli |  |  | 239358 | 0 | 239358 | 1456 | 10
8 | Tanyeli ve Çadırkaya İstasyonlarının Tadilatı | Üzümlü-Tercan | 2016 |  | 133442 | 50006 | 68363
9 | Gar Sahasındaki Evlere Mantolama, Çelik Kapı ve PVC Yapılması | Merkez |  |  | 707535 | 0 | 695000
10 | Kemah - Erzincan İstasyonlarına İhata Yapılması | Kemah-Erzincan | 2016 |  | 438589 | 227369 | 232761 | 115071 | 95
11 | Erzincan İli Bir Adet Hemzemin Geçitte Kaplama Yapılması | İl Geneli | 2016 |  | 39587 | 0 | 20271
12 | Sinyalsiz Hemsemin Geçitlere Makinist Uyarı Sistemi Yapılması | İl Geneli |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 1456
13 | Erzincan İli 48 Adet Hemzemin Geçit İyileştirilmesi | İl Geneli | 2016 |  | 2395242 | 212662 | 1889845 | 123184 | 20 | 20
14 | Sinyalsiz Hemzemin Geçitte CCTV Kamera Sistemi Yapılması | İl Geneli |  |  | 120000 | 0 | 120000
T O P L A M |  |  |  |  | 10098181 | 738136 | 7497314 | 748527

## ERZİNCAN BELEDİYESİ
ERZİNCAN BELEDİYESİ SEKTÖRÜ: ALT YAPI
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi
1 | Cansuyu Projesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı | Merkez | Şebeke İnşaatı | 2007 | 2017 | 106060000 | 51200000 |  | 11616000 | 92
2 | Cansuyu Projesi Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu | Merkez | Arıtma Tesisi | 2007 | 2017 | 35552000 | 19000000 | 16552000 | 9476000 | 82
3 | Cansuyu Projesi(Works 3 Scada Yapılması) | Merkez |  | 2017 | 2017 | 6354480
4 | Cansuyu Projesi(Works 4 Ana Terfi Hattı Yapılması) | Merkez |  | 2017 | 2017 | 17920000
5 | Cansuyu Projesi(Proje Kapsamında Mal Alımı) | Merkez |  | 2017 | 2017 | 1200000
6 | Orta Refüjlere Ağaç Dikimi | Merkez | Ağaçlandırma | 2017 | 2017 | 500000 | 0 | 500000
7 | Kent Bilgi Sistemi | Merkez |  | 2017 | 2017 | 900000 | 0 | 0
8 | Asfalt Çalışmaları Bakım Onarım | Merkez | Asfalt | 2017 | 2017 | 10000000 | 0 | 10000000 | 7400000 | 63
9 | Kapalı Halk Pazarı İller Banakası Destekli | Merkez | Pazar yeri | 2017 | 2018 | 14759300
10 | Tıbbi Atık Sterilazasyon | Merkez | Tesis | 2017 | 2017 | 1750000 | 0 | 1750000
11 | Kapalı Otopark İller Bankası Destekli | Merkez | Otopark | 2017 | 2018 | 10992240 | 0 | 0
12 | Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi Yap İşlet Devret | Merkez | Dönüşüm | 2017 | 2017 | 8000000 | 0 | 0
13 | İtfaiye Binası Yapımı | Merkez | İnşaat | 2015 | 2017 | 2055386 | 1454836 | 2055386 | 600550 | 100
14 | Erzincan Sivas Karayolu Orta Refüş Peyzaj Düzenlemesi | Merkez | Regreasyon | 2017 | 2017 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 100
15 | Esentepe Regreasyon Proj.ve İhale Dos. Oluşturulması | Merkez |  | 2017 | 2017 | 370000 | 0 | 500000 | 0
16 | Esentepe Regreasyon Proje ve Yapımı | Merkez |  | 2017 | 2017 | 12000000 | 0 | 0
17 | Yer Altı Çöp Konteynır Uygulaması | Merkez | Depo | 2017 | 2017 | 774000 | 0 | 774000
18 | Plastik Çöp Konteynır Uygulaması | Merkez |  | 2017 | 2017 | 972000 | 0 | 972000
19 | Ergenekon Bulvarvar Refuş Sulama Sistemi Yapılması | Merkez |  | 2017 | 2017 | 250000 | 0 | 0
20 | Yeni Terminal Önü Peyzaj Düzenlemesi | Merkez |  | 2017 | 2017 | 75000 | 0 | 75000 | 50000
21 | Piri Sami HZ Şadırvan Yapımı ve Çevre Düz. | Merkez |  | 2017 | 2017 | 1219275 | 0 | 1219275 | 1218484
18 | Andezit Tiretuar Yapımı | Merkez |  | 2017 | 2017 | 1176647 | 0 | 1176647 | 1390142
19 | Kırklar Cad. Tiretuar Yapımı | Merkez |  | 2017 | 2017 | 1397241 | 0 | 1397241 | 773171
20 | I. Etap Tiretuar Yapım İşi | Merkez |  | 2017 | 2017 | 1197009 | 0 | 1197009 | 466953
21 | II. Etap Tiretuar Yapım İşi | Merkez |  | 2017 | 2017 | 1138043 | 0 | 1138043
22 | İnönü Mahallesi Umumi VC Yapımı |  |  |  |  | 437236 |  | 600000 | 158932
23 | Kreş Yapımı |  |  |  |  | 1367644 |  | 1367644
24 | Ek Hizmet Binası Onarımı |  |  |  |  | 83460 |  | 83460
25 | Numarataj Sistemini Yenilenmesinin ve Geliştirilmesi | Merkez |  | 2016 | 2019 | 2000000 | 0 | 2000000
T O P L A M | [5 empty] | 241000961 | 0 | 43857705 | 33650232 |  | -

## DİĞER BELEDİYELER
DİĞER BELEDİYELER SEKTÖRÜ:KENTSEL ALT YAPI
SIRA NO | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) | 2017 YILI HARCAMASI (TL) | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi
1 | Çukurkuyu Belediyesi (8 proje) | Merkez |  | 2014 | 2019 | 8450000 | 3700000 | 5750000 | 2695000
2 | Akyazı Belediyesi (2 Proje) | Merkez |  | 2015 | 2019 | 1481634 | 924629 | 805923 | 179961
3 | Altınbaşak Belediyesi ( 6 Proje) | Üzümlü |  | 2016 | 2017 | 424922 | 0 | 150000 | 120000
4 | Kavakyolu Belediyesi (16 Proje) | Merkez |  | 2016 | 2017 | 37400000 | 28270109 | 8145000 | 6550000
T O P L A M | [5 empty] | 47756556 | 32894738 | 14850923 | 9544961