## GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 24002000 | 167100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.01616% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 7 | 146756000 | 335248895 | 22349939.92 | 25268992.03 | 47618931.95 | 14.2% | 11.43% | 17.22% | 73.57%
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 18 | 47134615.54 | 241477730.3 | 0 | 47134615.54 | 47134615.54 | 19.52% | 81.74% | 100% | 95.17%
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 176272810 | 833878800 | 0 | 176272806.66 | 176272806.66 | 21.14% | 85.74% | 100% | 25%
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 42 | 1218640900 | 9295859575 | 1081990175 | 1218620430.64 | 2300610605.64 | 24.75% | 51.05% | 100% | 32.71%
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 84039413.26 | 459000000 | 108502898.25 | 83290413.04 | 191793311.29 | 41.79% | 31.01% | 99.11% | 67%
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 33 | 152136233.69 | 552161096.39 | 129130188.85 | 121690929.69 | 250821118.54 | 45.43% | 38.15% | 79.99% | 60.25%
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 23 | 2602103134 | 20515874700 | 7897345868 | 2140022128 | 10037367996 | 48.92% | 37.12% | 82.24% | 55.64%
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 10000 | 198283395 | 115894339 | 0 | 115894339 | 58.45% | 0% | 0% | 70%
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | 236753116 | 412150270.65 | 57832288.4 | 210044770.36 | 267877058.76 | 64.99% | 27.37% | 88.72% | 80.38%
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 4067177.04 | 4067177.04 | 0 | 2754389.04 | 2754389.04 | 67.72% | 12.3% | 67.72% | 98.42%
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 60 | 159084763.16 | 360739178.49 | 103129212 | 159084763.16 | 262213975.16 | 72.69% | 40.01% | 100% | 98.72%
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 36289000 | 36289000 | 0 | 26655743 | 26655743 | 73.45% | 48.34% | 73.45% | 80%
ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 1 | 25000000 | 25000000 | 0 | 20138593.85 | 20138593.85 | 80.55% | 0% | 80.55% | 95%
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 39210322.19 | 1595906501.17 | 1316817720.61 | 21458252.91 | 1338275973.52 | 83.86% | 37.43% | 54.73% | 28.6%
| 231 | 4951499484.88 | 35033036319.04 | 10833019630.03 | 4252436827.92 | 15085456457.95 | 43% | 86% | 86%

## MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 145 | 874412308.39 | 940078171.16 | 58627922.48 | 857248826.39 | 915876748.87 | 97% | 98% | 98%
ALTINBAŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 2300000 | 100% | 100% | 100%
İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3 | 4564752 | 4564752 | 0 | 4564752 | 4564752 | 100% | 100% | 100%
| 152 | 881277060.39 | 946942926.16 | 58627922.48 | 864113578.39 | 922741500.87 | 97% | 98% | 98%

## İLÇELER
İLÇE BAZINDA DAĞILIM
İlçe | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
MUHTELİF İLÇE | 38 | 1051773959.91 | 10943470578.63 | 6243139141.54 | 1029838773.11 | 7272977914.65 | 66.46% | 97.91% | 76.33%
KEMALİYE | 19 | 837493377.2 | 9232342970.2 | 1920688217 | 630054825.2 | 2550743042.2 | 27.63% | 75.23% | 79.65%
MERKEZ | 146 | 2132933338.95 | 7423306802.72 | 2321954074.11 | 1763953522.28 | 4085907596.39 | 55.04% | 82.7% | 74.49%
ÇAYIRLI | 19 | 686830739.16 | 4702347797.16 | 3555182.85 | 677680541.24 | 681235724.09 | 14.49% | 98.67% | 69.89%
REFAHİYE | 47 | 105728249.31 | 1281556729.31 | 104609851.62 | 43510881.31 | 148120732.93 | 11.56% | 41.15% | 58.93%
KEMAH | 27 | 191548049 | 1004078308.85 | 202030233.54 | 189422045.64 | 391452279.18 | 38.99% | 98.89% | 70.96%
İLİÇ | 29 | 652544492.43 | 982509118.29 | 76703843.8 | 614978707.43 | 691682551.23 | 70.4% | 94.24% | 68.55%
TERCAN | 21 | 61842094.55 | 242275667.28 | 18967008.05 | 59130503.22 | 78097511.27 | 32.23% | 95.62% | 61.79%
ÜZÜMLÜ | 29 | 108010209 | 125821238 | 0 | 104426181.12 | 104426181.12 | 83% | 96.68% | 86.88%
OTLUKBELİ | 8 | 4072035.76 | 42270034.76 | 0 | 3554425.76 | 3554425.76 | 8.409% | 87.29% | 63.64%
| 383 | 5832776545.27 | 35979979245.2 | 10891647552.51 | 5116550406.31 | 16008197958.82 | 44% | 87%

## SEKTÖRLER
SEKTÖR BAZINDA DAĞILIMLAR
Proje Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma - Haberleşme | 86 | 3337798466.09 | 21849889479.79 | 8142370395.85 | 2841826906.09 | 10984197301.94 | 50.27% | 85.14% | 66.06%
Tarım | 87 | 1344140068.3 | 9615865892.06 | 1081990175 | 1327401226.94 | 2409391401.94 | 25.06% | 98.75% | 60.74%
Sağlık | 12 | 39210322.19 | 1595906501.17 | 1316817720.61 | 21458252.91 | 1338275973.52 | 83.86% | 54.73% | 28.6%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 8 | 303280435.45 | 1090637786 | 95978083.27 | 298419025.74 | 394397109.01 | 36.16% | 98.4% | 83.33%
Eğitim | 72 | 484904346.11 | 1045311199.44 | 183311440.32 | 342494185.49 | 525805625.81 | 50.3% | 70.63% | 91.63%
Konut | 4 | 47916405.04 | 349000000 | 67906161.46 | 47167405.04 | 115073566.5 | 32.97% | 98.44% | 63.75%
Enerji | 2 | 24002000 | 167100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.01616% | 0% | 0%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 80 | 143326908.05 | 150988497.7 | 0 | 134973703.06 | 134973703.06 | 89.39% | 94.17% | 88.4%
Turizm | 32 | 108197594.04 | 115279889.04 | 3246576 | 102809701.04 | 106056277.04 | 92% | 95.02% | 98.61%
| 383 | 5832776545.27 | 35979979245.2 | 10891647552.51 | 5116550406.31 | 16008197958.82 | 44% | 88%

## EBYÜ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 1600000 | 1600000 | 0 | 1554000 | 1554000 | 97.12% | 97.12% | 97.12% | 100% | MERKEZ
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ (EBYÜ TIP FAKÜLTESİ MEVCUT 3 ADET AMFİ DERSLİKLERİN BÜYÜTÜLMESİ PROJE HİZMET ALIM İŞİ ) | 450000 | 450000 | 0 | 388800 | 388800 | 86.4% | 86.4% | 86.4% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU VE ANTRENMAN SALONLARI BİNASI YAPIM İŞİ | 120314000 | 254542930 | 22349939.92 | 567243 | 22917182.92 | 9.003% | 0.4715% | 0.4715% | 28% | MERKEZ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLE FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ | 2000 | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 63% | MERKEZ
KAMPÜS ALT YAPISI-(E.B.Y.Ü. YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ ÇEVRE YOLU, ÇEVRE DUVARI VE ALT YAPI İKMAL İNŞAAT İŞİ) | 8755000 | 41780965 | 0 | 8389415.78 | 8389415.78 | 20.08% | 95.82% | 95.82% | 24% | MERKEZ
MUHTELİF İŞLER | 14135000 | 14135000 | 0 | 12869783.25 | 12869783.25 | 91.05% | 35.36% | 91.05% | 100% | MERKEZ
YAYIN ALIMI | 1500000 | 1500000 | 0 | 1499750 | 1499750 | 99.98% | 58.38% | 99.98% | 100% | MERKEZ
| 146756000 | 335248895 | 22349939.92 | 25268992.03 | 47618931.95 | 14% | 17% | 17%

## ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
(KÖYDES) DAP ERZİNCAN REFAHİYE İLÇESİ ALAÇAYIR KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIMI İŞİ | 4976000 | 4976911 | 0 | 3500000 | 3500000 | 70.32% | 3.818% | 70.34% | 100% | REFAHİYE
(KÖYDES) REFAHİYE ALT KÖYÜ İÇME SUYU İSALE VE 50 KÜP DEPO YAPIMI | 1830000 | 2147658 | 0 | 1818315 | 1818315 | 84.67% | 99.36% | 99.36% | 100% | REFAHİYE
(KÖYDES)(2ADET İŞ) DİYARLAR VE ŞAHALOĞLU KÖYLERİ İÇME SUYU ÇALIŞMALARI. | 1933604 | 1933604 | 0 | 1933604 | 1933604 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
2 İŞ KARACAKIŞLAK GRUP YOLU KIZILCA KUZUÖREN KÖY ASFALT SATHİ KAPLAMA | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
4 İŞ ÜZÜMLÜ MUHTELİF GRUP KÖYLER İÇME SUYU YAPIM İŞLER (BAYIRBAĞ, ÇAMLICA, DEMİRPINAR, K.SARIKAYA,OTLUK,BAĞLAR | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
8/24 ERZİNCAN TANITIM GÜNLERİ FAALİYET ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN FUAR İÇİN STANT ALIM İŞİ | 641940 | 641940 | 0 | 641940 | 641940 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
AKARSU KÖYÜ KOY KONAĞI KAPI VE PENCERE İŞİ | 50000 | 50000 | 0 | 43200 | 43200 | 86.4% | 0% | 86.4% | 100% | REFAHİYE
ALACATLI KÖY KONAĞINA MALZEME ALIMI İŞİ | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ALAÇAYIR KÖYÜ EK İSALE HATTI YAPIMI İŞİ | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ALAÇAYIR KÖYÜ KAMELYA YAPIM İŞİ | 120000 | 120000 | 0 | 115000 | 115000 | 95.83% | 0% | 95.83% | 100% | REFAHİYE
ASFALT PLETİNE BTÜMLÜ BAĞLAYICI ALIM İŞİ | 518534000 | 518534000 | 0 | 518534000 | 518534000 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
ATMA ÇAYYAKA VE KOZLUCA KÖYLERİ KİLİT PARKE | 3240000 | 3240000 | 0 | 2208805 | 2208805 | 68.17% | 68.17% | 68.17% | 68% | İLİÇ
AYDOĞDU OĞLAKTEPE YENİKÖY MOTO POMP MONTAJI | 87942 | 87942 | 0 | 87942 | 87942 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
BAHÇEYAZI KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ YAPIMI | 442800 | 442800 | 0 | 442800 | 442800 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
BOYALIK VE LEVENTPINAR KÖYLERİ KİLİT PARÇA TAŞI YAPIM İŞİ | 1597000 | 1597000 | 0 | 1309000 | 1309000 | 81.97% | 81.97% | 81.97% | 68% | İLİÇ
BOYLU KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJI İÇİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ GES | 1290000 | 1290000 | 0 | 600000 | 600000 | 46.51% | 46.51% | 46.51% | 46% | KEMALİYE
BSK BÜTÜMLÜ SICAK KARIŞIM 1.KAT VE 2. KAT ASFALT İŞLERİNDE KOMYON VE GREYDER KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ | 1740000 | 1740000 | 0 | 1740000 | 1740000 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
BÜYÜK YAYLA KÖYÜ AKDOĞAN MEZRASI İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
CENNETPINAR KÖYÜ DRENAJ VE İÇME SUYU İSALE HATTI YAPAIM İŞİ | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ÇATAK KÖYÜ BETON ALIM İŞLİ | 100044 | 100044 | 0 | 100044 | 100044 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ÇATAKSU ORTAÇAT MİRZAOĞLU VE YÜREKLİ GRUP KÖYÜ 1. KAT SATHİ KAPLAMA ASFALT İŞİ | 1813650 | 1813650 | 0 | 1813650 | 1813650 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ÇATAKSU, ORTAÇAT, MİRZAOĞLU VE YÜREKLİ GURUP KÖYÜ 1. KAT SATHİ KAPLAMA ASFALT İŞİ | 1813650 | 1813650 | 0 | 1813650 | 1813650 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ÇAYLI KAPI KAYA GÜNGÖREN KÖYLERİ ASFALT PLENTİ TESİSLERİNE SATHİ KAPLAMA İLE ASFALT MALZEMESİ ALIM İŞİ | 10160000 | 10160000 | 0 | 10160000 | 10160000 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
ÇAYÖNÜ KÖYÜ EMİRİN KÖYÜ MEZRASI İÇME SUYU İSALE HATTI VE BİRİKTİRME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ÇIRAGEDİĞİ KÖY KONAĞINA MALZEME ALIMI | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
ÇİLEK ÜRETİM PROJESİ | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 640000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ÇOK AMAÇLI SALON ZEMİN ETÜD YAPIMI | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
ÇUKURÇİMEN KÖYÜ KAMELYA YAPIM İŞİ | 170000 | 170000 | 0 | 168000 | 168000 | 98.82% | 98.82% | 98.82% | 100% | REFAHİYE
DAMLACA KÖYÜ İSALE HATTI İÇİN BORU ALIM İÇİ | 117600 | 200000 | 0 | 117600 | 117600 | 58.8% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
DAP ERZİNCAN ÇAYIRLI BALIKLI KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ | 5053000 | 5053686 | 0 | 4302000 | 4302000 | 85.13% | 85.14% | 85.14% | 100% | ÇAYIRLI
DAP ERZİNCAN KEMAH HAKBİLİR KÖYÜ SULAMA TESİSİ | 7401373 | 7401373 | 0 | 5545000 | 5545000 | 74.92% | 74.92% | 74.92% | 100% | KEMAH
DAP ERZİNCAN MERKEZ DEĞİRMENKÖY SULAMA TESİSİ | 6554000 | 6554000 | 0 | 4957000 | 4957000 | 75.63% | 26.05% | 75.63% | 100% | MERKEZ
DAP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ KARAKAYA KÖYÜ SULAMA TESİSİ | 4888266 | 4888266 | 0 | 4888266 | 4888266 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
DAP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ OCAKBAŞI BULANIK KÖYLERİ SULAMA TESİS YAPIM İŞİ | 3751000 | 3751037 | 0 | 2950000 | 2950000 | 78.64% | 17.25% | 78.65% | 100% | ÜZÜMLÜ
DAP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ PİŞKİDAĞ KÖYÜ SULAMA TESİSİ | 2224000 | 2224000 | 0 | 1704000 | 1704000 | 76.62% | 48.56% | 76.62% | 100% | ÜZÜMLÜ
DORUK SAYAR KÖYÜ YOL SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | 2040000 | 2040000 | 0 | 439554 | 439554 | 21.55% | 21.55% | 21.55% | 20% | İLİÇ
DUMANLI BUNGALOV EPOKSİ MASA ALIM İŞİ | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
DUMANLI KIŞ BAHÇESİ MALZEME ALIM İŞİ | 450000 | 450000 | 0 | 435120 | 435120 | 96.69% | 96.69% | 96.69% | 100% | REFAHİYE
DUMANLI KIŞ BAHÇESİNE MOBİLYA ALIMI İŞİ | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
DUMANLI TABİAT PARKI BUNGOLOV EVLERİ BAKIM ONARIM | 300000 | 300000 | 0 | 264000 | 264000 | 88% | 0% | 88% | 100% | REFAHİYE
DUMANLI TABİAT PARKI VE ALT KÖYÜNDE BULUNAN TABELAALIM YAPIM İŞLİ | 100200 | 100200 | 0 | 100200 | 100200 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
DUMANLI TABİAT PARKINA ÇOCUK PARK ALIMI İŞİ | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
DUMANLI YAYLASI KIŞ BAHÇESİ YAPIM İŞİ | 1000000 | 1000000 | 0 | 634000 | 634000 | 63.4% | 63.4% | 63.4% | 100% | REFAHİYE
ERGAN DAĞI İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ. | 2040000 | 2040000 | 0 | 2040000 | 2040000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERGAN DAĞI KIZAK ALANINA BUNGALOV ALIMI | 535000 | 535000 | 0 | 535000 | 535000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERGAN DAĞI TURİZM MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE İÇ TEFRİŞAT MALZEMESİ ALIMI | 4654000 | 4654000 | 0 | 4653390 | 4653390 | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 100% | MERKEZ
ERGAN DAĞI YÜRÜYEN BANT BETONARME YAPIM İŞİ | 1308747 | 1308747 | 0 | 1308747 | 1308747 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERGAN DAĞINDA KAYAK SATIŞI YAPABİLMEK İÇİN BUNGALOV ALIMI | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 640000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERGAN VE ILIDERE KÖYLERİ KİLİT PARKE YAPIM İŞİ | 930528 | 930528 | 0 | 930528 | 930528 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN CAFERLİ ŞEBEKE HATTIKÖYDES ERZİNCAN İL MÖERKEZ İLÇE AYDOĞDU İÇME SUYU | 204000 | 204000 | 0 | 204000 | 204000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI 2. ETAP AHŞAP KÜTÜK BUNGALOV 9 ADET EV YAPIM İŞİ | 12072992 | 13008430 | 0 | 12072992 | 12072992 | 92.81% | 29.42% | 100% | 95% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI BUNGALOV EVLERİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 9000000 | 9000000 | 0 | 9000000 | 9000000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI GİRİŞ KAPISI YAPIMI İŞİ | 2243544 | 3931939 | 0 | 2243544 | 2243544 | 57.06% | 0% | 100% | 75% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI KAMERA SİSTEMİ İÇİN GÖRÜNTÜLEME DİREĞİ VE KOREGE BORU ALIMI İŞİ | 315129 | 349980 | 0 | 315129 | 315129 | 90.04% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI TRAFOLARIN TAŞINMASI VE YENİ TRAFO KURUM İŞİ | 10180595 | 10180595 | 0 | 10180595 | 10180595 | 100% | 100% | 100% | 95% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI ZEMİN VE DUVAR KAPLAMA İŞİ | 7862245 | 7862245 | 0 | 7862245 | 7862245 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İHTİYAÇLARI İÇİN MOBİL SAHNE ALIM İŞİ | 516000 | 516000 | 0 | 516000 | 516000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İHTİYAÇLARI İÇİN RULO ÇİM KALIP KESME MAKİNASI ALIM İŞİ | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 390000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ OTOPARKI | 2465108 | 2958130 | 0 | 2465108 | 2465108 | 83.33% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİNE 350 TON BİTÜMLÜ BAĞLAYICI ALIMI VE NAKLİYESİ İŞİ | 9756800 | 9756800 | 0 | 9756800 | 9756800 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ 4 ADET RAFTİNG DİNLENME TESİSİ YAPIM İŞİ | 21962816 | 21962816 | 0 | 21962616 | 21962616 | 100% | 18.74% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN İLİ ERGAN DAĞI KİLİT PARKE VE BORDÜR YAPIM İŞİ | 897599.4 | 897599.4 | 0 | 897599.4 | 897599.4 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ MERKEZ İLÇESİ CAFERLİ VE ERGAN VE ILIDERE KÖYLERİ KİLİT PARKE YAPILIŞI | 829000 | 829000 | 0 | 829000 | 829000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN KEMAH KÖMÜR KÖYÜ YYY KANALİZASYON TESİSİ İNŞAATI İŞİ | 413172 | 413172 | 0 | 413172 | 413172 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
ERZİNCAN MERKEZ ERGAN DAĞI 4 ADET KÜTÜK BUNGALO EV YAPIM İŞİ | 2955501 | 4296000 | 1340499 | 2593723 | 3934222 | 91.58% | 0% | 87.76% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ERGAN DAĞI BUNGALOV EVLERİ İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATTI İNŞAAT İŞİ | 1474890 | 1474890 | 0 | 1474890 | 1474890 | 100% | 19.93% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ERGAN DAĞI KAYAK MERKEZİ GÖL KAFE BİNASININ NİTELİKLİ DÖNÜŞÜM YAPIM İŞİ | 22362000 | 22362000 | 0 | 19704883 | 19704883 | 88.12% | 0% | 88.12% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ERGANDAĞI KANALİZASYON HATTI YAPIMI | 323000 | 323000 | 0 | 323000 | 323000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ GÜMÜŞTARLA KÖYÜ MUHTARLIK YAPIM İŞİ | 1188000 | 1537320 | 0 | 1188000 | 1188000 | 77.28% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ HANCI ÇİFTLİĞİ GR.MOTO POMP ALIMI İŞİ | 58800 | 58800 | 0 | 58800 | 58800 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İLÇE AYDOĞDU, OĞLAKTEPE, YENİKÖY VE BAHÇEYAZI TERFİLİ SİSTEM İÇME SUYU YAPIM İŞİ | 1350000 | 1350000 | 0 | 1095375 | 1095375 | 81.14% | 0% | 81.14% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ KÖYLERİ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI VE MONTAJ İŞİ | 3120000 | 3120000 | 0 | 3120000 | 3120000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ SÖĞÜTÖZÜ KÖYÜ BEYTAHTI MESİRE ALAN İHTİYAÇ BİNASI YAPIM İŞİ. | 882723 | 2788800 | 1906077 | 249203 | 2155280 | 77.28% | 0% | 28.23% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ SÖĞÜTÖZÜ KÖYÜ İÇME SUYU İÇİN MOTOR- POMPA VE EKİPMANLAR ALIMI VE YERLEŞTİRİLMESİ İŞİ | 442000 | 442000 | 0 | 442000 | 442000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ TARIMSAL HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK AMAÇLI SERA YAPIMI | 660900 | 660900 | 0 | 660900 | 660900 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ VE İLÇELERE BAĞLI MUHTELİF KÖYLERDE KULLANILMAK ÜZERE BORU ALIM İŞİ | 5036354 | 6000002 | 0 | 5036354 | 5036354 | 83.94% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ZİRAİ FAALİYETLERDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ DRONE ALIMI İŞİ | 742800 | 742800 | 0 | 742800 | 742800 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇESİ TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK AMACIYLA MERA ALANLARINA SU YALAĞI YAPIM İŞİ | 43459.76 | 43459.76 | 0 | 43459.76 | 43459.76 | 100% | 0% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ÇİFTCİLERE 12.000 KAYSI FİDANI ALIMI İŞİ | 424000 | 424000 | 0 | 424000 | 424000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
GÜNGÖREN SÜTLÜCE B ARMUTLU KÖYLERİ VE BAĞIŞTAŞ BAHÇELİK MEZRASINA TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ | 1980000 | 1980000 | 0 | 1980000 | 1980000 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
GÜZBULAK KÖYÜ 30 M3, DALLICA KÖYÜ 30 M3, BAŞBUDAK KÖYÜ HARHUN,ESENTEPE VE SAĞIR MEZRALARI ŞEBEKE YENİLEME, TEPEBAŞI KÖYÜ İSALE HATTI VE 30 M3 D( 4 İŞ) | 3520000 | 3520000 | 0 | 3520000 | 3520000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
İLÇEMİZ MUHTELİF KÖY YOLLARI İÇİN PE-HDPE BORU ALIM İŞİ | 223680 | 223680 | 0 | 223680 | 223680 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
İLÇEMİZ MUHTELİF KÖYLERİNE SULAMA BORUSU ALIM İŞİ | 381000 | 381000 | 0 | 381000 | 381000 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
İLİÇ ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ | 38700000 | 38700000 | 0 | 38700000 | 38700000 | 100% | 0% | 100% | 100% | İLİÇ
İLİÇ İLÇE HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ. | 23437509.23 | 78818856 | 55381346.48 | 23437509.23 | 78818855.71 | 100% | 0% | 100% | 100% | İLİÇ
İLİÇ KAYMAKAMLIK BİNASI VE KÖYLERİMİZİN TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDA MONTAJ DAHİL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN ALIM İŞİ | 4620000 | 4620000 | 0 | 4620000 | 4620000 | 100% | 80.82% | 100% | 100% | İLİÇ
İLİÇ YENİ HÜKÜMET KONAĞI İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ | 1132000 | 1132000 | 0 | 1132000 | 1132000 | 100% | 0% | 100% | 100% | İLİÇ
KAVACIK KÖYÜ 30TONLUK İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ | 621000 | 621000 | 0 | 621000 | 621000 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
KEMAH KÜPLÜ KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ. | 1609560 | 1609560 | 0 | 1609200 | 1609200 | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 100% | KEMAH
KEMAH MUHTELİF KÖYLERE KİLİT PARKE VE ÇİMENTO ALIM İŞİ | 492750 | 492750 | 0 | 492750 | 492750 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
KEMAH YÜCEBELEN KÖYÜ ÇAY MEZRASI İÇME SUYU ONARIM İŞİ | 540000 | 540000 | 0 | 540000 | 540000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
KEMALİYE 40 KÖY 80 KAMERA +KÖPRÜ YAPIM İŞLERİ | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
KEMALİYE ESENCE İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ | 1682234 | 1682234 | 0 | 1682234 | 1682234 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
KEMALİYE HARMANKAYA AFET EVLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | 1212000 | 1212000 | 0 | 1212000 | 1212000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
KEMALİYE MICIR VE ELAKANTI TEMİNİ VE NAKLİ | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
KÖYDES ÇAYIRLI MİRZAOĞLU KÖYÜ MEVCUT DEPO TADİLAT İŞİ | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
KÖYDES ÇAYIRLI YAZIKAYA KÖYÜ KANALİZASYON YAPIM İŞİ | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
KÖYDES ERZİNCAN İL MÖERKEZ İLÇE AYDOĞDU İÇME SUYU | 1350000 | 1350000 | 0 | 1342000 | 1342000 | 99.41% | 99.41% | 99.41% | 100% | MERKEZ
KÖYDES İLİÇ KONAKLI, ÇOBANLI, ORTATEPE, SARIPINAR, SABIRLI VE ÇİFTLİK KÖYLERİ SATİ KAPLAMA MALZEMESİ ALIM İŞİ | 3938738 | 3959928 | 0 | 3938738 | 3938738 | 99.46% | 0% | 100% | 100% | İLİÇ
KÖYDES KEMAH DOĞANBEYLİ KÖYÜ SU DEPOSU YAPIM İŞİ | 816000 | 816000 | 0 | 816000 | 816000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
KÖYDES KEMAH KAYABAŞI KÖYÜ İSALE HATTI YAPIM İŞİ | 216000 | 216000 | 0 | 216000 | 216000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
KÖYDES KEMAH KAZANKAYA KÖYÜ İÇME SUYU DRENAJI KAPTAJ YAPIM İŞİ | 96000 | 96000 | 0 | 192000 | 192000 | 200% | 100% | 200% | 100% | KEMAH
KÖYDES KEMAH KERER KÖYÜ İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ | 4548000 | 4548000 | 0 | 4548000 | 4548000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
KÖYDES REFAHİYE EKECİK ÇUKURÇİMEN ÇAMLIMÜLK MURATÇAYIRI KÖYLERİ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ. | 5521934 | 5521934 | 0 | 5393325 | 5393325 | 97.67% | 97.67% | 97.67% | 100% | REFAHİYE
KÖYDES REFAHİYE İLÇESİSATHİ KAPLAMA AGREGA TEMİN İŞİ | 1166400 | 1166400 | 0 | 1166400 | 1166400 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
KÖYDES REFAHİYE ONURLU KÖYÜ ŞEBEKE YAPIM İŞİ | 588234 | 588234 | 0 | 559591 | 559591 | 95.13% | 0% | 95.13% | 100% | REFAHİYE
KÖYDES REFAHİYE YURTBAŞI KÖYÜ DİRENAJ VE KAPTAJ İÇMESUYU ÇALIŞMALARI. | 509899 | 509899 | 0 | 487200 | 487200 | 95.55% | 0% | 95.55% | 100% | REFAHİYE
KÖYDES ÜZÜMLÜ BAYIRBAĞ KÖYÜ İÇME SUYU İLAVE ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ | 435000 | 435000 | 0 | 435000 | 435000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
KÖYDES ÜZÜMLÜ KARAKAYA KÖYÜ İÇME SUYU İRSALE HATTI YAPIM İŞİ 1500 METRE | 928000 | 928000 | 0 | 928000 | 928000 | 100% | 36.31% | 100% | 60% | ÜZÜMLÜ
KÖYDES ÜZÜMLÜ MUHTELİF GRUP KÖYLER İÇME SUYU YAPIM İŞLERİ | 1273000 | 1273000 | 0 | 1315 | 1315 | 0.1033% | 0.1033% | 0.1033% | 100% | ÜZÜMLÜ
KUZKIŞLA KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI ONARIM İŞİ | 282000 | 282000 | 0 | 282000 | 282000 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
LEVENTLER KÖYÜ KÖY KONAĞI İNŞAAT MALZEME ALIMI | 50000 | 50000 | 0 | 45960 | 45960 | 91.92% | 0% | 91.92% | 100% | REFAHİYE
MENDEMEBAŞI BORU ALIMI İŞİ | 120000 | 200000 | 0 | 120000 | 120000 | 60% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
MUAHTALİF KÖYLER PINARYOLU ALAPINAR KEÇEGÖZ ÇAT ORTAGÖZE YURTBAŞI GÖL KÖYLERİ BORU ALIM İŞİ | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
MUHRELİF KÖYLER ÇATLI SALUR KÖYLERİ BORU ALIM İŞİ | 200000 | 200000 | 0 | 130000 | 130000 | 65% | 0% | 65% | 100% | REFAHİYE
MUHTELİF BORU ALIMI İŞİ | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 100% | 100% | 100% | 0% | MERKEZ
ÖĞRETMEN EVİNİN PROJE ÇİZİM İŞİ | 215000 | 215000 | 0 | 180000 | 180000 | 83.72% | 0% | 83.72% | 100% | REFAHİYE
PINARYOLU KÖY KONAĞINA MASA VE SANDELYE ALIM İŞİ | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
SARIGÜNEY KÖYÜ İÇME SUYU İRSALE HATTI YAPIM İŞİ | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
SAYGILI SARAYCIK VE A ÇAMURDERE GURUP KÖYLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
SIRAKONAK HARMANKAYA GRUP YOLU 1. KAT ASFALT YAPIM İŞİ | 2409490 | 2409490 | 0 | 2409490 | 2409490 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
SIRAKONAK HARMANKAYA GRUP YOLU 2. KAT ASFALT YAPIM İŞİ | 4140710 | 4140710 | 0 | 4140710 | 4140710 | 100% | 48.3% | 100% | 100% | KEMALİYE
TURİZM AMAÇLI TANITIM TABELASI YAPIM İŞİ. | 630000 | 630000 | 0 | 630000 | 630000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
TURNAÇAYIRI KÖYÜ ŞEBEKE HATTI VE A. KARTALLI KÖYÜ DRENAJ YAPIM İŞİ | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
TUZLA KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIM İŞİ | 2574986 | 2574986 | 0 | 2374760 | 2374760 | 92.22% | 92.22% | 92.22% | 100% | KEMAH
UMURLU GURUP YOLU SATHİ KAPLAMA ASFALT YAPIM İŞİ | 1459575 | 1459575 | 0 | 943966 | 943966 | 64.67% | 0% | 64.67% | 100% | OTLUKBELİ
ÜZÜMLÜ ÇAYIRYAZI KÖYÜ 2. KAT ASFALT YAPIMI İŞİ (1 KM) | 300562 | 300562 | 0 | 300562 | 300562 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ HALISAHA SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ | 1788114 | 3000000 | 0 | 1788114 | 1788114 | 59.6% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ İLÇESİ BİRLİĞİMİZ DESTEKLİ ÇİFTÇİLERİMİZE 2000 ADET TARIM İLACI ALIMI VE DAĞILIMI | 1060000 | 1060000 | 0 | 1060000 | 1060000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ KARAKAYA PİŞKİDAĞ GÖLLER ÇARDAKLI KÖYLERİ KAPTAJ YENİLEME VE İRSALE BAĞLANTI YAPIM İŞİ | 239280 | 239280 | 0 | 239280 | 239280 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ MUHSİN YAZICIOĞLU MAHALLESİ MUHTARLIK BİNASI YAPIM İŞİ | 986287 | 1844785 | 0 | 986287 | 986287 | 53.46% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ MUHTELİF KÖYLER PINARLIKAYA DENİZDAMI PİŞKİDAĞ BÜYÜKKÖY BULANIK KARACAKAYA VE DEREBÜK KÖYLERİ SULAMA TESİSİ BAKIM ONARIM İŞLERİ | 213594 | 213594 | 0 | 200212 | 200212 | 93.73% | 0% | 93.73% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ ÖRTÜALTI TESİSLERİ FALİYETLERİ İÇİN SERA NAYLONU ALIM İŞİ | 425000 | 425000 | 0 | 425000 | 425000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
ÜZÜMLÜ PELİTLİ KÖYÜ 1. KAT ASFALT YAPIMI İŞİ (2,5 KM) | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 950000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
YAYLIM KÖYÜ MEZRALARI VE OĞULVEREN KÖYÜ İÇMESUYU HATTI | 2240000 | 2240000 | 0 | 2240000 | 2240000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
YAZIKAYA KÖYÜ KANALİZASYON YAPIM İŞİ | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
YEŞİL BÜK SÖĞÜTLÜ UMURLU İÇME SUYU YAPIM İŞİ | 817000 | 817000 | 0 | 817000 | 817000 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
| 874412308.39 | 940078171.16 | 58627922.48 | 857248826.39 | 915876748.87 | 97% | 98% | 98%

## DSİ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
4373 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ERZİNCAN İLİ HAVZA BAZLI DERELERİN ETÜTLERİNİN YAPILMASI | 4914710 | 5033780 | 0 | 4914709 | 4914709 | 97.63% | 75.52% | 100% | 100% | MERKEZ
BALLI BARAJI | 151972000 | 640891620 | 335906092 | 151971998 | 487878090 | 76.12% | 65.63% | 100% | 76% | MERKEZ
BALLI BARAJI ANA İLETİM HATTI | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN 1.KISIM AT VE TİGH | 0 | 335939627 | 111620585 | 0 | 111620585 | 33.23% | 0% | 0% | 33%
ERZİNCAN 2.KISIM AT VE TİGH | 15000000 | 416917126 | 124375166 | 14979629 | 139354795 | 33.43% | 99.86% | 99.86% | 33%
ERZİNCAN ÇAYIRLI SARAYCIK KÖYÜ | 1 | 39900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI İLE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 1590922 | 105195884 | 7744219 | 1590922 | 9335141 | 8.874% | 33.87% | 100% | 9% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ 1. GRUP TERSİP BENDİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 3.KISIM (ERZİNCAN-SÜTPINAR, ERZİNCAN-DEREYURT, REFAHİYE-AYDINCIK, KEMAH-KÖMÜRKÖY...) | 0 | 35472450 | 28785893 | 0 | 28785893 | 81.15% | 0% | 0% | 81%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 6. KISIM | 0 | 10250310 | 5740174 | 0 | 5740174 | 56% | 0% | 0% | 56%
ERZİNCAN İLİ İŞLETMEDEKİ TAŞKIN KONTROL TESİSLERİNDE YETERSİZ GEÇİŞ YAPILARININ YENİLENMESİ | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN KEMAH DOĞANBEYLİ GÖLETİ İKMALİ | 1 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ | 33020933 | 258358547 | 69966066 | 33020933 | 102986999 | 39.86% | 44.39% | 100% | 40% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ SULAMASI | 17006389 | 44090217 | 20583833 | 17006388 | 37590221 | 85.26% | 89.47% | 100% | 85% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÖZDAMAR REGÜLATÖR SULAMASI İKMALİ | 56499604 | 248350678 | 0 | 56499603 | 56499603 | 22.75% | 100% | 100% | 23% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ | 15209775 | 112703150 | 91705622 | 15209774 | 106915396 | 94.86% | 40.83% | 100% | 95% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH TUZLAKÖY GÖLETİ SULAMASI | 7039350 | 19270925 | 11815597 | 7039349.64 | 18854946.64 | 97.84% | 100% | 100% | 99% | KEMAH
ERZİNCAN MERKEZ BAŞPINAR KÖYÜ | 36088628 | 38724782 | 0 | 36088627 | 36088627 | 93.19% | 14.26% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ | 16015293 | 150360569 | 127257240 | 16015292 | 143272532 | 95.29% | 49.99% | 100% | 99% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ SULAMASI | 0 | 30401670 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ GÜNEBAKAN KÖYÜ | 39261451 | 42047891 | 0 | 39261450 | 39261450 | 93.37% | 47.83% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ PINARÖNÜ, GÖKPINAR VE KİLİMLİ MAHALLELERİ | 1 | 96600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ VASGİRT VE HANÇERLİ DERELERİ REHABİLİTASYONU 2. KISIM | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERTEKLİ REGÜLATÖRÜ SAĞ SAHİL ANA KANAL YENİLENMESİ | 1 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE MERKEZİ 1. KISIM | 1 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN REFAHİYE ARDIÇLIK, ULUDERE, ULUÇAK, AVŞARÖZÜ KÖYLERİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ | 15699530 | 209129861 | 31452930 | 15699530 | 47152460 | 22.55% | 41.05% | 100% | 23% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI | 2 | 63580151 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE ÇAT KÖYÜ İKMALİ | 2 | 40486772 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE GÖLKÖY KÖYÜ | 1 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇE MERKEZİ HAKOĞLU (KOCAÇAY) DERESİ YAN KOLLARI 1. KISIM | 0 | 27146782 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ | 1425779 | 117490310 | 46334460 | 1425778 | 47760238 | 40.65% | 100% | 100% | 41% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI | 2 | 53990248 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI VE AVŞARÖZÜ GÖLET SULAMALARI MALZEME ALIMI (CTP BORU) | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN SAĞ SAHİL POMPAJ TESİSLERİ TAMAMLAMA | 49549604 | 144306041 | 68702298 | 49549604 | 118251902 | 81.95% | 100% | 100% | 82% | MERKEZ
ERZİNCAN SOL SAHİL SULAMASI GEÇİŞ YAPILARI YENİLENMESİ | 25346911 | 27418386 | 0 | 25346911 | 25346911 | 92.44% | 46.04% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA BELEDİYESİ KARA DERE VE YAN KOLLARI | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN P1 POMPA İSTASYONU YENİLENMESİ VE GES TESİSİ YAPIMI | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI SULAMASI | 661900000 | 4633961190 | 0 | 661899933 | 661899933 | 14.28% | 41.6% | 100% | 14% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE MERKEZİ ÜZÜMLÜ DERESİ 1. KISIM | 71100000 | 83440608 | 0 | 71100000 | 71100000 | 85.21% | 38.2% | 100% | 85% | ÜZÜMLÜ
| 1218640900 | 9295859575 | 1081990175 | 1218620430.64 | 2300610605.64 | 25% | 100% | 100%

## KARAYOLLARI 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
(AKINCILAR-REFAHİYE) AYR- ÇATALÇAM YOLU (KM=0+000-16,151 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI,DAMLACA-1,DAMLACA-2 KÖPRÜLERİ VE ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAP | 60000000 | 500000000 | 17539595 | 0 | 17539595 | 3.508% | 0% | 0% | 4% | REFAHİYE
(GÖLOVA-ÇAMOLUK) AYR.-ÇATALÇAM AYR. YOLU | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
164. ŞUBE LOKMAN EKİNCİ BAKIMEVİ | 41952608 | 96867318 | 0 | 41952608 | 41952608 | 43.31% | 46.39% | 100% | 43% | MERKEZ
166. (İLİÇ) ŞUBE TESİSLERİ | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2024 | 25563 | 25563 | 0 | 25563 | 25563 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
BAKIM ONARIM ,TESİS YAPIMI-ONARIMI VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI İLE PEYZAJ YAPILMASI İŞLERİ 2024 | 142499885 | 142499885 | 0 | 142499885 | 142499885 | 100% | 18.98% | 100% | 100% | MERKEZ
DEMİRÖZÜ-OTLUKBELİ YOLU TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI,ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAPIM İNŞ. | 47281854 | 238134200 | 186134204 | 47281854 | 233416058 | 98.02% | 12.14% | 100% | 98%
ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİNDE KÖTÜR, ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE, SANSA B.A.K, ÜNVEREN B.A.B. VE KARASU B.A.B. KÖPRÜLERİ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İLİNDE BULUNAN, TARİHİ SANSA B.A.K., TARİHİ ÜNVEREN B.A.B VE TARİHİ KARASU B.A.B. KÖPRÜLERİNİN RESTORASYON UYGULAMA PROJELERİNİN TEMİNİ İŞİ | 2700000 | 6100000 | 0 | 2700000 | 2700000 | 44.26% | 100% | 100% | 44% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN-BAŞKÖY-ÇAYIRLI YOLU (KM=14+775-46+720 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI(DEVEKORUSU KÖPRÜSÜ YAPILMASI DAHİL) VE ÜSTYAPI İŞLERİ | 210648941 | 700000000 | 431991143 | 210648941 | 642640084 | 91.81% | 79.75% | 100% | 92%
ETÜD-PROJE MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2024 | 1107600 | 1107600 | 0 | 1107600 | 1107600 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İŞLERİ VE MAKİNA İKMAL YEDEK PARÇA, MUHTELİF MALZEME ALIMLARI İLE ARAÇ KİRALAMA YAKACAK ALIMI | 10061138 | 10061138 | 0 | 10061138 | 10061138 | 100% | 12.21% | 100% | 100% | MERKEZ
KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ ÖDEMELERİ 2024 | 20147867 | 20147867 | 0 | 20147867 | 20147867 | 100% | 81.73% | 100% | 100% | MERKEZ
KIZILMAĞARA KÖPRÜSÜ | 7750000 | 7750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
REFAHİYE - İLİÇ - KEMALİYE - DUTLUCA - ARAPGİR YOLU KEMALİYE - DUTLUCA TÜNELLERİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE KEMALİYE VE KOZLUPINAR VİYADÜĞÜ KM:0+000 - 22 | 800010000 | 8800000000 | 1835612503 | 593426996 | 2429039499 | 27.6% | 30.28% | 74.18% | 28% | KEMALİYE
REFAHİYE - KURUÇAY - İLİÇ - KEMALİYE YOLU KM:78+000 - 79+000 ARASI (1. KESİM İLE 2. KESİM) HEYELAN ISLAHLARI YAPIM İŞİ | 63513570 | 64000000 | 0 | 63513570 | 63513570 | 99.24% | 76.38% | 100% | 99%
REFAHİYE- KURUÇAY- İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR- KURUÇAY ARASI (SÜNEBELİ VE GÜMÜŞAKAR TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KM: 17+900-43+520 KESİMİ (İKMAL) | 259237868 | 3915000000 | 817578695 | 259237868 | 1076816563 | 27.5% | 57.82% | 100% | 28%
REFAHİYE-ERZİNCAN DEVLET YOLUKM:31+500-65+000 ARASI HEYELEN ISLAH YAPIMI | 216000000 | 485000000 | 125982757 | 55264998 | 181247755 | 37.37% | 25.59% | 25.59% | 37% | MERKEZ
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR-KURUÇAY ARASI ( SÜNEBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL ) KM. 22+500-51+500 TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILAR | 365846704 | 4805000000 | 4397431257 | 365846704 | 4763277961 | 99.13% | 8.655% | 100% | 99%
SATHİ KAPLAMA 2024 | 227730170 | 227730170 | 0 | 227730170 | 227730170 | 100% | 60.83% | 100% | 100% | MERKEZ
TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI 2024 | 79437959 | 79437959 | 0 | 79437959 | 79437959 | 100% | 66.81% | 100% | 100% | MERKEZ
ÜÇDAM-YEDİSU | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
YAPIM MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 19138407 | 390000000 | 85075714 | 19138407 | 104214121 | 26.72% | 31.57% | 100% | 27% | KEMALİYE
| 2602103134 | 20515874700 | 7897345868 | 2140022128 | 10037367996 | 49% | 82% | 82%

## KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
16. BL.HD.-TERCAN-AŞKALE | 10000 | 198283395 | 115894339 | 0 | 115894339 | 58.45% | 0% | 0% | 70%
| 10000 | 198283395 | 115894339 | 0 | 115894339 | 58% | 0% | 0%

## ORMAN BÖLGE
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | 6454000 | 6454000 | 0 | 6450057 | 6450057 | 99.94% | 86.93% | 99.94% | 100%
FİDAN ÜRETİM PROJESİ | 12685000 | 12685000 | 0 | 9435000 | 9435000 | 74.38% | 19.08% | 74.38% | 100%
ORMAN KADASTROSU VE TESCİLİ PROJESİ | 3660000 | 3660000 | 0 | 1281000 | 1281000 | 35% | 35% | 35% | 100%
ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ | 9490000 | 9490000 | 0 | 9489686 | 9489686 | 100% | 86.74% | 100% | 100%
| 36289000 | 36289000 | 0 | 26655743 | 26655743 | 73% | 73% | 73%

## TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
2 ADET SAYDİNGİN SİNYALİZASYON VE TELEKOMİNASYON SİSTEMLERİNE İLAVE EDİLMESİ | 5000000 | 16248707 | 9282866.62 | 5000000 | 14282866.62 | 87.9% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
3 ADET HEMZEMİN GEÇİDE TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT YAPILMASI | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SABİT VE HAREKETLİ HÖRTUVAR YAPILMASI İŞİ | 2111859.36 | 2111859.36 | 0 | 2111859.36 | 2111859.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
40 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 82 ADET MAKAS FERŞİ | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
42 ADET (ÇAMAF) MAKAS TEMİNİ VE 89 ADET MAKAS FERŞİ | 300000 | 52197720 | 35094156.83 | 300000 | 35394156.83 | 67.81% | 66.67% | 100% | 100% | MERKEZ
5 ADET TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT PROJESİ YAPILMASI | 0 | 227488.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
556 ADET ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İŞLERİ | 2000000 | 2662970 | 662970 | 2000000 | 2662970 | 100% | 4% | 100% | 100% | MERKEZ
ALP - DEMİRKAPI İSTASYONLARI ARASI MUHTELİF KİLOMETRELERDE YARMA ISLAHI VE İSTİNAT DUVARI YAPILMASI | 7423655.41 | 45244702 | 0 | 7423655.41 | 7423655.41 | 16.41% | 100% | 100% | 15% | MERKEZ
AŞINAN RAYLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ÇELİK GRİD VE KAYA TUTUCU BARİYER YAPILMASI | 20000000 | 35662824.63 | 9628542.1 | 20000000 | 29628542.1 | 83.08% | 20.59% | 100% | 100% | MERKEZ
DİVRİĞİ-ÇALTI İSTASYONLARI ARASI (55. NO&#39;LU TÜNEL) 1300 METRE HATTIN DEPLASESİ | 66360 | 96534000 | 0 | 66360 | 66360 | 0.06874% | 100% | 100% | 0% | İLİÇ
DİVRİĞİ-ERZİNCAN ARASI KM. 838+000 - 838+800 ARASINDA ZEMİN İYİLEŞTİRME PROJESİ YAPILMASI | 100000 | 3500000 | 0 | 80080 | 80080 | 2.288% | 0% | 80.08% | 0% | İLİÇ
DİVRİĞİ-ERZİNCAN ARASI PETRADÜK VE YÜKSEK KAYA YARMA PROJE YAPTIRILMASI | 52500 | 433672 | 381166.78 | 52500 | 433666.78 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
EKSİK OLAN MEYİL LEVHALARININ YAPIMI | 766 | 3356804 | 2590775.23 | 766 | 2591541.23 | 77.2% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN AŞKALE YOL YENİLEMESİ | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN OSB İLTİSAK HATTI EMNİYET YOLU YAPIMI | 2639048.92 | 2699768.92 | 60720 | 2639048.92 | 2699768.92 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN VE ZİLE AKARYAKIT TESİSLERİNE KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ KURULUMU | 0 | 4849285.62 | 7140 | 0 | 7140 | 0.1472% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN-ERZURUM ARASI KÖPRÜLERİN İYİLEŞTİRMESİ | 10000000 | 40024387.59 | 10965.5 | 196840 | 207805.5 | 0.5192% | 0% | 1.968% | 0%
GAR BİNASININ TADİLATI VE DEPREM GÜÇLENDİRMESİ YAPILMASI | 0 | 25516185 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
HEMZEMİN GEÇİTLERE KORUMA, MAKİNİST UYARI, KAMERALI İZLEME SİSTEMLERİ KURULMASI | 13000000 | 18000000 | 4742078 | 13000000 | 17742078 | 98.57% | 53.85% | 100% | 100%
HEYELANLI BÖLGE ISLAHI İÇİN JEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILMASI | 8000000 | 8767303.08 | 518841.88 | 8000000 | 8518841.88 | 97.17% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
İLİÇ İSTASYON BİNASI VE 6 ADET HİZMETEVİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ | 150000 | 1265000 | 1109007.85 | 150000 | 1259007.85 | 99.53% | 0% | 100% | 100% | İLİÇ
İSTASYONLARDA PERONBEJ YAPIMI | 13000000 | 13224726 | 53040 | 0 | 53040 | 0.4011% | 0% | 0% | 5% | MERKEZ
KAR SİPERİ VE MAKAS FIRÇASI TEMİNİ İLE MONTAJI | 24958530 | 25014530.86 | 56000 | 24958530 | 25014530 | 100% | 93.39% | 100% | 100% | TERCAN
KAR TÜNELİ VE YARMA KAZISI YAPILMASI | 1290 | 21493663.85 | 20203349.47 | 1290 | 20204639.47 | 94% | 0% | 100% | 100% | İLİÇ
KIYI TAHKİMATI YAPILMASI | 0 | 15200000 | 15196950.44 | 0 | 15196950.44 | 99.98% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
MUHTELİF GAR VE İSTASYON BİNALARINA RÖLÖVE, RESTÜTİSYON VE RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANMASI | 2110000 | 2898002.55 | 786987 | 2110000 | 2896987 | 99.96% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
MUHTELİF TÜNELLERİN YIKILIP YENİDEN YAPILMASI İŞİNİN PROJELENDİRİLMESİ | 1600000 | 2821011.23 | 518880 | 1600000 | 2118880 | 75.11% | 42.04% | 100% | 100% | KEMAH
PALYE VE MENFEZ İŞLERİNİN YAPILMASI | 10000000 | 22530807.77 | 11998775.45 | 10000000 | 21998775.45 | 97.64% | 0% | 100% | 100% | TERCAN
PALYE, İMLA TAKVİYESİ, HENDEK, BALAST TUTUCU OTOKORKULUK YAPILMASI | 12000000 | 22046480.53 | 6921393.66 | 12000000 | 18921393.66 | 85.83% | 25.43% | 100% | 100% | KEMAH
SAHA AYDINLATMALARININ İSTENİLEN LUX DEĞERLERİNE GÖRE REHABİLİTE EDİLMESİ | 7622224 | 39713299.24 | 10140 | 0 | 10140 | 0.02553% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
TMİ MINTIKASINDAKİ İSTASYONLARA MAKAS ISITICISI SİSTEMİ KURULMASI | 10000000 | 25415896.17 | 9295442.04 | 10000000 | 19295442.04 | 75.92% | 50% | 100% | 100%
YOLUN DEPLASE PROJESİNİN YAPILMASI | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
| 152136233.69 | 552161096.39 | 129130188.85 | 121690929.69 | 250821118.54 | 45% | 80% | 80%

## TEİAŞ 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERİÇ-BAĞIŞTAŞ EİH | 2000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 24000000 | 59100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.04569% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 24002000 | 167100000 | 27000 | 0 | 27000 | 0,01% | 0% | 0%

## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN MERKEZ ULU (İZZET PAŞA) CAMİ RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI (2022-2023) | 802400 | 802400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN-KEMAH BEKLİMÇAY CAMİİ, SOĞUKPINAR (YUKARI MAHALLE) CAMİİ, AŞAĞI GEDİK CAMİİ VE ERZURUM HINIS ALAATTİN BEY CAMİİ | 162840 | 162840 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99% | KEMAH
ERZİNCAN-KEMAH SULTAN MELİKŞAH KÜMBETİ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | 1003869.04 | 1003869.04 | 0 | 1003869.04 | 1003869.04 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ | 1250120 | 1250120 | 0 | 1250120 | 1250120 | 100% | 0% | 100% | 100%
ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ TUVALETLERİ ONARIMI 2024 YILI İŞİ | 500400 | 500400 | 0 | 500400 | 500400 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN-KEMALİYE KURTOĞLU CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE HACIEMİN MESCİDİ | 163548 | 163548 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99% | KEMALİYE
ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ KARAKAYA KÖYÜ CAMİ PROJELERİ HAZIRLATILMASI 2024 YILI İŞİ | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 85% | ÜZÜMLÜ
| 4067177.04 | 4067177.04 | 0 | 2754389.04 | 2754389.04 | 68% | 68% | 68%

## ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İ
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 36123008.22 | 110000000 | 40596736.79 | 36123008 | 76719744.79 | 69.75% | 31.61% | 100% | 80% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ KÖMÜR KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 2249000 | 7000000 | 4607200 | 1500000 | 6107200 | 87.25% | 0% | 66.7% | 90%
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ TUZLA KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 6180000 | 12000000 | 4932000 | 6180000 | 11112000 | 92.6% | 35.28% | 100% | 95%
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN CUMHURİYET MAHALLESİ 158 DAİRE YAPIM İŞİ | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN DEİRKENT MAHALLESİ 80 DAİRE YAPIM İŞİ | 39487405.04 | 150000000 | 58366961.46 | 39487405.04 | 97854366.5 | 65.24% | 31.57% | 100% | 70% | MERKEZ
| 84039413.26 | 459000000 | 108502898.25 | 83290413.04 | 191793311.29 | 41% | 99% | 99%

## GENÇLİK VE SPOR İL MÜ
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ÇAYIRLI GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI | 1822704.16 | 5377887.16 | 3555182.85 | 1173574.24 | 4728757.09 | 87.93% | 27.88% | 64.39% | 100% | ÇAYIRLI
ERGAN DAĞINA SPORCU EĞİTİM MERKEZİ BİNASI, 2 FUTBOL SAHASI VE İKİLİ SOYUNMA ODASI YAPIMI | 107334000 | 214668000 | 28575683.39 | 90782764.58 | 119358447.97 | 55.6% | 19.87% | 84.58% | 35% | MERKEZ
ERZİNCAN 1000 KİŞİLİK SPOR SALONU YAPIMI İŞİ | 46378440 | 103063200 | 23950355.56 | 43622223.09 | 67572578.65 | 65.56% | 26.56% | 94.06% | 52% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ SENTETİK ÇİM SAHA BAKIM VE ONARIM İŞİ | 4520400 | 4520400 | 0 | 4520400 | 4520400 | 100% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN İLİ OTLUKBELİ İLÇESİ KAPALI HALI SAHA ZEMİN YENİLEME İŞİ | 986010.54 | 992676 | 0 | 986010.54 | 986010.54 | 99.33% | 100% | 100% | 100%
ERZİNCAN İLİ TERCAN İLÇESİ KAPALI SPOR SALONU ONARIM İŞİ | 886660.8 | 1893940.3 | 0 | 886660.8 | 886660.8 | 46.82% | 100% | 100% | 58%
ERZİNCAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU MUHTELİF BAKIM VE ONARIM İŞİ | 7529868 | 7529868 | 0 | 7529867 | 7529867 | 100% | 44.63% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ BAŞBAĞLAR(CUMHURİYET MAH), GEÇİT MAH, KURUTELEK KÖYÜ, AYDOĞDU KÖYÜ 44*24 4 ADET;ARSLANLI MAH. 30*19 AÇIK HALI SAHA YAPIM İŞİ | 10676400 | 10676400 | 0 | 5684168.89 | 5684168.89 | 53.24% | 53.24% | 53.24% | 58% | MERKEZ
ERZİNCAN ÖĞRENCİ YURDU C BLOK BAKIM-ONARIM VE GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ | 18040544.4 | 18040544.4 | 0 | 17728825.77 | 17728825.77 | 98.27% | 0% | 98.27% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ SPOR SALONU GÜÇLENDİRME ONARIMI YAPIM İŞİ | 8798954 | 8798954 | 0 | 8340719.4 | 8340719.4 | 94.79% | 94.79% | 94.79% | 95% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN YAMAÇ PARAŞÜTÜ SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ | 21693479.71 | 25817146.4 | 0 | 21693479.71 | 21693479.71 | 84.03% | 22.55% | 100% | 86% | MERKEZ
KAVAKYOLU HALI SAHA BRANDA DEĞİŞİMİ, AKYAZI MAHALLESİ KAPALI SENTETİK ÇİM SAHA BAKIM ONARIM VE BRANDA DEĞİŞİMİ | 1914000 | 1914000 | 0 | 1914000 | 1914000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
TERCAN GENÇLİK MERKEZİ | 5487894.39 | 8173494.39 | 1751066.6 | 4833042.62 | 6584109.22 | 80.55% | 29.6% | 88.07% | 76% | TERCAN
ÜZÜMLÜ İLÇESİ CİMİNLİ BABA YURT MÜDÜRLÜĞÜ SUNDURMA VE KAR TUTUCU YAPIM İŞİ | 683760 | 683760 | 0 | 349033.72 | 349033.72 | 51.05% | 51.05% | 51.05% | 100% | ÜZÜMLÜ
| 236753116 | 412150270.65 | 57832288.4 | 210044770.36 | 267877058.76 | 64% | 88% | 88%

## İL AFET VE ACİL DURUM
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN İLİ KEMALİYE İLÇESİ HARMANKAYA KÖYÜ ALTYAPI İŞLERİ | 5455600.06 | 5455600.06 | 0 | 5455600.06 | 5455600.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
ERZİNCAN İLİ REFAHİYE İLÇESİ GÖKSEKİ KÖYÜ ALTYAPI İŞLERİ | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
KEMAH KARACALAR VE İLİÇ ÇAYYAKA KÖYLERİ AFET KONUTLARI İÇİN İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ | 1317352.2 | 1317352.2 | 0 | 1317352.2 | 1317352.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
KEMALİYE AŞAĞIUMUTLU KÖYÜNDE BULUNAN KAYA BLOKLARININ DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMASI | 3040000 | 3040000 | 0 | 3040000 | 3040000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
| 9812952.26 | 11612952.26 | 0 | 9812952.26 | 9812952.26 | 84% | 100% | 100%

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
CUMHURİYET ASM (4 HEKİMLİ)+112 ASHİ | 5578252.44 | 18367644.58 | 0 | 5578252.44 | 5578252.44 | 30.37% | 100% | 100% | 35% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ 3 NOLU ASHİ İKMAL | 2213220 | 2213220 | 0 | 495822.2 | 495822.2 | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 25%
ERZİNCAN MERKEZ DEMİRKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 AHB+112ACİL SAĞLIK İSTASYONU | 10000000 | 16234800 | 0 | 9032066.08 | 9032066.08 | 55.63% | 28% | 90.32% | 60% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | 0 | 1328049676.59 | 1311656554.61 | 0 | 1311656554.61 | 98.77% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İDARİ BİNA KOMPLEKSİ+HALK SAĞLIĞI LABORATUARI+ASM+TSM+SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 13002000 | 132570000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İZZETPAŞA ASM(5 AHB)+112 ASHİ | 5802075.83 | 25290000 | 0 | 5802075.83 | 5802075.83 | 22.94% | 100% | 100% | 25% | MERKEZ
ERZİNCAN-TERCAN MERCAN ASM (3 AHB)+112 ASHİ | 2606773.92 | 7767940 | 5161166 | 550036.36 | 5711202.36 | 73.52% | 0% | 21.1% | 75% | TERCAN
İLİÇ 8 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KEMAH 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KEMALİYE 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
OTLUKBELİ ENTEGRE İLÇE HASTANESİ | 2000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
| 39210322.19 | 1593693281.17 | 1316817720.61 | 21458252.91 | 1338275973.52 | 84% | 54% | 54%

## İL TARIM VE ORMAN MÜ
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ | 170494 | 170494 | 0 | 170494 | 170494 | 100% | 55.63% | 100% | 100% | MERKEZ
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİSEL ÜRETİM KARANTİNA HİZMETLERİ | 148345.75 | 148345.75 | 0 | 148345.75 | 148345.75 | 100% | 30.84% | 100% | 100%
ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN | 5134758.89 | 5134758.89 | 0 | 5134758.89 | 5134758.89 | 100% | 5.94% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) OSB | 38000000 | 232343114.76 | 0 | 38000000 | 38000000 | 16.36% | 100% | 100% | 13% | MERKEZ
GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 79999 | 79999 | 0 | 79999 | 79999 | 100% | 30.5% | 100% | 100% | MERKEZ
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | 751796.37 | 751796.37 | 0 | 751796.37 | 751796.37 | 100% | 0% | 100% | 100%
HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI | 352580 | 352580 | 0 | 352580 | 352580 | 100% | 2.409% | 100% | 100% | MERKEZ
İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 388848 | 388848 | 0 | 388848 | 388848 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | 30705 | 30705 | 0 | 30705 | 30705 | 100% | 20.78% | 100% | 100% | MERKEZ
KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 156283.66 | 156283.66 | 0 | 156283.66 | 156283.66 | 100% | 0% | 100% | 100%
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 1251250.81 | 1251250.81 | 0 | 1251250.81 | 1251250.81 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 82537 | 82537 | 0 | 82537 | 82537 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ | 51270 | 51270 | 0 | 51270 | 51270 | 100% | 0% | 100% | 100%
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 65310.41 | 65310.41 | 0 | 65310.41 | 65310.41 | 100% | 67.41% | 100% | 100% | MERKEZ
SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ | 9993.65 | 9993.65 | 0 | 9993.65 | 9993.65 | 100% | 0% | 100% | 100%
ŞEKER HAMMADDELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖN. PROJESİ | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100% | 0% | 100% | 100%
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | 280443 | 280443 | 0 | 280443 | 280443 | 100% | 0.4347% | 100% | 100% | MERKEZ
VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİ VE SOĞUK ZİNCİR KOŞULLARININ İZLENMESİ PROJESİ | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 100% | 0% | 100% | 100%
| 47134615.54 | 241477730.3 | 0 | 47134615.54 | 47134615.54 | 19% | 100% | 100%

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
10.000 OKUL PROJESİ-KEMALİYE HACI ALİ AKIN ÇPAL | 202387.2 | 202387.2 | 0 | 202387.2 | 202387.2 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP LİSESİ ONARIM İŞİ | 5102760.08 | 5102760.08 | 0 | 5102760.08 | 5102760.08 | 100% | 16.64% | 100% | 100% | MERKEZ
29 EKİM İLKOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 209934 | 209934 | 0 | 209934 | 209934 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
AKŞEMSETTİN İLKOKULU, BEŞSARAY İLKOKULU, ŞEHİT FATİH DEVRAVUT ORTAOKULU, BİLİM VE SANAT MERKEZİ MUHTELİF ONARIM İŞİ | 65400 | 65400 | 0 | 65400 | 65400 | 100% | 100% | 100% | 100%
AKYAZI İLKOKULU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ANADOLU LİSESİ ISLAK ZEMİN ONARIM İŞİ | 1004522.11 | 1004522.11 | 0 | 1004522.11 | 1004522.11 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
BAHÇELİEVLER İLKOKULU ELEKTRİK ARIZASI ONARIM İŞİ | 51444 | 51444 | 0 | 51444 | 51444 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
DEMİRKENT BEDRİYE VE SAMİ KARAKAYA ANAOKULU ONARIM İŞİ | 1112400 | 1112400 | 0 | 1112400 | 1112400 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
DEMİRKENT BEDRİYE VE SAMİ KARAKAYA ANAOKULU YAPIM İŞİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
EBYÜ ÖĞRETMEN SİBEL ÇAKIR, KAVAKYOLU NECİP FAZIL KISAKÜREK, DEMİRKENT BEDRİYE VE SAMİ KARAKAYA ANAOKULUNUN ONARIM İŞİ | 245280 | 245280 | 0 | 245280 | 245280 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ELAATTİN ELMAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN FEN LİSESİ ÇATI ONARIM İŞİ | 1225230 | 1225230 | 0 | 1225230 | 1225230 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ İLKOKULU YAPIM İŞİ | 22237692.67 | 104976000 | 0 | 22237692.67 | 22237692.67 | 21.18% | 100% | 100% | 20% | MERKEZ
ERZİNCAN ÖĞRETMENEVİ | 48642447 | 136339322 | 87696875 | 48642447 | 136339322 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
FATİH MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PANSİYON ONARIM İŞİ | 247080 | 247080 | 0 | 247080 | 247080 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
FEVZİ EFENDİ İLKOKULUNA KAMERA VE İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 248520 | 248520 | 0 | 248520 | 248520 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ATÖLYE BİNASI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
GÜZEL SANATLAR LİSESİ İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 92100 | 92100 | 0 | 92100 | 92100 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
HACI KAMER TORUN ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU ONARIM İŞİ | 246000 | 246000 | 0 | 246000 | 246000 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TADİLAT İŞİ | 216960 | 216960 | 0 | 216960 | 216960 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
İMKB MÜŞİR ZEKİ PAŞA ORTAOKULU ONARIM İŞİ | 1837838.4 | 1837838.4 | 0 | 1837838.4 | 1837838.4 | 100% | 32.43% | 100% | 100% | MERKEZ
İPEKYOLU MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ | 3130817.45 | 3130817.45 | 0 | 3130817.45 | 3130817.45 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
KEMALİYE HACI ALİ AKIN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ | 2280000 | 2280000 | 0 | 2280000 | 2280000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMALİYE
KEMALİYE HACI ALİ AKIN LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 20% | 100% | 100% | KEMALİYE
KERER İLKOKULU KAZAN DEĞİŞİMİ ONARIM İŞİ | 198000 | 198000 | 0 | 198000 | 198000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
KIZILAY ANAOKULU, MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU,HALİTPAŞA ANAOKULU VE 13 ŞUBAT İLKOKULU ONARIM İŞİ | 227656.6 | 227656.6 | 0 | 227656.6 | 227656.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KIZ MESLEK LİSESİ) | 49974767 | 81194000 | 15432337 | 49974767 | 65407104 | 80.56% | 46.36% | 100% | 80% | MERKEZ
MUHTELİF OKULLAR ÇATI ONARIM İŞİ | 243300 | 243300 | 0 | 243300 | 243300 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
MUHTELİF ONARIMLAR-ÇAYIRLI KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 117800 | 117800 | 0 | 117800 | 117800 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
MUHTELİF ONARIMLAR-ÇAYIRLI KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
MUHTELİF ONARIMLAR-İLİÇ KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 100% | 0% | 100% | 100% | İLİÇ
MUHTELİF ONARIMLAR-KEMAH KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMAH
MUHTELİF ONARIMLAR-KEMAH KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 38500 | 38500 | 0 | 38500 | 38500 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
MUHTELİF ONARIMLAR-KEMALİYE KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-KEMALİYE KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-KEMALİYE KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100% | 0% | 100% | 100% | KEMALİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-MUHTELİF 10 OKUL ONARIMI | 291652.1 | 291652.1 | 0 | 291652.1 | 291652.1 | 100% | 0% | 100% | 100%
MUHTELİF ONARIMLAR-OTLUKBELİ KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 100% | 0% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
MUHTELİF ONARIMLAR-OTLUKBELİ KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 100% | 0% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
MUHTELİF ONARIMLAR-OTLUKBELİ KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 100% | 100% | 100% | 100% | OTLUKBELİ
MUHTELİF ONARIMLAR-REFAHİYE KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 437800 | 437800 | 0 | 437800 | 437800 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-REFAHİYE ÖĞRETMENEVİ | 1999998 | 1999998 | 0 | 1999998 | 1999998 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
MUHTELİF ONARIMLAR-TERCAN ANADOLU LİSESİ | 630841.24 | 630841.24 | 0 | 630841.24 | 630841.24 | 100% | 0% | 100% | 100% | TERCAN
MUHTELİF ONARIMLAR-TERCAN KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 100% | 0% | 100% | 100% | TERCAN
MUHTELİF ONARIMLAR-TERCAN KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
MUHTELİF ONARIMLAR-ÜZÜMLÜ KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
MUHTELİF ONARIMLAR-ÜZÜMLÜ KÖYLERE HİZMET BİRLİĞİ | 370000 | 370000 | 0 | 370000 | 370000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
MUNZUR İLKOKULU ZEMİN DÖŞEMESİ ONARIM İŞİ | 84360 | 84360 | 0 | 84360 | 84360 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MUSTAFA DOĞAN ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ | 244736.4 | 244736.4 | 0 | 244736.4 | 244736.4 | 100% | 0% | 100% | 100% | MERKEZ
PİRİ SAMİ İMAM HATİP ORTAOKULU BAKIM VE ONARIM İŞİ | 248400 | 248400 | 0 | 248400 | 248400 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
REFAHİYE İLÇESİ 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIM İŞİ | 306216.31 | 306216.31 | 0 | 306216.31 | 306216.31 | 100% | 0% | 100% | 100% | REFAHİYE
SEYDA FIRAT ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ İNTERNET ALTYAPISI OLUŞTURMA İŞİ | 238939.2 | 238939.2 | 0 | 238939.2 | 238939.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FIRAT KILIÇ İLKOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 206988 | 206988 | 0 | 206988 | 206988 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ŞEHİT PİLOT TEĞMEN SERKAN SAĞIR İLKOKULU KAZAN DAİRESİ OTOMASYON YAPIM İŞİ | 42000 | 42000 | 0 | 42000 | 42000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ŞEHİT POLİS SALİH ZENGİN ORTAOKULU GENEL ONARIM İŞİ | 3297344.4 | 3297344.4 | 0 | 3297344.4 | 3297344.4 | 100% | 51.91% | 100% | 100% | MERKEZ
TERCAN ANADOLU LİSESİ PANSİYON BİNASI ONARIM İŞİ | 5504006 | 5504006 | 0 | 5504006 | 5504006 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
TERCAN HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIM İŞİ | 1308000 | 1308000 | 0 | 1308000 | 1308000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
TERCAN YİBO GÜVENLİK KAMERASI KURULUMU VE LED ARMATÜR DÖNÜŞÜM İŞİ | 536047 | 536047 | 0 | 536047 | 536047 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
ÜZÜMLÜ FATİH İLKOKULU KOMPANZASYON PANOSU VE KAMERA YAPIM İŞİ | 136392 | 136392 | 0 | 136392 | 136392 | 100% | 0% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
| 159084763.16 | 360739178.49 | 103129212 | 159084763.16 | 262213975.16 | 73% | 100% | 100%