## GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 39380000 | 39380000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 1312788 | 1312788 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 73.5%
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 36002000 | 185244000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.01458% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 6 | 102000000 | 174240000 | 0 | 2318433.15 | 2318433.15 | 1.331% | 2.273% | 2.273% | 16.83%
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | 34218216.55 | 265943604.58 | 5711202.44 | 0 | 5711202.44 | 2.148% | 0% | 0% | 20%
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 81532482.11 | 441320655.5 | 7841080.91 | 60579077.36 | 68420158.27 | 15.5% | 74.3% | 74.3% | 10%
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 101782047.6 | 240203630.76 | 38000000 | 1124462.88 | 39124462.88 | 16.29% | 1.105% | 1.105% | 20.75%
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 241253473 | 833878800 | 176272806.66 | 0 | 176272806.66 | 21.14% | 0% | 0% | 25%
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 2940000 | 9420000 | 880000 | 1120000 | 2000000 | 21.23% | 38.1% | 38.1% | 12.86%
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 37 | 739398185 | 11183583722 | 2262530077 | 181564123 | 2444094200 | 21.85% | 24.56% | 24.56% | 17.51%
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 23 | 13799958.42 | 259003179.72 | 87644796.79 | 13799958.42 | 101444755.21 | 39.17% | 100% | 100% | 91.61%
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 18 | 1535489648 | 24218447400 | 11004499242 | 240217063 | 11244716305 | 46.43% | 15.64% | 15.64% | 37.78%
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 39187500 | 259156397 | 151828789 | 0 | 151828789 | 58.59% | 0% | 0% | 70%
ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | 144260426.84 | 379198382.25 | 234937414.95 | 6449363.53 | 241386778.48 | 63.66% | 4.471% | 4.471% | 74.11%
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 17467326.1 | 272000000 | 179506111.51 | 14967326.1 | 194473437.61 | 71.5% | 85.69% | 85.69% | 95%
| 148 | 3130024051.62 | 38762332559.81 | 14149678521.26 | 522139807.44 | 14671818328.7 | 38% | 17% | 17%

## MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Yatırımcı Kuruluş | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 20 | 89358163.53 | 142459474.21 | 49261099.68 | 24377840.72 | 73638920.4 | 52% | 28% | 28%

## İLÇELER
İLÇELER
İlçe | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
MUHTELİF İLÇE | 31 | 488879330.61 | 13059011800.17 | 8208737947.3 | 145193142.19 | 8353931089.49 | 63.97% | 29.7% | 34.13%
KEMALİYE | 5 | 760633706 | 11115453548 | 2971683480 | 109110158 | 3080793638 | 27.72% | 14.34% | 41%
ÇAYIRLI | 5 | 501715470.01 | 5294558860.1 | 835841619.09 | 101818514.94 | 937660134.03 | 17.71% | 20.29% | 43.6%
MERKEZ | 70 | 1197227460.4 | 5245983486.97 | 1695128168.68 | 110664702.57 | 1805792871.25 | 34.42% | 9.243% | 48.39%
REFAHİYE | 17 | 97877591.91 | 1453401280.91 | 128802061 | 109419.91 | 128911480.91 | 8.87% | 0.1118% | 14%
KEMAH | 8 | 95309000 | 1028185587 | 230285286 | 55737349 | 286022635 | 27.82% | 58.48% | 34.25%
ÜZÜMLÜ | 10 | 10216271.92 | 716673725 | 102233963.12 | 3161662.35 | 105395625.47 | 14.71% | 30.95% | 57.9%
TERCAN | 10 | 2338621.97 | 502810669.19 | 12295311.66 | 469234.8 | 12764546.46 | 2.539% | 20.06% | 45.1%
İLİÇ | 14 | 68458695.86 | 448039911.68 | 34070377.94 | 22563429.19 | 56633807.13 | 12.64% | 32.96% | 31.64%
OTLUKBELİ | 2 | 2001 | 63200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| 172 | 3222658149.68 | 38927318869.02 | 14219078214.79 | 548827612.95 | 14767905827.74

## SEKTÖRLER
SEKTÖRLERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Proje Sektörü | Proje Sayısı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma - Haberleşme | 32 | 1661805584.11 | 24926120852.5 | 11164608665.91 | 306392094.36 | 11471000760.27 | 46.02% | 18.44% | 35.94%
Tarım | 57 | 908716422.6 | 11491323542.76 | 2300530077 | 182688585.88 | 2483218662.88 | 21.61% | 20.1% | 15.74%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 6 | 251380831.31 | 973321359.84 | 273131145.52 | 5090505.26 | 278221650.78 | 28.58% | 2.025% | 53.33%
Eğitim | 35 | 256098624.18 | 804719982.35 | 318822933.66 | 21730794.75 | 340553728.41 | 42.32% | 8.485% | 73.14%
Sağlık | 11 | 35178133.08 | 265943604.58 | 5711202.44 | 0 | 5711202.44 | 2.148% | 0% | 20.45%
Enerji | 2 | 36002000 | 185244000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.01458% | 0% | 0%
Konut | 9 | 19511713.63 | 171420000 | 103666366.5 | 15191713.63 | 118858080.13 | 69.34% | 77.86% | 31.11%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 11 | 31682176.22 | 69291727.7 | 37553522.02 | 12134275.15 | 49687797.17 | 71.71% | 38.3% | 58.82%
Turizm | 9 | 22282664.55 | 39933799.29 | 15027301.74 | 5599643.92 | 20626945.66 | 51.65% | 25.13% | 86%
| 172 | 3222658149.68 | 38927318869.02 | 14219078214.79 | 548827612.95 | 14767905827.74 | %38,00 | %17,00

## EBYÜ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLE FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ | 2000 | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 68% | MERKEZ
KAMPÜS ALT YAPISI-(E.B.Y.Ü. YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ ÇEVRE YOLU, ÇEVRE DUVARI VE ALT YAPI İKMAL İNŞAAT İŞİ) | 36998000 | 88000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 29% | MERKEZ
MUHTELİF İŞLER | 60000000 | 60000000 | 0 | 2318433.15 | 2318433.15 | 3.864% | 3.864% | 3.864% | 4% | MERKEZ
YAYIN ALIMI | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 102000000 | 174240000 | 0 | 2318433.15 | 2318433.15 | 1% | 2% | 2%

## ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ATMA ÇAYYAKA VE KOZLUCA KÖYLERİ KİLİT PARKE | 3240000 | 3240000 | 0 | 3240000 | 3240000 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
BOYALIK VE LEVENTPINAR KÖYLERİ KİLİT PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | 1916400 | 1916400 | 0 | 1916400 | 1916400 | 100% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
BOYLU KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJI İÇİN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ GES | 690000 | 1290000 | 600000 | 0 | 600000 | 46.51% | 0% | 0% | 46% | KEMALİYE
DAP ERZİNCAN MERKEZ ÇARDAKLI DERESİ TARIMSAL SULAMA TESİSİ | 5414383 | 5414383 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
DAP ERZİNCAN MERKEZ ELMAKÖY SULAMA TESİSİ | 9530322 | 9530322 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
DAP ERZİNCAN REFAHİYE ALACAATLI KÖYÜ SULAMA TESİSİ | 12696157 | 12696157 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
DORUK SAYAR KÖYÜ YOL SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | 439554 | 2040000 | 439554 | 439554 | 879108 | 43.09% | 100% | 100% | 100% | İLİÇ
ERZİNCAN KOMUTANLIK YEMEKHANE BİNASI ONARIM İŞİ | 4320000 | 4320000 | 0 | 10000 | 10000 | 0.2315% | 0.2315% | 0.2315% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI 2. ETAP AHŞAP KÜTÜK BUNGALOV 9 ADET EV YAPIM İŞİ | 12072992 | 13008430 | 0 | 1972624.34 | 1972624.34 | 15.16% | 16.34% | 16.34% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI BUNGALOV EVLERİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 4153293.17 | 9000000 | 4846706.83 | 0 | 4846706.83 | 53.85% | 0% | 0% | 80% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI GİRİŞ KAPISI YAPIMI İŞİ | 2243544 | 3931939 | 0 | 1126972.2 | 1126972.2 | 28.66% | 50.23% | 50.23% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ERGAN DAĞI KÜTÜPHANE OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BUNGALOV ALIM İŞİ | 960000 | 960000 | 0 | 960000 | 960000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ATATÜRK MTAL VE CENGİZ TOPEL MİTATPAŞA ORTA OKULU DEĞER ERZİNCAN PROJESİ YAPIM İŞİ | 1494221.08 | 1494221.08 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ ONARIM İÇİN MALZEME ALIMI | 30438 | 30978 | 0 | 30438 | 30438 | 98.26% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERGAN DAĞI TROFALARININ TAŞINMASI VE YENİ TRAFO KURULUMU | 1540047.38 | 11720642.29 | 10180594.91 | 1540047.38 | 11720622.29 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ÖRGÜALTI TESİSLERİ FALİYETLERİ SERA NAYLONU ALIM İŞİ(4,8)TON | 515328 | 515328 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN VALİLİĞİ TOPLANTI SALONUNA VİDEO WALL VE SES SİSTEMİ YAPIM İŞİ | 1874928 | 1874928 | 0 | 1874928 | 1874928 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN VALİLİK BİNASINDA YAPILAN TOPLANTI SALONUNDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA ALIM İŞİ | 720799.84 | 720799.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
İLİÇ ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ | 5505756.06 | 38700000 | 33194243.94 | 0 | 33194243.94 | 85.77% | 0% | 0% | 86% | İLİÇ
MUHTELİF BORU ALIMI | 20000000 | 20054946 | 0 | 11266876.8 | 11266876.8 | 56.18% | 56.33% | 56.33% | 100% | MERKEZ
| 89358163.53 | 142459474.21 | 49261099.68 | 24377840.72 | 73638920.4 | 52% | 28% | 28%
| 89358163.53 | 142459474.21 | 49261099.68 | 24377840.72 | 73638920.4 | 45% | 30% | 30%

## DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BALLI BARAJI | 100000000 | 723060217 | 564053838 | 23107896 | 587161734 | 81.21% | 23.11% | 23.11% | 81% | MERKEZ
BALLI BARAJI ANA İLETİM HATTI | 20000000 | 127347833 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN 1.KISIM AT VE TİGH | 11000000 | 379008920 | 125930953 | 0 | 125930953 | 33.23% | 0% | 0% | 33%
ERZİNCAN 2.KISIM AT VE TİGH | 10000000 | 470368175 | 159878875 | 0 | 159878875 | 33.99% | 0% | 0% | 33%
ERZİNCAN ÇAYIRLI SARAYCIK KÖYÜ | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ PROJE YAPIMI İLE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 2 | 118682686 | 13082355 | 0 | 13082355 | 11.02% | 0% | 0% | 11% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ 1. GRUP TERSİP BENDİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İLİ GÖLET VE SULAMALARI PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI 6. KISIM | 350000 | 11564490 | 6476114 | 0 | 6476114 | 56% | 0% | 0% | 56%
ERZİNCAN İLİ İŞLETMEDEKİ TAŞKIN KONTROL TESİSLERİNDE YETERSİZ GEÇİŞ YAPILARININ YENİLENMESİ | 1 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİÇ AKDOĞU KÖYÜ | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN KEMAH DOĞANBEYLİ GÖLETİ İKMALİ | 1 | 380000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ | 2000000 | 291480966 | 119373244 | 0 | 119373244 | 40.95% | 0% | 0% | 41% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH KARADAĞ GÖLETİ SULAMASI | 2048159 | 49742823 | 44972789 | 0 | 44972789 | 90.41% | 0% | 0% | 90% | KEMAH
ERZİNCAN KEMAH ÖZDAMAR REGÜLATÖR SULAMASI İKMALİ | 91000000 | 280202958 | 65939253 | 55641349 | 121580602 | 43.39% | 61.14% | 61.14% | 43% | KEMAH
ERZİNCAN MERKEZ DAVARLI GÖLETİ SULAMASI | 0 | 34299330 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ PINARÖNÜ, GÖKPINAR VE KİLİMLİ MAHALLELERİ | 1 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ VASGİRT VE HANÇERLİ DERELERİ REHABİLİTASYONU 2. KISIM | 1 | 375000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERTEKLİ REGÜLATÖRÜ SAĞ SAHİL KANALI YENİLENMESİ | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE MERKEZİ 1. KISIM | 1 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
ERZİNCAN REFAHİYE ARDIÇLIK, ULUDERE, ULUÇAK, AVŞARÖZÜ KÖYLERİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI İKMALİ | 1 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ | 2 | 235941617 | 54872654 | 0 | 54872654 | 23.26% | 0% | 0% | 23% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI | 2 | 71731473 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE AVŞARÖZÜ GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE GÖLKÖY KÖYÜ | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE İLÇE MERKEZİ HAKOĞLU (KOCAÇAY) DERESİ YAN KOLLARI 1. KISIM | 2 | 30627916 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ | 2 | 132552606 | 53955777 | 0 | 53955777 | 40.71% | 0% | 0% | 41% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI | 2 | 60912092 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI GÖLETİ SULAMASI MALZEME ALIMI (HDPE BORU) | 1 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE YURTBAŞI VE AVŞARÖZÜ GÖLET SULAMALARI MALZEME ALIMI (CTP BORU) | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN SAĞ SAHİL POMPAJ TESİSLERİ TAMAMLAMA | 0 | 162808786 | 135218113 | 0 | 135218113 | 83.05% | 0% | 0% | 83% | MERKEZ
ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA BELEDİYESİ KARA DERE VE YAN KOLLARI | 1 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN P1 POMPA İSTASYONU GES TESİSİ YAPIMI | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN P1 POMPA İSTASYONU YENİLENMESİ | 1 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN SULAMASI SOL SAHİL SİFON YENİLENMESİ | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TURNAÇAYIRI BARAJI SULAMASI | 500000000 | 5228114634 | 831112862 | 100754176 | 931867038 | 17.82% | 20.15% | 20.15% | 18% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ÇERMİK KAYNAKLARI POMPAJ SULAMASI VE GES YAPIMI (PROTOKOLLÜ İŞ) | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE MERKEZİ ÜZÜMLÜ DERESİ 1. KISIM | 3000000 | 94136200 | 87663250 | 2060702 | 89723952 | 95.31% | 68.69% | 68.69% | 95% | ÜZÜMLÜ
| 739398185 | 11183583722 | 2262530077 | 181564123 | 2444094200 | 22% | 24% | 24%

## KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
(AKINCILAR-REFAHİYE) AYR- ÇATALÇAM YOLU (KM=0+000-16,151 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI,DAMLACA-1,DAMLACA-2 KÖPRÜLERİ VE ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAP | 84082000 | 500000000 | 19373630 | 0 | 19373630 | 3.875% | 0% | 0% | 4% | REFAHİYE
(GÖLOVA-ÇAMOLUK) AYR.-ÇATALÇAM AYR. YOLU | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
164. ŞUBE LOKMAN EKİNCİ BAKIMEVİ | 18998000 | 140000000 | 54228220 | 0 | 54228220 | 38.73% | 0% | 0% | 43% | MERKEZ
166. (İLİÇ) ŞUBE TESİSLERİ | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
BAKIM-ONARIM VE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI | 165900000 | 165900000 | 0 | 20104416 | 20104416 | 12.12% | 12.12% | 12.12% | 12% | MERKEZ
DEMİRÖZÜ-OTLUKBELİ YOLU TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI,ÜSTYAPI İŞLERİ YOL YAPIM İNŞ. | 10000 | 290000000 | 269121660 | 0 | 269121660 | 92.8% | 0% | 0% | 98%
ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİNDE KÖTÜR, ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE, SANSA B.A.K, ÜNVEREN B.A.B. VE KARASU B.A.B. KÖPRÜLERİ | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN İLİNDE BULUNAN, TARİHİ SANSA B.A.K., TARİHİ ÜNVEREN B.A.B VE TARİHİ KARASU B.A.B. KÖPRÜLERİNİN RESTORASYON UYGULAMA PROJELERİNİN TEMİNİ İŞİ | 0 | 6631500 | 5881500 | 0 | 5881500 | 88.69% | 0% | 0% | 89% | ÜZÜMLÜ
ERZİNCAN-BAŞKÖY-ÇAYIRLI YOLU (KM=14+775-46+720 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI(DEVEKORUSU KÖPRÜSÜ YAPILMASI DAHİL) VE ÜSTYAPI İŞLERİ | 168009000 | 916691660 | 748682660 | 9200999 | 757883659 | 82.68% | 5.476% | 5.476% | 92%
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE YEDEK PARÇA | 276506 | 2000000 | 0 | 276506 | 276506 | 13.83% | 100% | 100% | 14% | MERKEZ
KIZILMAĞARA KÖPRÜSÜ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ÇAYIRLI
REFAHİYE - İLİÇ - KEMALİYE - DUTLUCA - ARAPGİR YOLU KEMALİYE - DUTLUCA TÜNELLERİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE KEMALİYE VE KOZLUPINAR VİYADÜĞÜ KM:0+000 - 22 | 755828000 | 10700000000 | 2848888570 | 105160000 | 2954048570 | 27.61% | 13.91% | 13.91% | 28% | KEMALİYE
REFAHİYE - KURUÇAY - İLİÇ - KEMALİYE YOLU KM:78+000 - 79+000 ARASI (1. KESİM İLE 2. KESİM) HEYELAN ISLAHLARI YAPIM İŞİ | 0 | 83212240 | 83012240 | 0 | 83012240 | 99.76% | 0% | 0% | 99%
REFAHİYE- KURUÇAY- İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR- KURUÇAY ARASI (SÜNEBELİ VE GÜMÜŞAKAR TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KM: 17+900-43+520 KESİMİ (İKMAL) | 92289984 | 4287000000 | 1286476280 | 92289984 | 1378766264 | 32.16% | 100% | 100% | 32%
REFAHİYE-ERZİNCAN DEVLET YOLUKM:31+500-65+000 ARASI HEYELEN ISLAH YAPIMI | 126124000 | 541000000 | 195335662 | 9235000 | 204570662 | 37.81% | 7.322% | 7.322% | 38% | MERKEZ
REFAHİYE-KURUÇAY-İLİÇ DEVLET YOLU GÜMÜŞAKAR-KURUÇAY ARASI ( SÜNEBELİ TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL ) KM. 22+500-51+500 TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILAR | 10000 | 5986000000 | 5371303910 | 0 | 5371303910 | 89.73% | 0% | 0% | 99%
TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
YAPIM MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 3950158 | 390000000 | 122194910 | 3950158 | 126145068 | 32.34% | 100% | 100% | 32% | KEMALİYE
| 1535489648 | 24218447400 | 11004499242 | 240217063 | 11244716305 | 46% | 16% | 16%

## KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
16. BL.HD.-TERCAN-AŞKALE | 39187500 | 259156397 | 151828789 | 0 | 151828789 | 58.59% | 0% | 0% | 70%
| 39187500 | 259156397 | 151828789 | 0 | 151828789 | 58% | 0% | 0%

## ORMAN BÖLGE
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ | 10600000 | 10600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FİDAN ÜRETİM PROJESİ | 8642000 | 8642000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIMI PROJESİ | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ PROJESİ | 17388000 | 17388000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 39380000 | 39380000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%

## TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
3 ADET HEMZEMİN GEÇİDE TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT YAPILMASI | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
5 ADET TÜNEL TİPİ ÜST GEÇİT PROJESİ YAPILMASI | 0 | 227488.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ALP - DEMİRKAPI İSTASYONLARI ARASI MUHTELİF KİLOMETRELERDE YARMA ISLAHI VE İSTİNAT DUVARI YAPILMASI | 10000000 | 45244702 | 7423655.41 | 2152105.86 | 9575761.27 | 21.16% | 21.52% | 21.52% | 26% | MERKEZ
DİVRİĞİ - KEMAH İSTASYONLARI ARASI MUHTELİF KİLOMETRELERDE YARMA ISLAHI VE İSTİNAT DUVARI YAPILMASI İŞİ | 14452985.8 | 83596212.44 | 0 | 14452985.8 | 14452985.8 | 17.29% | 100% | 100% | 17% | İLİÇ
DİVRİĞİ-ÇALTI İSTASYONLARI ARASI (55. NO&#39;LU TÜNEL) 1300 METRE HATTIN DEPLASESİ | 0 | 96534000 | 66360 | 0 | 66360 | 0.06874% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
DİVRİĞİ-ERZİNCAN ARASI KM. 838+000 - 838+800 ARASINDA ZEMİN İYİLEŞTİRME PROJESİ YAPILMASI | 1500000 | 3500000 | 80080 | 1394489.39 | 1474569.39 | 42.13% | 92.97% | 92.97% | 20% | İLİÇ
ERZİNCAN-ERZURUM ARASI KÖPRÜLERİN İYİLEŞTİRMESİ | 42579496.31 | 131264041.87 | 207805.5 | 42579496.31 | 42787301.81 | 32.6% | 100% | 100% | 32%
GAR BİNASININ TADİLATI VE DEPREM GÜÇLENDİRMESİ YAPILMASI | 0 | 25516185 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
İSTASYONLARDA PERONBEJ YAPIMI | 13000000 | 13224726 | 53040 | 0 | 53040 | 0.4011% | 0% | 0% | 5% | MERKEZ
SAHA AYDINLATMALARININ İSTENİLEN LUX DEĞERLERİNE GÖRE REHABİLİTE EDİLMESİ | 0 | 39713299.24 | 10140 | 0 | 10140 | 0.02553% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
| 81532482.11 | 441320655.5 | 7841080.91 | 60579077.36 | 68420158.27 | 15% | 74% | 74%

## TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERİÇ-BAĞIŞTAŞ EİH | 2000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 36000000 | 77244000 | 27000 | 0 | 27000 | 0.03495% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
| 36002000 | 185244000 | 27000 | 0 | 27000 | %0.01 | 0% | 0%

## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN MERKEZ ULU (İZZET PAŞA) CAMİ RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI (2022-2023) | 802400 | 802400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN-KEMAH BEKLİMÇAY CAMİİ, SOĞUKPINAR (YUKARI MAHALLE) CAMİİ, AŞAĞI GEDİK CAMİİ VE ERZURUM HINIS ALAATTİN BEY CAMİİ | 162840 | 162840 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
ERZİNCAN-KEMALİYE KURTOĞLU CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE DÖRTYOLAĞZI CAMİİ, ERZİNCAN-KEMALİYE HACIEMİN MESCİDİ | 163548 | 163548 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 99% | KEMALİYE
ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ KARAKAYA KÖYÜ CAMİ PROJELERİ HAZIRLATILMASI 2024 YILI İŞİ | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | ÜZÜMLÜ
| 1312788 | 1312788 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%

## ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İ
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | 895612.47 | 110000000 | 76719745.01 | 895612.47 | 77615357.48 | 70.56% | 100% | 100% | 95% | MERKEZ
ERZİNCAN İLİ KEMAH İLÇESİ TUZLA KÖYÜ İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ | 2500000 | 12000000 | 4932000 | 0 | 4932000 | 41.1% | 0% | 0% | 95%
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ERZİNCAN DEİRKENT MAHALLESİ 80 DAİRE YAPIM İŞİ | 14071713.63 | 150000000 | 97854366.5 | 14071713.63 | 111926080.13 | 74.62% | 100% | 100% | 95% | MERKEZ
| 17467326.1 | 272000000 | 179506111.51 | 14967326.1 | 194473437.61 | 71% | 86% | 86%

## İL AFET VE ACİL DURUM
ERZİNCAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
ERZİNCAN İLİÇ KÜÇÜKARMUTLU KÖYÜ E.Y.Y.Lİ (EVİNİ YAPANA YARDIM) AFET KONUTU YAPIM İŞİ ( KÜRŞAT KAYGUSUZ) | 280000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
ERZİNCAN İLİÇ KÜÇÜKARMUTLU KÖYÜ E.Y.Y.Lİ (EVİNİ YAPANA YARDIM) AFET KONUTU YAPIM İŞİ (ABDULKADİR KAYGUSUZ) | 1120000 | 1400000 | 280000 | 1120000 | 1400000 | 100% | 100% | 100% | 20% | İLİÇ
ERZİNCAN REFAHİYE KERSEN KÖYÜ E.Y.Y.Lİ (EVİNİ YAPANA YARDIM) AFET KONUTU YAPIM İŞİ ( CAHİDE DÜDÜKÇÜ) | 280000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE KERSEN KÖYÜ E.Y.Y.Lİ (EVİNİ YAPANA YARDIM) AFET KONUTU YAPIM İŞİ (İRFAN DÜDÜKÇÜ) | 280000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | REFAHİYE
ERZİNCAN REFAHİYE MENDEMEBAŞI KÖYÜ E.Y.Y.Lİ ( EVİNİ YAPANA YARDIM) AFET KONUTU YAPIM İŞİ (DURSUN SERTTAŞ) | 420000 | 1020000 | 600000 | 0 | 600000 | 58.82% | 0% | 0% | 70% | REFAHİYE
ERZİNCAN TERCAN KONARLI KÖYÜ E.Y.Y Lİ (EVİNİ YAPANA YARDIM) AFET KONUTU YAPIM İŞİ (HÜSEYİN UĞUZ) | 280000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | TERCAN
ERZİNCAN TERCAN KONARLI KÖYÜ E.Y.Y.Lİ ( EVİNİ YAPANA YADIM ) AFET KONUTU YAPIMI (GÜVEN UĞUZ) | 280000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2940000 | 9420000 | 880000 | 1120000 | 2000000 | 21% | 38% | 38%

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
CUMHURİYET ASM (4 HEKİMLİ)+112 ASHİ | 5578252.44 | 18367644.58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 35% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ 3 NOLU ASHİ İKMAL | 495822.2 | 2213220 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25%
ERZİNCAN MERKEZ DEMİRKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 AHB+112ACİL SAĞLIK İSTASYONU | 9032066.08 | 16234800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 60% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ GEÇİT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (4AHB) PROJE İHALESİ | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İDARİ BİNA KOMPLEKSİ+HALK SAĞLIĞI LABORATUARI+ASM+TSM+SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ | 13002000 | 132570000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ İZZETPAŞA ASM(5 AHB)+112 ASHİ | 5802075.83 | 25290000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | MERKEZ
ERZİNCAN-TERCAN MERCAN ASM (3 AHB)+112 ASHİ | 0 | 7767940 | 5711202.44 | 0 | 5711202.44 | 73.52% | 0% | 0% | 75% | TERCAN
İLİÇ 8 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | İLİÇ
KEMAH 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMAH
KEMALİYE 16 DAİRELİ LOJMAN | 2000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | KEMALİYE
OTLUKBELİ ENTEGRE İLÇE HASTANESİ | 2000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | OTLUKBELİ
| 34218216.55 | 265943604.58 | 5711202.44 | 0 | 5711202.44 | 2% | 0% | 0%

## İL TARIM VE ORMAN MÜ
ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
BAKIM ONARIM | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 100% | 100% | 100% | 100% | KEMAH
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ | 41000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - BİTKİSEL ÜRETİM KARANTİNA HİZMETLERİ | 14500 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN | 541078 | 5410789 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
ERZİNCAN TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) OSB | 100000000 | 232343114.76 | 38000000 | 0 | 38000000 | 16.36% | 0% | 0% | 13% | MERKEZ
GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 11000 | 110000 | 0 | 3993.28 | 3993.28 | 3.63% | 36.3% | 36.3% | 46%
HAYVANSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI | 9998 | 99994 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | 8998 | 89995 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 1024469.6 | 1148750 | 0 | 1024469.6 | 1024469.6 | 89.18% | 100% | 100% | 90%
ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | 12000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 2000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | 21004 | 209988 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
| 101782047.6 | 240203630.76 | 38000000 | 1124462.88 | 39124462.88 | 16% | 1% | 1%

## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Adı | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | İlçe Adı
15 TEMMUZ İMAM HATİP LİSESİ TERAS ONARIM İŞİ | 195600 | 195600 | 0 | 195600 | 195600 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
BAHÇELİEVLER İLKOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 61794 | 61794 | 0 | 61794 | 61794 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
BEDRİYE VE SAMİ KARAKAYA ANAOKULU GÜVENLİK KAMERASI YAPIM İŞİ | 66000 | 66000 | 0 | 66000 | 66000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ÇAYIRLI ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK EKSİKLİKLERİNİ GİDERME VE KONFERANS SALONU YAPIM İŞİ | 1064338.94 | 1064338.94 | 0 | 1064338.94 | 1064338.94 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÇAYIRLI
ERZİNCAN ATATÜRK LİSESİ, NECİP FAZIL ANAOKULU, MÜŞİR ZEKİ PAŞA ORTAOKULU, YALINCA ORTAOKULU, KIZILAY ANAOKULU KAZAN DAİRESİ ONARIM İŞİ | 312000 | 312000 | 0 | 312000 | 312000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN LİSESİ KANTİN ABONELİĞİ AYRIMI İŞİ | 45012 | 45012 | 0 | 45012 | 45012 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ İLKOKULU YAPIM İŞİ | 0 | 104976000 | 22237692.67 | 0 | 22237692.67 | 21.18% | 0% | 0% | 20% | MERKEZ
ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SPOR SALONU ONARIM İŞİ | 1792957.67 | 1792957.67 | 0 | 1792957.67 | 1792957.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
GÜL CELAL TORAMAN MTAL SERALARI VE EK BİNA ELEKTRİK ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 298800 | 298800 | 0 | 298800 | 298800 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ATÖLYE BİNASI ONARIM İŞİ | 176000 | 176000 | 0 | 176000 | 176000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
İLİÇ, ÜZÜMLÜ, TERCAN, ÇAYIRLI VE MERKEZDE BULUNAN MUHTELİF OKULLARA KOMPANZASYON YAPIM İŞİ | 94200 | 94200 | 0 | 94200 | 94200 | 100% | 100% | 100% | 100%
KAVAKYOLU NECİP FAZIL ANAOKULU, ZİŞAN CELEP ANAOKULU, ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU DIŞ CEPHE YALITIM İŞİ | 1194000 | 1194000 | 0 | 1194000 | 1194000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MAMA HATUN-MEYSUN ANA-MUSTAFA KEMAL ANAOKULLARI DIŞ CEPHE YALITIM İŞİ | 1014000 | 1014000 | 0 | 1014000 | 1014000 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
MEHMETÇİK ORTAOKULU EK BİNA YAPIM İŞİ | 0 | 62220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | MERKEZ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KIZ MESLEK LİSESİ) | 6192778.7 | 84200000 | 65407104.12 | 6192778.7 | 71599882.82 | 85.04% | 100% | 100% | 87% | MERKEZ
ORGENERAL SELAHATTİN DEMİRCİOĞLU ORTAOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 170400 | 170400 | 0 | 170400 | 170400 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
REFAHİYE MUHTELİF OKULLAR KOMPANZASYON YAPIM İŞİ | 109419.91 | 109419.91 | 0 | 109419.91 | 109419.91 | 100% | 100% | 100% | 100% | REFAHİYE
TERCAN ANADOLU LİSESİ VE YURT BİNASI KAZAN DAİRESİ BAKIM VE ONARIM İŞİ | 306000 | 306000 | 0 | 306000 | 306000 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
TERCAN ATATÜRK İLKOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 146554.8 | 146554.8 | 0 | 146554.8 | 146554.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
TERCAN MAMAHATUN 17 ŞUBAT ORTAOKULU İÇİN POE SWİTCH ALIM İŞİ | 16680 | 16680 | 0 | 16680 | 16680 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERCAN
TERZİBABA İMAM HATİP ORTAOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 126008.4 | 126008.4 | 0 | 126008.4 | 126008.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
ÜZÜMLÜ ANAOKULU SİSTEM ATÖLYESİ ÇATI ONARIM İŞİ | 264000 | 264000 | 0 | 264000 | 264000 | 100% | 100% | 100% | 100% | ÜZÜMLÜ
YAVUZ SELİM İLKOKULU İNTERNET ALTYAPISI YAPIM İŞİ | 153414 | 153414 | 0 | 153414 | 153414 | 100% | 100% | 100% | 100% | MERKEZ
| 13799958.42 | 259003179.72 | 87644796.79 | 13799958.42 | 101444755.21 | 39% | 100% | 100%